# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

# УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН

# ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021 – 2027 г.

Р Ъ К О В О Д С Т В О

на Конкретния бенефициент за изпълнение и управление на заповед

по Операция BG05SFPR003-1.007 „За по-добро бъдеще“

СЪДЪРЖАНИЕ:

ВЪВЕДЕНИЕ	4

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА	5

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЕЩИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАПОВЕДТА	6

1. Приложения към заповедта	6

2. Нормативна база	6

3. Защита на личните данни	7

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДТА	8

1. Период за изпълнение на заповедта	8

2. Страни и отговорности по изпълнение на заповедта	8

3. Кореспонденция с УО	9

4. Промени в заповедта	9

5. Допустими разходи и размер на безвъзмездната финансова помощ	11

6. Недопустими разходи	12

7. Конфликт на интереси	12

8. Поверителност	13

9. Срок за съхранение на документацията	13

10. Видимост, прозрачност и комуникация	14

11. Избягване на двойно финансиране	14

12. Нередности в изпълнението на проекта	14

13. Хоризонтални политики	15

III. ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ	16

IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ	17

V. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА „НЕ НАНАСЯЙТЕ ЗНАЧИТЕЛНА ВРЕДА“ В РАМКИТЕ НА ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ	18

VI. ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИ	19

1. Изпълнение и отчитане на дейности	19

2. Събиране на данни по изпълнение на показателите	24

VII. ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДТА	26

1. Общи финансови правила	26

2. Счетоводна отчетност	26

3.Режим по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)	27

4. Плащания по заповедта	27

5. Искане за плащане	28

VIII. НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАПОВЕДТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ	31

1. Проверки „на място“ от страна на УО	31

2. Проверки от страна на други органи и институции	31

IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ	32

ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА	32

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

| БФП | Безвъзмездна финансова помощ |
| --- | --- |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСФ+ | Европейски социален фонд плюс |
| УО | Управляващ орган |
| АСП КБ | Агенция за социално подпомагане Конкретен бенефициент |
| ЗУСЕФСУ | Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление |
| ЗДДС | Закон за данък върху добавената стойност |
| ЗОП | Закон за обществените поръчки |
| ЗЗД | Закон за задълженията и договорите |
| НАП | Национална агенция за приходите |
| НПО | Неправителствена организация |
| ПХОМП | Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. |
| ПМС ОО СО | Постановление на Министерския съвет Одитен орган Счетоводен орган |

ВЪВЕДЕНИЕ

Целта на Ръководството е да подпомогне КБ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. (ПХОМП), съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)  при изпълнението на неговия проект, като предостави информация за: процедурите, които трябва да спазва, как ще се извършва мониторинг (наблюдение) на изпълняваните дейности от страна на управляващия орган, какви са изискванията за финансово изпълнение и какви са задълженията на КБ за отчитане и изготвяне на отчети.

Основни понятия

| Заповед | Изрично волеизявление на ръководителя на управляващия орган за предоставяне на финансова подкрепа със средства от ЕФСУ, по силата на което и със съгласието на конкретния бенефициент се създават за бенефициента права и задължения по изпълнението на одобрения проект. |
| --- | --- |
| Конкретен бенефициент /КБ/ | Организация, институция, административна или друга подобна структура, индивидуално посочена в оперативната програма като единствен субект, който може да изготви проектно предложение и да получи безвъзмездна помощ за определена дейност. |
| Нередност | Всяко нарушение на приложимото право, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в този бюджет. |
| Икономически оператор | Всяко физическо или юридическо лице или друго образувание, участващо в изпълнението на фондовете, с изключение на държава членка, която упражнява правомощията си като публичен орган. |
| Съпътстващи мерки | Дейности, предвидени в допълнение към разпределянето на храни и/или основно материално подпомагане с цел справяне със социалното изключване и допринасяне към изкореняването на бедността, като например насочването към или предоставянето на социални и здравни услуги, включително на психологическа подкрепа, или предоставянето на съответната информация за публичните услуги или на консултации във връзка с управлението на бюджета на домакинствата. |
| Операция | Проект, договор, действие или група проекти, избрани по ПХОМП |
| Програма | Документ, представен от държава-членка и одобрен от ЕК, който определя подкрепата за дейности, състоящи се в предоставянето на нефинансова, нематериална помощ и имащи за цел социалното приобщаване на най-нуждаещите се лица. |
| Най-нуждаещи се лица | Физически лица, били те отделни лица, семейства, домакинства или групи, съставени от такива лица, включително деца в уязвимо положение и бездомни хора, чиято нужда от подпомагане е установена въз основа на обективни критерии, които са определени от националите компетентни органи след консултации със съответните заинтересовани страни, като същевременно се избягват конфликти на интереси, и които могат да включват елементи, насочени към най-нуждаещите се лица в определени географски райони. |
| Краен получател | Физическо лице, получаващо подкрепа от ПХОМП чрез бенефициент. |
| Показател за резултат | Показател за измерване на последиците от получилите подкрепа интервенции от гледна точка по специално на преките адресати, целевата група от населението. |
| Показател за краен продукт | Показател за измерване на конкретните резултати от интервенцията. |
| Одитен орган | Национален, регионален или местен публичен орган или институция, функционално независим от управляващия орган и счетоводния орган, посочен от държавата-членка за всяка оперативна програма, който отговаря за проверката на ефективното функциониране на системата за управление и контрол. |
| Управляващ орган | Структура, определена да осъществява функцията по управление на ПХОМП и отговорна за нейното ефективно, ефикасно и законосъобразно изпълнение. |
| Счетоводен орган и орган, който получава плащанията от Европейската комисия | Национален, регионален или местен публичен орган или институция, определен от държавата-членка да изготвя и изпраща до Комисията на заявления за плащане, изготвяне и представяне на счетоводни отчети, потвърждаване на тяхната пълнота, точност и достоверност и поддържане на записи на всички елементи на отчетите в електронна форма, вкл. заявленията за плащане, конвертиране на сумите на направените в друга валута разходи в евро. |

Институционална рамка

Управляващ орган (УО)

Функциите на Управляващ орган /УО/ на ПХОМП се изпълняват от дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ на Агенция за социално подпомагане.

Счетоводен орган (СО)

Счетоводен орган е дирекция “Национален фонд” в Министерство на финансите.

Одитен орган (ОО)

Одитен орган е Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС” към министъра на финансите.

I. Общи положения, касаещи изпълнението на ЗАПОВЕДТА

Изпълнението на проекта се възлага със Заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ след провеждане на процедура по реда на глава трета, раздел ІІI от ЗУСЕФСУ.

1. Приложенията към заповедта са:

Формуляр за кандидатстване (приложение в ИСУН - https://eumis2020.government.bg)

Формуляр за финансова идентификация (Приложение II)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ (ПРИЛОЖЕНИЕ III)

Други документи:

Заповед/и за:

1. упълномощаване на лицата от страна на кандидата за полагане на първи и втори подпис за разпореждане със средствата от получената безвъзмездна финансова помощ;

2. упълномощаване на лицата от страна на кандидата, които ще представляват кандидата по конкретното заявление за финансиране и ще подписват всички документи, свързани с неговото изпълнение (ако е приложимо).

В случай на противоречие между текста на приложенията и разпоредбите на Заповедта, с предимство се прилагат разпоредбите на Заповедта. В случай на противоречие между текстовете в секции „План за изпълнение/Дейности по проекти“ и „Бюджет“, включително „Финансова информация –източници на финансиране“, които са част от Формуляра за кандидатстване, с предимство се прилагат текстовете на секции „Бюджет“ и „Финансова информация –източници на финансиране“. При промяна на ЗУСЕФСУ, както и останалото приложимо национално или общностно законодателство, страните се задължават да изменят клаузите по Заповедта съобразно тази промяна.

2. Нормативна база, която Конкретния бенефициент е длъжен да спазва при изпълнение на дейностите:

2.1. Ръководство на Конкретния бенефициент за изпълнение и управление на заповед по Операция BG05SFPR003-1.007 „За по-добро бъдеще“ финансирана по ПХОМП.

2.2. Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (загл. Изм. – ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) и последващите му изменения.

2.3. Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация, Комуникационна стратегия по ПХОМП, съфинансирана от ЕСФ+ и Ръководство за видимост, прозрачност и комуникация по тази програма.

2.4. Общи насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

2.5. Приложимите указания на Министерство на финансите.

2.6. Изискванията за защита на личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 04.05.2016 г.), както и Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО.

2.7. Наредба № РД-06-53 от 17 септември 2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по ПХОМП

2.8. Хартата на основните права на Европейския съюз

2.9. Конвенцията на ООН за правата на детето.

2.10. Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

2.11.Друго приложимо европейско и национално законодателство, доколкото не противоречи на ЗУСЕФСУ.

ПРИ ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ Заповедта И ЗУСЕФСУ, СЕ ПРИЛАГАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА.

3. Защита на личните данни

Съгласно разпоредбата на т. 3.59 от Заповедта задължение на страните по него е да спазват изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО и приложимото национално законодателство, както и Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО.

В изпълнение на Заповедта Конкретния бенефициент/асоциирания партньор е:

- Администратор на лични данни (напр. в качеството му на работодател спрямо данните, необходими за уреждане на трудовите правоотношения; на възложител по договори за обществени поръчки/за избор на изпълнители/ подизпълнители; доставчик на услуги и др.).

- Обработващ, извън случаите когато действа като администратор и събира данни от името на УО в съответствие с дадени от него указания. (При обработването на данни, свързани напр. с характеристиките на представителите на целевата група, като пол, социален статус).

Обработването произтича от законово задължение в изпълнение на чл. 23  от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1057 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 юни 2021 година за създаване на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1296/2013, относно изискуемите показатели за докладване по операцията.  Навсякъде в настоящия раздел за обработване се считат всички действия, посочени в дефиницията по чл. 4 (2) от Регламент (ЕС) 2016/679 („обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване). Обработването на данните е подчинено на принципите, заложени в чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. За тази цел обработващият е длъжен:

- да събира данните законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин;

- да събира данните в съответствие с целите на Заповедта и за отчитане на изпълнението по програмата в рамките на съответната операция, по която е предоставено финансирането;

- недопустимо е обработване, несъвместимо с тези цели;

- да събира данните ограничено до минимално необходимите данни съобразно обхвата на участие на представителите на целевите групи или на неговите изпълнители и подизпълнители;

- да поддържа данните в актуален вид и относно тях да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се вземат предвид целите и сроковете, за които те се обработват и съхраняват;

- да съхранява данните във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите на Заповедта.

Срокът за съхранение на данните е посочен в т. 3.89 от Заповедта. Относно тяхното съхранение КБ да гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като прилага подходящи технически или организационни мерки, като предприема подходящи мерки за сигурност в съответствие с чл. 32 от Регламент (ЕС) 2016/679. Личните данни се обработват от КБ и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ИСУН), поддържана от Централното координационно звено за срока на съхранение. КБ гарантира, че условията, приложими към него по отношение на т. 3.59 от Заповедта относно защитата на личните данни се отнасят и до неговите партньори, както и до всички негови изпълнители.

II. Изпълнение на ЗАПОВЕДТА

С подписаната Заповед между УО и КБ се урежда изпълнението на одобрения проект. Заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ установява редица права и задължения, които следва да бъдат спазвани от двете страни. КБ е длъжен да запази целостта на Заповедта, така както му е връчен от УО.

- Период за изпълнение на Заповедта

Периодът на изпълнение е определен в т. 2.1 от Заповедта за предоставяне на БФП. Операцията е пряко обвързана с реализацията на операция BG05FMOP001-1.003 „Закупуване на стоки за новородени деца“.

КБ е длъжен да уведоми незабавно УО за възникването на обстоятелства, които могат да възпрепятстват или забавят изпълнението на Заповедта така, както е посочено в т. 3.73 от него.

Срокът за изпълнение на Заповедта може да бъде изменян, съобразно периода на изпълнение на Операцията с оглед постигане на целите и в съответствие с предвиденото в т. 3.73 от нея.

- Страни и отговорности по изпълнение на Заповедта

Конкретният бенефициент и УО са единствените страни (наричани за краткост “страните”) по Заповедта. УО не признава съществуването на договорна връзка между КБ и асоциирания/те партньор/и или изпълнителите му. Само КБ е отговорен пред УО за изпълнението на Заповедта.

2.1. Партньорство

Партньорството по настоящата операция е допустимо само в следните хипотези:

-	С цел анализ на нуждите на представителите на целевите групи, и/или

-	С цел реализиране на съпътстващи мерки.

2.2. Допустими асоциирани партньори

“Асоциирани партньори на кандидата за безвъзмездна финансова помощ" са всички физически и юридически лица и техни обединения, които са заинтересовани от реализирането на проекта и участват в изпълнението на дейностите по него, но не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ”.

По настоящата  операция асоциирани партньори на КБ могат да бъдат  всички общини по смисъла на чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на България.

Важно!. След влизане в сила на Заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и след като стане ясен броя на децата от целевите групи и при установена необходимост от взаимодействие за реализиране на съпътстващи мерки на местно ниво, конкретният бенефициент чрез съответната Дирекция “Социално подпомагане“ се задължава да сключи Споразумение за асоциирано партньорство (приложение 15) със съответната община подала декларация (приложение 14), в което следва да бъдат описани конкретните отговорности и ангажименти на страните.

3. Кореспонденция с УО

Кореспонденцията с УО се извършва чрез информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН).

В системата ИСУН КБ влиза с парола, предоставена след регистрация от УО на ПХОМП на потребителски профил/и на КБ.

4. Промени в Заповедта

Всякакви промени в текста на Заповедта, вкл. на приложенията към нея, се правят чрез ИСУН в писмена форма по взаимно съгласие на страните чрез изменение на Заповедта в съответствие с т. 12.1 от нея и при условията на чл. 47 от ЗУСЕФСУ. При представяне на искане за изменение/промяна, когато е приложимо КБ следва точно да отрази в ИСУН в съответна нова версия на проекта исканите от него промени.

При промяна във формуляра за кандидатстване, КБ следва да посочи в Искането за изменение къде точно се налага да се извършат промени, чрез посочване на:

- „било“ – описва се стария текст;

- „става“ – описва се конкретния текст, който следва да замени първоначално разписания.

Ако изменението е поискано от КБ, последният трябва да представи искането си на вниманието на УО в разумен срок, който не може да бъде по-малък от 5 работни дни преди предвидената дата на влизане на поправката в сила, освен ако са налице особени обстоятелства, надлежно обосновани от КБ и приети от УО /т. 3.73 и следващи от Заповедта/.

УО си запазва правото да не се съгласи с представеното предложение за изменение, в случай че същото не е детайлно обосновано, не са приложени подкрепящи документи, не са спазени разпоредбите на Заповедта или се поставя под съмнение изпълнението на основните дейности, предвидените резултати и индикатори по проекта и/или постигането на общите и специфични цели на проекта.

Недопустими са промени в бюджета, водещи до:

- увеличаване на определения процент на административните  и транспортни разходи и разходите за съхранение и приготвяне, определени като единна ставка в размер на 7% спрямо стойността на закупените стоки за новородени деца;

- увеличаване на определения процент на разходите за съпътстващи мерки, определени като единна ставка в размер на 7% спрямо стойността на закупените стоки за новородени деца.

Недопустими са промени в техническото изпълнение, водещи до:

- цялостна промяна в дейностите и механизмите за изпълнението им;

- въвеждането на нови дейности и параметри извън тези, описани в Условията за кандидатстване;

- отпадане на задължителни дейности.

Промени в срока на Заповедта за безвъзмездна помощ могат да бъдат извършвани само в рамките на одобрената продължителност на Операцията.

Следва да се има предвид, че ИСУН третира модифицирането на заповед, боравейки със следните термини:

„Изменение“ – при обстоятелства, налагащи издаване на нова Заповед, изменяща предходната;

„Промяна“ - при обстоятелства налагащи промяна без да се изменя действащата към момента  Заповед.

4.1. Изменение на Заповедта за предоставяне на БФП

Промените се осъществяват съобразно описаните процедури в Ръководствата за работа в ИСУН, които се намират на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/Report/s/Home/Manual

ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЗАПОВЕДТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП подлежи на задължително одобрение от УО И ВЛИЗА В СИЛА СЛЕД ПОДПИСВАНЕТО Й ОТ СТРАНИТЕ.

Не се признават разходи за дейностите, извършени преди влизане в сила на изменената на заповед, които са били обект на промяната.

Страната, поискала изменението, трябва да представи искането си на вниманието на другата страна в разумен срок съобразен с предвидената дата на влизане на изменението в сила, освен ако са налице особени обстоятелства (включително и извънредни обстоятелства), надлежно обосновани и приети като такива от УО (т.3.73 от Заповедта).

Конкретният бенефициент изготвя писмено искане за промяна на Заповедта с аргументирана обосновка и подкрепящи документи, доказващи необходимостта от същата.

Всяко искане за изменение на Заповедта трябва задължително да е надлежно подписано от лицето, овластено да представлява КБ (прилага се необходимият документ). УО няма да приеме изменение на Заповедта, ако искането е подписано от лице, което не е изрично упълномощено.

Към искането за изменение се представят съответните коригирани приложения /ако е приложимо/. Всички приложения към Заповедта, които се изменят, следва да се представят на УО чрез системата ИСУН.

При одобрение УО изготвя Заповед за изменение в срок съобразен с предвидената дата на влизане в сила на исканото изменение. УО прикачва сканираната  Заповед за изменение в ИСУН.

Съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗУСЕФСУ Заповедта не подлежи на съдебен контрол, когато органът, който я е издал, и КБ са в една административна структура.

На основание чл. 19г от АПК КБ може аргументирано (в защита на обществения интерес) да поиска предварително изпълнение на Заповедта за изменение. Искането за предварително изпълнение следва да бъде депозирано ведно с искането за изменение на Заповедта. УО на ПХОМП може да допусне предварително изпълнение на Заповедта за изменение само при подходяща аргументация от страна на КБ.

4.2. Промяна на Заповедта за предоставяне на безвъздмездна финансова помощ

Промяна, без да се изменя Заповедта за предоставяне на безвъзмездна помощ е налице, когато има:

- промяна в описанието  на дейностите, която не изменя общата цел на проекта и реализиране на предвидените индикатори;

- промяна в графика за изпълнение на дейностите или други промени, които не водят до отпадане на част от описаните във Формуляра за кандидатстване дейности;

- промяна на адреса на КБ, банковата сметка, БУЛСТАТ/ЕИК, адрес за контакти и др.;

- промяна на лицето за контакт.

Промени се предприемат и в случаи на допуснати технически грешки при изготвянето и окомплектоването на Заповедта и/или приложенията към нея, установени след подписването й. За промените, произтичащи от коригирането на тези грешки, поправката се извършва без изменение на Заповедта. Не се приема за техническа грешка разминаването на информацията между отделните раздели на подаденото проектопредложение и/или приложенията към него. В тези случаи, КБ има право да приложи промяната, като предостави на УО чрез ИСУН писмено уведомление в свободен текст и подкрепящи документи (ако са необходими).

УО си запазва правото да не одобри промяната, в случай, че е неправомерна.

При искане за промяна във формуляра за кандидатстване КБ следва точно да посочи къде във формуляра следва да се извърши промяната, както и конкретния текст, който следва да замени първоначално разписания чрез посочване на „било“/ „става“.

5. Допустими разходи и размер на безвъзмездната финансова помощ

За допустими се считат разходите, подробно описани в бюджета и пряко произтичащи от дейностите по проекта. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по Заповедта е дължим до размера на верифицираните допустими разходи. Извършените от КБ недопустими разходи и разходи по наложени финансови корекции не подлежат на възстановяване. КБследва да възстанови и средствата, изплатени от Управляващия орган за разходи, счетени за недопустими от други контролни и одитиращи органи – Одитен орган, Европейска комисия и др.

За целите на настоящата операция допустими са следните разходи:

1. Административни разходи и разходи за транспорт и съхранение на закупените продукти и артикули за новородени като единна ставка в размер на 7 % от общата стойност на разходите за закупуване на продукти и артикули по процедура  BG05SFPR003-1.003 „Закупуване на стоки за новородени деца“, съгл. чл. 22, пар. 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2021/1057/;

2. Разходи за съпътстващи мерки, в допълнение към предоставянето на пакетите, под формата на единна ставка в размер на 7 % от общата стойност на разходите за закупуване на продукти и артикули по процедура BG05SFPR003-1.003 „Закупуване на стоки за новородени деца“, съгл. чл. 22, пар. 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2021/1057/.

Общите изисквания за допустимост на разходите са посочени в глава пета, раздел І на ЗУСЕФСУ.

6. Недопустими разходи

- лихви по дългове;

- разходи за инфраструктура;

- разходи за стоки втора употреба;

- данък върху добавената стойност, освен когато той не е възстановим съгласно националното законодателство за облагане с ДДС;

- разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма;

- всякакъв друг вид разходи, извън посочените в II Изпълнение на заповедта, т. 5 от настоящото Ръководство

Недопустимите за финансиране разходи по програмата са посочени в Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансови правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд “Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика и Регламент (ЕС) 2021/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за създаване на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1296/2013, както и посочените в националните правила за допустимост на разходите.

Безвъзмездната финансова помощ не може да има за цел или резултат реализирането на печалба.

7. Конфликт на интереси

Съгласно разпоредбата на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, КБ не предприема каквито и да са дейности, които може да поставят собствения му интерес в конфликт с този на Република България и Европейския съюз. При наличие на такъв риск КБ предприема всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси и уведомява незабавно Управляващия орган относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

Контролните механизми, насочени към предотвратяване, разкриване, управление и санкциониране на конфликта на интереси предвиждат и проверка на лицата, участвали в комисии за оценка на проектни предложения. Същите в последствие нямат право да участват в екипите на КБ, в екипите на избран изпълнител по реда на ЗОП и ЗУСЕФСУ, както и като външни експерти за изпълнение на дейности по проекта.

Конкретният бенефициент следва да включва в договорите с външни изпълнители (вкл. с физически лица) изрична клауза, съдържаща финансова санкция за хипотезите, в които за изпълнителя бъде установен недеклариран конфликт на интереси и когато бъде допуснато в резултат на това опорочаване на процедурите за избор на изпълнител, напр. при изготвяне на технически спецификации за поръчката, участие на външни консултанти на КБ и др. подобни.

8. Поверителност

Съгласно разпоредбата на т. 3.67 от Заповедта, КБ се задължава да запази поверителността на всички поверително предоставени документи, информация или други материали за период от пет години, считано от 31 декември на годината, в която е извършено последното плащане от УО към КБ, както и да предостави право на достъп до документацията на Европейската комисия, като спазва същите изисквания за поверителност.

При реализиране на своите правомощия Управляващият орган, Счетоводния орган, Конкретния бенефициент и Европейската комисия спазват изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО, както и приложимото национално законодателство, доколкото не противоречи на ЗУСЕФСУ.

9. Срок за съхранение на документацията

Цялата документация се съхранява или под формата на оригинали или в заверени копия на оригиналите или на общоприети носители на информация, включително електронни версии на оригинални документи или документи, съществуващи единствено в електронна версия. При съществуващи електронни версии не се изискват оригинали, като тези документи отговарят на приложимите правни изисквания, за да се смятат за равностойни на оригиналите и да се използват за одитни цели.

Записите и документите, отнасящи се до одити, обжалвания, съдебни спорове, искове във връзка с правни задължения или с разследвания от OLAF, се съхраняват до приключването на тези одити, обжалвания, съдебни спорове, искове или разследвания. Във връзка със записи и документи, отнасящи се до разследвания от OLAF, задължението се прилага след уведомяването на получателя за тези разследвания.

Получателите на безвъзмездна финансова помощ съхраняват записи и оправдателни документи, включително статистически данни и други данни, отнасящи се до финансирането, както и записи и документи в електронен формат, на подходящо равнище за петгодишен срок, считано от 31 декември на годината, в която е извършено последното плащане от Управляващия орган към КБ. Петгодишният срок спира да тече в случай на съдебно производство или по искане на Комисията.

Съхранението се извършва в съответствие с Националното законодателство, доколкото не противоречи на ЗУСЕФСУ, изискванията на Закона за счетоводството, съгласно чл. 82 от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година и съгласно  чл. 132 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г.

Информация относно началната дата на петгодишния срок, както и за информация за изтекъл срок за съхранение на документацията, УО писмено ще уведоми КБ.

10. Видимост, прозрачност и комуникация

Конкретният бенефицинт се задължава да направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс на Европейския съюз. Предприетите мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила, предвидени в Глава III „Видимост, прозрачност и комуникация“ на Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г., Националната комуникационна стратегия за програмен период 2021 – 2027 г. и Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за видимост, прозрачност и комуникация 2021-2027 г., както и Комуникационна стратегия по Програма за храни и основно материално подпомагане, съфинансирана от ЕСФ+, и Ръководство за видимост, прозрачност и комуникация по тази програма, публикувани на интернет страницата на УО.

11. Избягване на двойно финансиране

Конкретният бенефициент е длъжен да спазва изискването за избягване на двойно финансиране. Безвъзмездната финансова помощ не може да бъде предоставяна за реализиране на една и съща операция, която едновременно се финансира с публични средства по друг проект, програма или процедура, т.е. дейностите, които се изпълняват, не бива да са финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма. КБ може да получи не повече от една безвъзмездна финансова помощ за една и съща дейност. Конкретният бенефициент трябва незабавно да информира УО за всякакви повторни плащания на безвъзмездни средства, свързани с една и съща дейност или един и същ представител на целевата група в рамките на една и съща дейност.

При никакви обстоятелства едни и същи разходи не могат да се финансират едновременно от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.

Конкретният бенефициент следва да изпълнява описания в проекта механизъм за избягване на двойно финансиране, което ще подлежи на проверка от страна на УО. Към всяко искане за плащане КБ подава Декларация за липса на двойно финансиране (Приложение 4).

12. Нередности в изпълнението на проекта

Съгласно член 2, 31) от Регламент (ЕС) № 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. под нередност следва да се разбира всяко нарушение на приложимото право, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в този бюджет.

Съгласно Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година за измама, засягаща финансовите интереси на Съюза, се счита следното:

а) по отношение на разходите, несвързани с възлагането на обществени поръчки — всяко действие или бездействие, което се отнася до:

-	използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни декларации или документи, в резултат на което се присвояват или неправомерно се задържат средства или активи от бюджета на Съюза или бюджетите, управлявани от Съюза или от негово име;

- неоповестяването на информация, в нарушение на конкретно задължение, което води до същия резултат; или

-	неправилното използване на такива средства или активи за цели, различни от тези, за които те са били първоначално предоставени;

б) по отношение на разходите, свързани с възлагането на обществени поръчки — най-малко, когато е извършена, за да се получи незаконна облага за извършителя или друго лице, като по този начин се причиняват щети на финансовите интереси на Съюза — всяко действие или бездействие, което се отнася до:

-	използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни декларации или документи, в резултат на което се присвояват или неправомерно се задържат средства или активи от бюджета на Съюза или бюджетите, управлявани от Съюза или от негово име;

- неоповестяването на информация в нарушение на конкретно задължение, което води до същия резултат; или

-	неправилното използване на такива средства или активи за цели, различни от тези, за които те са били първоначално предоставени, което нарушава финансовите интереси на Съюза;

в) по отношение на приходите, различни от посочените в буква г) приходи, произтичащи от собствени ресурси от ДДС — всяко действие или бездействие, което се отнася до:

-	използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни декларации или документи, в резултат на което незаконно се намаляват ресурсите в бюджета на Съюза или бюджетите, управлявани от Съюза или от негово име;

-	неоповестяването на информация в нарушение на конкретно задължение, което води до същия резултат; или

-	неправилното използване на законно предоставени ползи, което води до същия резултат;

г) по отношение на приходите, произтичащи от собствени ресурси от ДДС — всяко действие или бездействие, извършено по трансгранични схеми за измами, което се отнася до:

-	използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни декларации или документи, свързани с ДДС, в резултат на което се намаляват ресурсите в бюджета на Съюза;

- неоповестяването на свързана с ДДС информация в нарушение на конкретно задължение, което води до същия резултат; или

-	представянето на информация по ДДС за целите на измамно прикриване на неплащането или неправомерното пораждане на права на възстановяване на ДДС.

13. Хоризонтални политики

При изпълнение на Заповедта, КБ следва да спазва заложените в Програмата и Регламент (ЕС) 2021/1060 от 24.06.2021 г. хоризонтални принципи, а именно:

- Зачитането на основните права на гражданите и спазването на Хартата на основните права на Европейския съюз.

- Равни възможности и недопускане на дискриминация – предприемане на съответните стъпки за предотвратяване на всякаква дискриминация, основана на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация по време на реализация на дейността.

- Равенство между половете – гарантира се, че равенството между мъжете и жените, интегрирането на принципа на равенство между половете и отчитането на социалните аспекти на пола се вземат под внимание и се насърчават през целия процес на реализация на дейността.

- Устойчиво развитие – дейността е съобразена с целта за насърчаване на устойчиво развитие, като се отчитат целите на ООН за устойчиво развитие, Парижкото споразумение и принципът за ненанасяне на значителни вреди на околната среда.

- С изпълнението на дейностите, в рамките на предоставената безвъзмездна финансова помощ се гарантира, че ще бъде зачитано достойнството и ще се предотвратява стигматизацията на най- нуждаещите се лица.

Управляващият орган ще проверява на етапа на проследяване изпълнението на ниво Заповед и проверка на исканията за плащания от КБ практическото прилагане и спазването на правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на ЕС и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, съгласно приложените към настоящото ръководство контролни листи - приложение 13 /7.6 Лист за проверка на място и 7.6.5 „Контролен лист за проверка на потенциално нарушение по Приложение № 2 към Насоките за прилагане на ХОП на ЕС и на КПХУ“/. В тази връзка, при извършването на действията и/или подготовката на документите в различните етапи на изпълнение на проект, от страна на КБ е препоръчително да се направи проверка за потенциално нарушение на основните права по Конвенцията и Хартата, в последователността, описана в горецитираното приложение. С цел подпомагане на процеса по проверка на действията и документите за съответствие с основните права от Конвенцията и Хартата в него са включени таблици, които съдържат набор от примерни въпроси/твърдения, които могат да бъдат зададени/верифицирани в хода на проверката.

III. ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

КБ има право да сключва договори с изпълнители, когато това е приложимо. За тези случаи КБ се задължава да прилага процедурите за определяне на изпълнител/и съгласно националното и европейско законодателство.

Съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗУСЕФСУ КБ може да възлага на изпълнители – външни за тях лица, дейности по изпълнението и/или по управлението на проект, когато това е предвидено в него за съответната дейност.

За определянето на изпълнител за дейностите по строителство, услуги и/или доставки на стоки се прилагат правилата предвидени в Закона за обществените поръчки.

Обществената поръчка/обществените поръчки следва да се реализират при спазване на принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недискриминация при осигурена конкуренция на най-широка основа.

Законосъобразността и спазването на изискването за прозрачност при провеждането на процедури за избор на изпълнител е отговорност на КБ и не е обект на проверка от УО при изпълнението на тази операция.

Конкретният бенефициент е длъжен да спазва изискванията на ЗУСЕФСУ и другата приложима нормативна уредба и да съхранява документацията от проведените възлагания в срок съгласно националното и европейско законодателство.

Конкретният бенефициент е длъжен да представя пред УО всички доклади от извършени одити или проверки, в частта засягаща Заповедта за БФП независимо от датата на тяхното издаване, включително и след приключване й. Докладите от извършените одити или проверки се изпращат до УО чрез функционалностите на ИСУН в модул „Кореспонденция“ до 15 дни след получаването им, както и да бъдат приложени и описани към съответния технически отчет, обхващащ периода на получаването им.

Важно!

Във връзка с чл. 5к от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна КБ следва да има предвид, че се забранява възлагането или продължаване изпълнението на всякакви договори за обществени поръчки от обхвата на директивите за обществени поръчки с определен кръг лица.

IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ

Финансова подкрепа по Заповедта за БФП може да бъде отменена изцяло или частично чрез извършване на финансова корекция на основанията, посочени в чл. 70, ал. 1 от ЗУСЕФСУ. Чрез извършването на финансови корекции се отменя предоставената БФП или се намалява размерът на изразходваните средства – допустими разходи по проекта, с цел да се постигне или възстанови ситуацията, при която всички разходи, сертифицирани пред Европейската комисия, са в съответствие с приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство.

Финансова корекция може да се извърши за целия проект или за отделна дейност, отделен договор с изпълнител или за отделен разход. Общият размер на финансовите корекции по проекта не може да надвишава размера на реално предоставената финансова подкрепа за него.

За една и съща нередност може да бъде приложена само веднъж финансова корекция.  При определяне размера на финансовите корекции се отчитат естеството и сериозността на допуснатото нарушение на приложимото право на ЕС и българското законодателство и финансовото му отражение върху средствата от ЕФСУ.

Размерът на финансовата корекция трябва да е равен на реално установените финансови последици на нарушението върху изразходваните средства – допустими разходи. Когато поради естеството на нарушението е невъзможно да се даде количествено изражение на финансовите последици, за определянето на финансовата корекция се прилага процентен показател спрямо засегнатите от нарушението разходи. Определеният процентен показател се прилага и за засегнатите от нарушението разходи, включени в следващи искания за плащания. Видовете нередности, техните описания и точно определените процентни показатели на финансовите корекции се определят с акт на Министерския съвет съгласно чл. 70, ал. 2 от ЗУСЕФСУ.

Ако установен случай на нередност не е обхванат в акта на Министерски съвет съгласно чл. 70, ал. 2 от ЗУСЕФСУ, за изчисляване размера на финансовата корекция се приема процентният показател, предвиден за най-близкото по категория  нарушение.

Когато констатираното нарушение няма и не би имало финансово отражение, не се налага финансова корекция.

Финансовата корекция се определя по основание и размер с мотивирано решение на ръководителя на УО. Преди издаването на решението КБ има възможност в срок, посочен от УО (но не по-малко от две седмици), да представи своите писмени възражения по основателността и размера на финансовата корекция и при необходимост да приложи доказателства. При неполучаване на възражение в посочения срок, УО налага финансова корекция в първоначално определения размер. Решението на ръководителя на УО се издава в едномесечен срок от представянето на възражението на КБ.

Решението на ръководителя на УО не се оспорва пред съд по реда на Административно процесуалния кодекс. Съгласно чл. 27 , т.(3) от ЗУСЕФСУ „На съдебен контрол по ал. 1 не подлежи индивидуален административен акт, когато органът, който го е издал, и бенефициентът са в една административна структура“.

Размерът на определената финансова корекция може да бъде увеличен и по предложение на Одитния орган и/или друга одитираща/проверяваща институция.

Финансовата корекция се извършва от плащането, в което са включени засегнатите от нарушението разходи, или от следващото го по време междинно или окончателно плащане, като, ако финансовата корекция се извърши от следващо по време плащане за срока до възстановяване се начисляват лихви.

След окончателното плащане по проект неизвършените финансови корекции са публично вземане съгласно чл. 162, ал. 2, т. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

V. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА „НЕ НАНАСЯЙТЕ ЗНАЧИТЕЛНА ВРЕДА“ В РАМКИТЕ НА ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ

Регламентът за общите разпоредби в съображение 10 гласи, че в контекста на справянето с изменението на климата „Фондовете следва да подкрепят дейности, които ще спазват климатичните и екологичните стандарти и приоритети на Съюза и не биха нанесли значителна вреда на екологичните цели по смисъла на от член 17 от Регламент (ЕС) № 2020/852 („Регламентът за таксономията“). В освен това, в съответствие с член 9, параграф 4, „целите на фондовете се преследват в съответствие с целта за насърчаване на устойчивото развитие, както е посочено в член 11 от ДФЕС, като се вземат предвид Целите на ООН за устойчиво развитие, Парижкото споразумение и принципа „не нанасяй значителна вреда““.

Какво е „Не нанасяйте значителна вреда“?

Член 17 от Регламента за таксономията определя какво представлява „значителна вреда“ за шестте екологични цели, обхванати от Регламента за таксономията:

1. Счита се, че дадена дейност причинява значителна вреда на смекчаването на изменението на климата, ако води до значителни емисии на парникови газове (ПГ);

2. Счита се, че дадена дейност нанася значителна вреда на адаптирането към изменението на климата, ако води до засилено неблагоприятно въздействие на настоящия климат и очаквания бъдещ климат, върху самата дейност или върху хората, природата или активите;

3. Счита се, че дадена дейност причинява значителна вреда на устойчивото използване и опазване на водите и морски ресурси, ако е в ущърб на доброто състояние или добрия екологичен потенциал на водните обекти, включително повърхностните и подземните води, или на доброто състояние на околната среда състояние на морските води;

4. Счита се, че дадена дейност нанася значителна вреда на кръговата икономика, включително предотвратяване на отпадъци и рециклиране, ако води до значителна неефективност при използването на материали или при прякото или непряко използване на природни ресурси, или ако значително увеличава генерирането , изгаряне или обезвреждане на отпадъци или ако дългосрочното изхвърляне на отпадъци може да причини значителни и дългосрочни щети на околната среда;

5. Счита се, че дадена дейност нанася значителна вреда на предотвратяването и контрола на замърсяването, ако води до значително увеличаване на емисиите на замърсители във въздуха, водата или земята;

6. Счита се, че дадена дейност причинява значителна вреда на опазването и възстановяването на биологичното разнообразие и екосистемите, ако е в значителна степен в ущърб на доброто състояние и устойчивостта на екосистемите или вреди на природозащитния статус на местообитанията и видовете, включително тези от интерес за Съюза.

В тази връзка КБ се задължава да осъществява дейностите по проекта при зачитане на стандартите и приоритетите на Съюза в областта на климата и околната среда, при изпълнението на които не биха се нанесли значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета.

VІ. ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИ

Конкретният бенефициент е отговорен за изпълнение на одобрения проект съгласно Заповедта, приложимото национално и европейско законодателство и правилата на ПХОМП. По време на изпълнението на проекта, КБ стриктно следи за изпълнението на дейностите, спазването на графика за тяхното реализиране, точното и коректно разходване на средствата по проекта съгласно Заповедта.

Реализираните дейности при изпълнение на проекта и извършените разходи ще бъдат признати като допустими, единствено ако КБ е представил достатъчно документални доказателства за тях. Конкретният бенефициент е длъжен да събира всички документи, удостоверяващи реализацията на проекта и да прилага екзепляри от тях, изискуеми съгласно настоящото Ръководство, към всяко междинно или окончателно отчитане, съгласно изискванията на УО. Оригиналите на документите или техни заверени копия (ако е приложимо) се съхраняват в досието на проекта, което се намира в офиса на КБ. Видът на документите зависи от спецификата на конкретните дейности в проекта.

1. Изпълнение и отчитане на дейности

След влизането в сила на Заповедта, КБ е длъжен да изпрати на УО информация за местонахождението на обективираното в Заповедта подходящо складовото помещение, към момента на доставките на стоките за новородени деца, както и лицето/ата, отговорно/и за получаването им.

Продуктите и артикулите формиращи пакетите за новородени деца се закупуват от Агенцията за социално подпомагане чрез процедура по Закона за обществените поръчки и в съответствие с т. 89-96 от Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в чл. 107, параграф 1 от ДФЕС. Закупените продукти се доставят в склад на избрания по настоящата операция КБ за последващо съхранение, разпределение и раздаване на лицата от целевата група.

Отговорностите на КБ свързани с приемане, съхранение и разпределение на продуктите и артикулите формиращи пакетите за новородени деца са регламентирани в Заповедта за БФП.

Конкретният бенефициент е отговорен за всяка констатирана липса, недостиг, разваляне или унищожаване на предоставените му продукти и артикули формиращи пакетите за новородени деца. КБ се счита за отговорен и в случаите на изтичане на годността на предоставените му продукти и артикули, формирщи пакетите за новородени деца, когато отговорното/ите лице/а не е/са информирал/и писмено за това Ръководителя на Управляващия орган, в срок от 3 месеца преди крайния срок на годност.

Дейност „Идентифициране на целевите групи и прилагане на механизъм за разпределение на пакетите за новородени“

Обменът и предоставянето на информация във връзка с идентифицирането на най – нуждаещите се лица и насочване на помощта по операция „За по-добро бъдеще“ се извършва по реда на глава трета от Наредба № РД-06-53 от 14 септември 2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд +.

Принадлежността на лицата към основната целева група се потвърждава от КБ по реда на глава трета от Наредбата.

Конкретното определяне на децата от целевите групи следва да се осъществи и отчете съгласно описаните във Формуляра за кандидатстване механизми/подходи за: начина, по който ще бъдат определяни децата от целевите групи – какви източници на информация ще се използват, какви взаимодействия ще бъдат осъществени за потвърждаване на принадлежността на идентифицираните деца към допустимите целеви групи; взаимодействия на местно ниво за гарантиране обхващането на най-нуждаещите се деца от цялата страна; оценка на нуждите на децата и техните семейства; проследяване на всеки случай; каква организация е създадена за своевременно предоставяне на втория пакет, до навършване на шест месеца на детето или на кого са разпределени стоките и продуктите от втората част на пакета, ако детето престане да отговаря на допустимите целеви групи.

ВАЖНО! Във връзка със спазване на изискването за избягване на двойно финансиране, КБ следва да изпълнява описания в проекта механизъм, който гарантира, че за едно и също дете от целевите групи не се получава по едно и също време един и същи вид материална помощ, независимо от източника на финансиране - националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма. Посоченото по-горе подлежи на проверка от страна на УО, поради което към всяко искане за плащане КБ представя документални доказателства удостоверяващи отсътвие на риск от двойно финансиране и Декларация за липса на двойно финансиране (Приложение 4).

Документи, доказващи техническото изпълнение са:

- Документи, доказващи допустимостта на целевата група;

- Кореспонденция и друга релевантна информация относно идентифицирането на целевата група;

- Други документи доказващи изпълнението на дейността за периода на отчета.

Дейност „Раздаване на пакети за новородени деца“

Конкретният бенефициент е длъжен да притежава подходящ организационен и административен капацитет, така че да осигури пълно национално покритие, което да гарантира своевременност на подпомагането във всяко едно населено място в страната, в което е идентифицирано дете от целевата група.

Конкретният бенефициент е отговорен да разпредели под формата на пакети за новородени деца, закупените стоките и артикули по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-1.003 „Закупуване на стоки за новородени деца“, по реда и при условията на Наредба № РД-06-53 от 17 септември 2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс и последващите я изменения, ако има такива. Следва да се окомплектоват продукти и артикули с еднакъв асортимент и в еднакво количество, така че на територията на цялата страна, за новородените деца от целевата група да бъдат раздадени пакети с еднакво съдържание. За новородени близнаци от кръга на основната целевата група по чл. 8, ал. 1 от Наредбата пакет за новородено се предоставя за всяко дете – близнак.

Конкретният бенефициент е длъжен да предоставя пакета за новородено дете най-малко два пъти до навършване на шест месеца на детето, условно разделен на две части – за възраст от 0 до 6 месеца и за възраст от 6 до 12 месеца.

Преди всяко предоставяне на пакети за новородени деца наличието на основания за продължаване на подпомагането се потвърждава от КБ по реда на глава Трета от Наредбата. В тази връзка преди навършване на шест месеца на детето КБ е длъжен да предприеме действия за потвърждаване принадлежността на детето към допустима целева група и за наличие на основания за продължаване на подпомагането на получателя на помощта.

В случай, че до навършване на шест месеца на детето настъпят промени в обстоятелствата, които изключват получателя на помощта от кръга на лицата посочени в чл. 8, ал. 1 от Наредбата, останалата част от продуктите в пакета се разпределят на други нуждаещи се лица от същата целева група, в съответствие с описания подход в одобрения проект.

Изпълнението и отчитането на дейността, трябва да е съобразено с описанитете в одобрения Формуляра за кандидатстване концепции за: организацията за раздаване на пакетите, така че да се гарантира пълно покритие на подпомагането - във всяко населено място, в което е идентифицирано дете от целевата група, организацията за окомплектоване и аранжиране на закупените артикули при спазване на инструкциите за употреба; осигуряване съхранението на продуктите до пълното им раздаване в рамките на общата продължителност на проекта - ще ги съхранява в склада, в който са доставени продуктите или ще предприеме последващо преразпределение; транспортиране на пакетите, от мястото за съхранение до детето от целевата група.

ВАЖНО! Във връзка с проследяване изпълнението на концепцията за осигуряване съхранението на продуктите до пълното им раздаване в рамките на общата продължителност на проекта, КБ трябва да уведоми УО за местонахождението на продуктите, където ще се съхраняват през целия период на изпълнение на проекта.

Документи, доказващи техническото изпълнение са:

- Карта за участие (Приложение № 9);

- Индивидуални картони (Приложение 10 и Приложение № 11);

- Документи доказващи недопускане на дублиране на помощта;

- Удостоверения, пълномощни и други подкрепящи документи, доказващи правото на получаване на пакетите за новородени деца (при положение, че помощта е получена от лице различно от правоимащото).

ВАЖНО!

Картите за участие (Приложение № 9) и Индивидуалните картони (Приложение № 10 и Приложение № 11) се изготвят за всички лица получили подкрепа по проекта.

При попълването на Картите за участие трябва да се има предвид следното:

- Раздел I се попълва от родителя, като се посочват данни за детето – краен получател на помощта. Данните в т. 4а и 4б се отнасят за родителя;

- Раздели II и III се попълват от служебно лице, като дата на включване в проектните дейности се посочва датата на получаване на първия пакет, а дата на приключване на участие в проектните дейности – датата на получаване на втория пакет, в случаите когато детето получи такъв.

При попълването на Индивидуалните картони трябва да се има предвид следното:

- Приложение № 10 и Приложение № 11 се попълват към момента на предоставяне на съответната подкрепа (първи или втори пакет);

- Раздел II от Индивидуалните картони се разпечатва и попълва поотделно за всяко предоставне на съпътстващи мерки на родителя/детето.

Посочените документи се предоставят при междинен/окончателен отчет само за лицата получили пакети и/или съпътстващи мерки през отчетния период.

При отчитане изпълнението на дейностите УО ще изисква анализ на данните от индивидуалните картони за предоставените съпътстващи мерки и удовлетвореността на получателите на помощта.

Дейност „Реализиране на съпътстващи мерки“

По смисъла на чл. 2, параграф 1, точка 9 от Регламент  (ЕС) 2021/1057 от 24.06.2021 г. „съпътстващи мерки“ означава дейности, предвидени в допълнение към разпределянето на храни и/или основно материално подпомагане с цел справяне със социалното изключване и допринасяне към изкореняването на бедността.

В допълнение към осигуряването на подпомагане с базови стоки и продукти за новородени деца трябва да бъдат реализирани съпътстващи мерки, като родителите се насочват към мерки за подкрепа, за превенция на изоставянето, семейно консултиране, насочване към социални услуги и др.

Предоставянето на пакети за новородени и съпътстващите го подкрепящи мерки трябва да допринасят за осигуряване на правилно и нормално развитие на децата и повишаване на капацитета на семействата за тяхното отглеждане в т.ч. ще се използва и ресурсът на средата за последващо предоставяне на различни по обхват и продължителност социални услуги, включително и такива, финансирани по други проекти и програми.

Съпътстващите мерки следва да са съобразени с конкретните нужди на целевите групи, с цел тяхната социална интеграция. Те могат да бъдат индивидуални или групови, в зависимост от идентифицираните проблеми и индикативно ще се изразяват в:

- Насочване към реализираните на местно ниво услуги за ранно детско развитие или други форми на услуги за формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа.

- Предоставяне на информация по въпросите на репродуктивното здраве, контрацептивни методи, полово-предавани болести и семейно планиране.

Подпомагането се предоставя на части, което осигуряна възможност за наблюдение на случаите. Така се идентифицират конкретни проблеми, свързани с отглеждането на децата, които могат да бъдат своевременно комуникирани с компетентните органи. Индивидуалното консултиране се осъществява с интензитет, в зависимост от случая, а груповата работа се организира около общи проблеми, в зависимост от групата и фокуса на работата.

Конкретните видове съпътстващи мерки следва да се предоставят съобразно описания във Формуляра за кандидатстване анализ на нуждите на целевите групи.

Необходимо е мерките да бъдат ориентирани към постигане на определени резултати, допринасящи за социалното приобщаване на най-нуждаещите се лица.

Реализираните съпътстващи мерки, ролята на асоциираните партньори при предоставянето на съпътстваща подкрепа и постигнатия ефект от тях се отчитат подробно от КБ в съответната дейност от междинните/ окончателния технически отчет към всяко искане за плащане. При подаване на информацията трябва да се има предвид, че се отчита реалния брой от веки вид предоставени съпътстващи мерки, без значение дали в рамките на отчетния период те са насочени към едно или няколко лица (Приложение № 12).

Отчитането на резултатите от предоставените съпътстващи мерки се извършва съгласно Механизма описан от КБ в проектното предложение.

Указания за попълване на Приложение 12 Таблица за предоставените съпътстващи мерки:

1. В колона 1 „Брой на крайните получатели“ -  посочва се броят на крайните получатели, съгласно одобрената заповед  за БФП (общия капацитет съгласно Заповедта).

2. В колона 2 „Реализирани съпътстващи мерки по Заповед/вид“  може да се добавя единствено в последния  ред „други,установено в съответствие с …....“, например:  насочване към реализираните на местно ниво услуги за ранно детско развитие или други форми на услуги за формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа, насочване/консултиране към съществуващи социални услуги за подкрепа на децата и семействата, мерки за превенция на изоставянето,  предоставяне на информация по въпросите на репродуктивното здраве, контрацептивни методи, полово-предавани болести и семейно планиране и др. установени  във връзка с индивидуалните нужди -  ако са повече от един вид  добавете толкова реда, колкото са необходими.

3. В колона 3 „Брой обхванати крайни получатели от съответната съпътстваща мярка“  се посочва цифра, в която са включени всички крайни получатели, получили мярката,  в т.ч. и тези, които са отпаднали от проекта, както и ако един краен получател  е получил два пъти една и съща мярка по различно време и поради различна необходимост се посочва с натрупване. Ако едно лице е получило повече от една съпътстваща мярка, то се отчита за всяка една от предоставената мярка.

4. В колона 4 „Брой на крайните получатели, за които е установен резултат от предоставената съпътстваща мярка“ се посочва общият брой на крайните получатели, за които е установен действителен резултат, например:  на ред 3 „консултиране/насочване за предоставяне на социални помощи“ са получили социално подпомагане, след като са включени в проекта и в резултат на предоставената подкрепа.

5. В колона 5 „конкретни резултати по отношение на лицата от колона 4 - обобщено описание“ се посочва например: на ред 3 – 10 лица получили месечно подпомагане; 10 лица получили семейни помощи за деца; 10 лица получили целева помощ за отопление; 10 лица получили еднократни помощи за разрешаване на инцидентно възникнал проблем. Важно е да имате предвид, че в колона 5, следва да са разбити всички крайни получател, посочени като общ брой в колона 4.

В Таблица 2 от Приложение 12 се попълват данните за всеки един краен получател за когото е установен конкретен резултат от предоставените съпътстващи мерки свързани с финансирани от ЕСФ+ програми и проекти. Тук следва да се представят подробни данни за лицата, за които са посочени конкретни резултати в Таблица 1 от Приложение 12, редове 1 и 2 и колони 4 и 5.

Документи, доказващи техническото изпълнение са:

- протоколи, доклади от проведени консултации, снимков материал /при съотбаряване на изискването за недопускане стигматизация на крайните получатели на помощта/;

- информационни материали, брошури, листовки, дипляни и списъци на крайни получатели, на които са предоставени;

- Други релевантни документи, изготвени от КБ;

Видимост, прозрачност и комуникация:

- Снимки на плакат при спазване на Националната комуникационна стратегия 2021 – 2027 г. и Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за видимост, прозрачност и комуникация 2021-2027 г., публикувани на интернет страницата на УО, както и на Комуникационна стратегия по Програма за храни и основно материално подпомагане, съфинансирана от ЕСФ+ и Ръководство за видимост, прозрачност и комуникация по тази програма;

- Линк на интернет страница на КБ при спазване на Националната комуникационна стратегия 2021 – 2027 г. и Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за видимост, прозрачност и комуникация 2021-2027 г., публикувани на интернет страницата на УО, както и на Комуникационна стратегия по Програма за храни и основно материално подпомагане, съфинансирана от ЕСФ+ и Ръководство за видимост, прозрачност и комуникация по тази програма;

- други документи доказващи извършените дейности, свързани с информация и комуникация.

Документите, свързани с техническото изпълнение на дейностите следва да бъдат представени на УО в пакет отчетни документи чрез системата ИСУН, раздел „Документи“, секция „Технически отчет“, „Опис на документи“. Посочените по-горе списъци с документи са примерни и не изчерпват набора от всички документи с доказателствена стойност.

Редът за отчитане на дейностите следва стъпките, подробно описани в модул „Е-управление на проекти“, част от който е под-модул „E-Решение на БФП” и под-модул „Е-комуникация“ е достъпен на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/Report.

2. Събиране на данни по изпълнение на показателите

При представяне на междинен/окончателен технически отчет КБ е длъжен да представи таблици (Приложение № 7 и Приложение № 8) с информация относно постигнатите показатели за краен продукт и за резултат, определени в Приложение ІІІ от Регламент (ЕС) 2021/1057 (Регламент за ЕСФ+), които се въвеждат в предвидените за техническо отчитане функционалности на ИСУН в съответствие с изискванията на Управляващия орган. Отчитането на общите показатели, определени от Регламента  се извършва само за реално подпомогнатите лица (деца).

Данни по изпълнение на показателите за краен продукт (Приложение 7):

- Показатели за краен продукт – без натрупване към всеки отчет и се отнасят за общата парична стойност на стоките, разпределени за деца (колона 7). Стойността в колона 7  се получава като броят раздадени пакети от колона „Брой пакети за новородени деца“ (включваща сбора от двете колони - „ За деца от 0-6 месечна възраст“ и „ За деца от 6 - 12 месечна възраст“) от аналитичната таблица на Приложение 8 се умножи по единичната стойност на пакета и към получената сума се добавят административни разходи и разходи за транспорт и съхранение, определени като единна ставка в размер на 7 на сто. Въвеждането на стойностите следва да е отделно за двата типа региони, на чиято територия се изпълняват дейностите по проекта. Посочените стойности не включват разходите за съпътстващи мерки, определени като единна ставка в размер на 7 на сто от разходите за стоки за новородени деца.

Информацията следва да бъде релевантна с данните от Приложение 3 „Финансов отчет“.

Данни по изпълнение на показателите за резултат (Приложение 8):

Независимо от начините на раздаване на пакетите за новородени деца, към всяко искане за плащане, КБ предоставя данни за изброените по–долу показатели с натрупване в Аналитичната таблица на Приложение № 8 (за целия период на изпълнение на проекта) и без натрупване в таблица „Общо“ на същото приложение (за действително получилите подкрепа крайни получатели през съответния отчетен период):

- Общ брой крайни получатели получили подкрепа  - това е общият брой на лицата, получили материална подкрепа (данните се посочват в съответната колона на Приложението);

- Общ брой деца на възраст под 18 години - това е общият брой на лицата, навършили 17 години или по-малко, получили материална подкрепа (данните се посочват в съответната колона на Приложението);

- Брой на жените - това е общият брой на жените, независимо от тяхната възраст, получили материална подкрепа (данните се посочват в съответната колона на Приложението);

- Брой на крайните получатели с увреждания - „Участници с увреждания“ са лица, които са регистрирани с увреждания според националните определения и са получили материална подкрепа (данните се посочват в съответната колона на Приложението);

- Брой на гражданите на трети държави – това са лица, които са граждани на държави извън ЕС, с изключение на лица с многостранно гражданство, когато то включва едно гражданство на държава-членка на Европейския съюз и са получили материална подкрепа (данните се посочват в съответната колона на Приложението);

- Брой на крайните получатели с произход от друга държава и от малцинствени общности – това са лица, които имат чуждестранен произход и които са от малцинство според националните определения и са получили материална подкрепа (данните се посочват в съответната колона на Приложението);

- Роми - това са лица, които са от малцинствен произход според националните определения и са получили материална подкрепа (данните се посочват в съответната колона на Приложението);

- Брой на бездомните, които са крайни получатели, или на засегнатите от изключване от жилищно настаняване крайни получатели - лица, които са определени като бездомни или са засегнати от изключване от жилищно настаняване според националните определения и са получили материална подкрепа (данните се посочват в съответната колона на Приложението).

Следва да се има предвид, че лице с чужд произход е лице, което е гражданин на друга държава, но пребивава в страната. Лицата с двойно гражданство едното, от които е българско не следва да се отчитат като лице с чужд произход или граждани на трети държави. За целите на отчитането на показателите е необходимо ромите да бъдат разграничени и отделно отчетени от другите малцинствени общности.

Конкретният бенефициент събира и попълва данни в „Аналитичната таблица“ от Приложение 8 за всички крайни получатели, които са получили подкрепа при изпълнение на Заповедта за БФП, през целия период на изпълнението му, като информацията се допълва и актуализира за всеки краен получател получил подкрепа през съответния отчетен период (нововключен или получил втори пакет). Информацията в тази таблица следва да бъде релевантна на данните от Приложение 9 „Карта за участие“, попълнени от всички крайни получатели.

След окончателното изготвяне на Аналитичната таблица от Приложение  8, релевантната информация за съответния отчетен период се нанася в таблица „Общо“ от същото приложение, на реда, съотносим към осъществената и отчетена подкрепа в съответния междинен/окончателен отчет /хигиенни материали/.

ВАЖНО:

До стартирането на съответните функционалности в ИСУН, КБ въвежда данните по изпълнение на показателите в Приложение 7 „Таблица показатели за краен продукт“ и Приложение 8 „Таблица общи показатели за резултат“, които се представят задължително във формат excel и в pdf. (относно Приложение 8 във формат .pdf се представя единствено таблица „Общо“).

В ИСУН, раздел „Документи“, секция „Технически отчет“, “Индикатори”, на ред „Отчетена стойност за периода на отчета“ КБ посочва броя на децата под 18 години получили пакет/и със стоки за новородени деца за първи път през отчетния период.

ВАЖНО:

Показателите за краен продукт и резултат, като и индикаторите се отчитат по отделно за двата типа региони, на чиято територия се изпълняват дейностите на проекта:

– регион в преход (Югозападен регион (ЮЗР), (NUTS-2), който включва София град (столица); София област; Област Благоевград; Област Перник; Област Кюстендил;

- по-слабо развит регион (NUTS-2), който включва BG31 Северозападен регион, BG32 Северен централен регион, BG33 Североизточен регион, BG34 Югоизточен регион,  BG42 Южен централен регион.

Управляващият орган има право да изиска и друга допълнителна информация, по всяко време и тази информация трябва да бъде предоставена в срока, поставен в искането.

# VII. ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДТА

1. Общи финансови правила

За целите на настоящата процедура, безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на:

Финансиране с единна ставка в размер на 14 % от стойността на раздадените пакети за новородени деца, закупени по операция BG05SFPR003-1.003 “Закупуване на стоки за новородени деца“.

За допустими се считат следните разходи:

1. Административни разходи и разходи за транспорт и съхранение на закупените стоки за новородени деца като единна ставка в размер на 7 %от общата стойност на  раздадените стоки за новородени деца, закупени по операция BG05FMOP001-1.003 „Закупуване на стоки за новородени деца“.

2. Разходи за съпътстващи мерки, в допълнение към предоставянето на стоки за новородени деца, под формата на единна ставка в размер на 7%  от общата стойност на  раздадените стоки за новородени деца, закупени по операция BG05FMOP001-1.003 „Закупуване на стоки за новородени деца“.

Разходите се считат за допустими, ако са налице едновременно условията посочени в чл. 57 от ЗУСЕФСУ, ПМС 86/01.06.2023г. и последващите му изменения, условията за кандидатстване и Заповедта за БФП.

## 2. Счетоводна отчетност

Конкретният бенефициент трябва да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на дейностите, използвайки подходяща електронна система за документация и двустранно счетоводство. Тези системи могат да са неразделна част от текущата счетоводна система на КБ или допълнение към тази система, така че да бъде осигурена отделна счетоводна аналитичност само за дейностите. Тази система следва да се прилага в съответствие с националното законодателство. Счетоводните отчети и разходите, подлежат на ясно идентифициране и проверка.

КБ следва да изпълнява разпоредбите на чл. 57, ал.1, т. 6 от ЗУСЕФСУ, съгласно който разходите да са отразени в счетоводната документация на КБ чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система.

КБ трябва да гарантира, че данните, посочени в искането за плащане (междинни и окончателно, вкл. размер на верифицираните и неверифицираните разходи), отговарят на тези в счетоводната система и документация и са налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията.

## 3. Режим по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

## Третирането на данък върху добавена стойност като допустим разход, се извършва съгласно приложимите указания на МФ. КБ гарантира, че за целите на Заповедта за безвъзмездна финансова помощ няма да бъде начисляван ДДС и ползван данъчен кредит. Информация относно статута по ЗДДС КБ представя веднъж на етап издаване на Заповедта с попълване на електронна декларация на кандидата в ИСУН. При промяна на статута си по ЗДДС, КБ е длъжен да информира УО и да представи нова електронна декларация на кандидата в ИСУН. КБ следва да спазва приложимите Указания на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по  програмите, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Кохезионния фонд (КФ), Фонда за справедлив преход (ФСП) и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА), Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ), Фонд "Вътрешна сигурност" (ФВС), програмата по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (ИУГВП), както и на средствата за финансиране на подхода "Водено от общностите местно развитие" от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ВОМР) на ЕС, за програмен период 2021 – 2027 г.

## 4. Плащания по Заповедта

Управляващият орган извършва плащанията в съответствие с предвиденото в Заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и според Указанията на МФ и разпоредбите на ЗУСЕФСУ.

Управляващият орган извършва авансово плащане в общ размер до 20 % от общата сума на допустимите разходи предвидена в Заповедта за БФП и при наличие на разполагаем лимит в Системата за електронно бюджетно разплащане (СЕБРА) на БНБ в двуседмичен срок от датата на получаване на подаденото от КБ искане за авансово плащане, съгл. чл. 61 от ЗУСЕФСУ и в съответствие с образеца, представляващ приложение към Ръководство на  Конкретния бенефициент за изпълнение и управление на заповед по процедура BG05SFPR003-…… „За по-добро бъдеще“ на ПХ ОМП.

Обезпечение за авансово плащане не се изисква от бенефициенти - разпоредители с бюджет по чл. 11, ал. 3 и 9 от Закона за публичните финанси, от разпоредители с бюджет от по-ниска степен, от юридическите лица по чл. 13, ал. 4 от същия закон, с изключение на случаите по чл. 7, ал. 1, т. 3 от Наредба Н-5 от 29.12.2022 г. Управляващият орган може да извърши плащането на части.

Общата сума на авансовото и междинните плащания не може да надвишава 95 % от общата сума на допустимите разходи за изпълнение на дейностите, съгласно Заповедта. В случаите когато авансът е покрит изцяло с верифицирани допустими разходи или няма извършено авансово плащане ограничението не се прилага. Покриването на аванса с верифицирани допустими разходи започва след като ограниченията по настоящата точка, намалени с извършените авансови плащания, бъдат превишени. Управляващият орган уведомява Конкретния бенефициент, че остатъкът от верифицирания разход се счита за платен с авансовото плащане.

Междинни и окончателно плащане се извършват на базата на действително изпълнени дейности по предоставянето на раздадените стоки за новородени деца, потвърдени от КБ и след представяне на пакет отчетни документи.  Междинни и окончателно плащане се извършват след верифициране с потвърждаване допустимостта на извършените разходи и при наличие на физически и финансов напредък на проекта.

Управляващият орган извършва плащането не по-късно от 80 дни от постъпване на искането за плащане на КБ. Срокът може да бъде прекъснат, ако предоставената от КБ информация не позволява на управляващия орган да установи дали сумата е дължима. Чрез междинни и окончателни плащания се възстановяват само допустими разходи, верифицирани от Управляващия орган.

Размерът на окончателното плащане се изчислява, като от общо верифицираните допустими разходи, финансирани чрез безвъзмездна финансова помощ се приспаднат отпуснатите плащания и начислените лихви по банковата сметка, обслужваща проекта.

Чрез междинни и окончателни плащания се възстановяват само допустими разходи, верифицирани от управляващия орган. От дължимите към КБ плащания не може да се начислява, приспада или удържа такса или друга сума с равностоен ефект.

Управляващият орган извършва плащания към КБ по съответната банкова сметка, съгласно Приложение 6 “Финансова идентификация”. При промяна в банковата сметка на КБ, същият е длъжен в срок не по-дълъг от 3 работни дни да уведоми Управляващия орган.

В случаите, когато Управляващият орган не установи допустимост на включените в искането за плащане разходи, същият издава решение за отказ от верификация на разходите. Решението на УО не подлежи на съдебен контрол когато органът, който го е издал, и бенефициентът са в една административна структура, съгласно разпоредбите на чл. 27, ал. 3 от ЗУСЕФСУ.

КБ е длъжен да съхранява всички разходни документи и да ги предоставя в случай на поискване при проверки от УО и други контролни и одитиращи институции.

# 5. Искане за плащане

Искането за авансово/междинно и/или окончателно плащане се въвежда в уеб базираната система ИСУН.

5.1. Авансово искане за плащане

Конкретният бенефициент представя по образец при авансово искане за плащане:

- Приложение 1 - Искане за плащане. Посочената в искането за плащане сума трябва да съответства на сумата посочена в раздел „Искане за плащане“ в ИСУН;

- Приложение 6 - Финансова идентификация (само при промяна на банковата сметка)

5.2. Междинно и Окончателно искане за плащане

Разходите се възстановяват при представено искане за плащане според условията на Заповедта за БФП и настоящото ръководство, както и въз основа на извършена техническа и финансова верификация на отчетените дейности, съгласно представените документи.

Конкретният бенефициент представя следните основни документи по образци при Междинно и Окончателно искане за плащане:

- Приложение 1 - Искане за плащане. Посочената в искането за плащане сума трябва да съответства на сумата посочена в раздел „Искане за плащане“ в ИСУН;

- Приложение 2 - Декларация за допустимите разходи;

- Приложение 3 - Финансов отчет /във формат excel и в pdf/

- Приложение 4 - Декларация за липса на двойно финансиране;

- Приложение 5 - Декларация за нередности (само при промяна на обстоятелствата);

- Приложение 6 - Финансова идентификация (само при промяна на банковата сметка);

- Приложение 7 - Таблица показатели за краен продукт /във формат excel и в pdf/;

- Документи доказващи изпълнението на дейностите през периода на отчитане по разпределение на стоките за новородени деца, съпътстващи мерки, мерки за информация и комуникация и др. релевантни документи (описани в раздел VI Техническо изпълнение и отчитане на настоящото Ръководство).

При подаване на окончателно искане за плащане, заедно с всички изброени по-горе документи, Конкретният бенефициент е длъжен да представи удостоверение за начислени лихви от обслужващата го банка за сметката, по която са превеждани средствата от БФП, за периода на изпълнение на Заповедта. Доказаният размер на натрупаната лихва се приспада от последното плащане.

Във връзка с въведените ограничителни мерки съгласно чл. 5к от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година (изм. с Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г.), относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна във връзка с възлагания по реда на ЗОП и ЗУСЕСИФ, както и необходимостта от проследяване на спазването им при изпълнението на проектите, съфинансирани от ЕС, в Приложение 2 - Декларация за допустимите разходи е въведен текст, с който конкретните бенефициенти декларират, че не са налични обстоятелства, попадащи в ограничителните мерки по чл. 5к от Регламент (ЕС) № 833/2014.

КБ е длъжен да представи искане за окончателно плащане пред управляващия орган не по-късно от един месец от приключването на всички дейности по проекта.

В случай, че  КБ не представи в срок (едномесечен) искане за окончателно плащане, управляващият орган може да извърши служебно приключване на проекта въз основа на извършените от него проверка на място.

## 5.3. Верифициране на разходи от страна на Управляващия орган

УО извършва верифициране на разходите въз основа на проверка на документите, представени към искането за плащане и на проверки „на място“, когато това е приложимо.

По ПХОМП процесът на верифициране се основава на получените от КБ документи, като съответните отговорни лица от УО извършват задължително следните проверки:

- проверка на всички представени от КБ документи;

- проверка „на място” при КБ и/или на мястото на изпълнение на дейностите.

При изпълнение на задълженията си по Заповедта, Конкретния бенефициент следва да спазва всички приложими указания на Министерство на финансите, както и националното законодателство в тази област, доколкото не противоречи на ЗУСЕФСУ. В случай на изменение на указанията от страна на Министерството на финансите, националното законодателство, измененията се прилагат от КБ от датата на влизането им в сила.

Управляващият орган верифицира дейностите и разходите, като уведомява за това писмено КБ с решение за размера на верифицираните/неверифицираните средства и с детайлна информация за стойността на недопустимите разходи.

Управляващият орган може да спре срока за одобряване на дадено искане за плащане, като уведоми КБ, че отчетните документи не могат да бъдат одобрени и намира за необходимо да извърши допълнителни проверки. В такива случаи Управляващият орган може да изиска разяснения, поправки или допълнително представяне на документи от КБ, когато:

- сумата, включена в искането за плащане, не е дължима;

- не са представени документи, доказващи извършване на дейностите в съответствие с условията за допустимост;

- има съмнение за нередност, отнасяща се до съответните разходи;

- представените документи за физически и финансов напредък на проекта са некоректно попълнени или не съдържат цялата задължителна информация.

За представяне на документите и разясненията управляващия орган определя разумен срок съгласно  чл. 63, ал. 2 от ЗУСЕФСУ, срокът за разглеждане на искането за плащане спира да тече до представянето на документите и разясненията, но общо за не повече от един месец.

# В случай че КБ не представи в срок документите и разясненията, съответният разход не се верифицира, като може да бъде включен в следващо искане за плащане.

# Пакет отчетни документи се „отхвърля“ в ИСУН от експерт техническа или финансова верификация при изрично искане от страна на КБ за оттегляне на подаденото искане за плащане през меню “Кореспонденция” в ИСУН. Пакет отчетни документи „отхвърлен“  по искане на КБ, не подлежи на проверка от УО.

В случаите, когато управляващият орган не установи допустимост на включените в искането за плащане разходи, същият издава отказ за верификация на разходите.

Във всички случаи на установяване на средства за възстановяване, то те са дължими от КБ в пълният им размер от момента на установяването им. Конкретният бенефициент се задължава да възстанови и средствата, които са били обект на финансова корекция, наложена или е в резултат на проверки от страна на управляващи, контролиращи и одитиращи органи /съгл. чл. 73 и чл. 75 от ЗУСЕФСУ/. На възстановяване подлежат и всички средства, произтичащи от разходи, които са в резултат на констатирани нередности независимо от датата на тяхното установяване.

Управляващият орган може да прихване неправомерно изплатените суми, включително лихвата, от последващи плащания на средства по проекта, на които  КБ има право. В случай, че няма възможност дължимите средства да бъдат прихванати, възстановяването им от страна на КБ (ако е бюджетна организация), се осъществява съгласно чл. 75 от ЗУСЕФСУ и приложимите указания на МФ. Вземанията от КБ - бюджетни организации, които не са възстановени до шест месеца от изтичане на срока за доброволно възстановяване, подлежат на възстановяване от бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, в чиито структури е КБ, заедно с лихвата за забава.

Съласно чл. 64а от ЗУСЕФСУ, установените недължимо платени и надплатени суми се възстановяват от плащания по проекта. Когато отказ от верификация е издаден след съответното плащане, установените недължимо платени и надплатени суми се възстановяват чрез доброволно изпълнение от страна на КБ в 14-дневен срок. След изтичането на срока за доброволно плащане недължимо платените и надплатените суми се прихващат от следващо плащане по проекта заедно с дължимите лихви за просрочие.

Съгласно чл. 64а от ЗУСЕФСУ и  приложимите указания на МФ, след окончателното плащане по проект установените и невъзстановени недължимо платени и надплатени суми са публично вземане съгласно чл. 162, ал. 2, т. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

За събиране на вземанията се спазват разпоредби на чл. 64а от ЗУСЕФСУ и приложимите указания на МФ. Възстановяването на надплатени средства в т.ч. и лихви по банкови сметки след приключване на заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се извършва по сметката на Управляващият орган в БНБ:

АСП-BG37 BNBG 9661 3200 1806 01,

BIC BNBGBGSD.

КБ следва да възстанови и средствата, изплатени от Управляващия орган за разходи, счетени за недопустими от други контролни и одитиращи органи Одитен орган, Европейска комисия и др.

VIII. НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАПОВЕДТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ

Наблюдението на изпълнението на Заповедта е дейност в рамките на целия процес на реализиране на ПХОМП, основаваща се на всички приложими процедури по отчитане на извършените дейности.

1. Проверки „на място“ от страна на УО

В хода на изпълнение на дейностите и в процеса на верификация УО извършва задължителни проверки „на място” при КБ и/или на мястото на изпълнение на проектите.

Проверките „на място“ се планират на извадков принцип на база на методология, основана на оценка на риска, допълнена чрез случайна извадка, съгласно чл. 74 от Регламент (ЕС) 2021/1060.   При необходимост УО извършва извънредни проверки „на място“ при КБ и/или крайни получатели.

При извършване на проверка „на място”, отговорните експерти на УО попълват Приложение 13 Лист за извършване на проверка на място от УО към настоящото Ръководство (само за информация). Същият се подписва от експерта/ите, извършил/и проверката, както и от представител/и на КБ. Копие от листа за проверка на място се предоставя на КБ. Констатациите, направени от служителите на УО, се базират на проверка на документацията по изпълнение на Заповедта, на предоставянето на пакетите за новородени деца и съответните изводи от  проведените срещи с представители на КБ и крайните получатели. При  необходимост служителите дават препоръки, чието изпълнение се проследява на следващ етап.

- Проверки от страна на други органи и институции

Конкретният бенефициент е длъжен да допуска Управляващия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори да проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки на място, изпълнението на Заповедта, и да проведат пълен одит, при необходимост.

За тази цел КБ се задължава да предостави на служителите или представителите на УО, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата, както и на външни одитори  достъп до местата, където се осъществява Заповедта, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на Заповедта, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът, предоставен на служителите или представителите на Управляващия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и  по начин, който улеснява проверката.

Конкретният бенефициент е длъжен да представя пред УО всички доклади от извършени одити или проверки, в частта засягаща Заповедта за БФП независимо от датата на тяхното издаване, включително и след приключване й. Докладите от извършените одити или проверки се изпращат до УО чрез функционалностите на ИСУН в модул „Кореспонденция“ на засегнатата от проверката заповед до 15 дни след получаването им.

IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Когато УО или КБ са на мнение, че Заповедта за БФП повече не може да се изпълнява ефективно, то следва изясняване на тези обстоятелства при размяна на съответна кореспонденция. Ако страните не постигнат споразумение за разрешаване на проблема, всяка от тях има право да инициира прекратяване изпълнението на Заповедта с писмено предизвестие без задължение за плащане на обезщетение. Управляващият орган има право да прекрати изпълнението на Заповедта без предизвестие в случаите, изрично предвидени в нея.

ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

Приложение 1                     искане за плащане

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                     ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3                     финансов отчет

ПРИЛОЖЕНИЕ 4                     ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5                     ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6                     ФИНАНСОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7                     Таблица показатели за краен продукт

ПРИЛОЖЕНИЕ 8                     Таблица общи показатели за резултат

ПРИЛОЖЕНИЕ 9                     КАРТА ЗА УЧАСТИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 10                   Индивидуален картон - Първи пакет

ПРИЛОЖЕНИЕ 11                   Индивидуален картон - ВТОРИ пакет

Приложение 12                   ТАБЛИЦА ЗА ПРЕДОСТАВЕНИ СЪПЪТСТВАЩИ МЕРКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 13                   ЛИСТ ЗА ИЗЪРШВАНЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО

ПРИЛОЖЕНИЕ 14		    ДЕКЛАРАЦИЯ НА АСОЦИИРАНИЯ ПАРТНЬОР

ПРИЛОЖЕНИЕ 15		    СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА АСОЦИИРАНО ПАРТНЬОРСТВО