ОЦЕНКА НА НАПРЕДЪКА ПО ПРОГРАМА „ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ 2021-2027 г. СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС, ЗА ЦЕЛИТЕ НА МЕЖДИННИЯ ПРЕГЛЕД

на основание член 18 от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика

Съдържание:

1.Нови предизвикателства, набелязани в съответните специфични за България препоръки, приети през 2024 г                                                                                                7

2. Напредък при прилагането на принципите на Eвропейския стълб на социалните права                 			                          				                                        13

3. Социално-икономически анализ на промените в средата, в периода 2022-2024 г. в т.ч. за регион в преход и по- слабо развити региони с фокус върху териториалните нужди и отчитане на евентуалните негативни финансови, икономически и социални промени   16

4. Основни резултати от съответните оценки                                                                       18

5. Напредък при постигането на междинните цели, като се отчитат основните трудности, възникнали при изпълнението на програмата                                                                       21

6. Информация за напредъка по изпълняваните операции по Приоритет 1 - Подпомагане с храни и предоставяне на материална помощ, като се отчитат основните трудности, възникнали при изпълнението на програмата                                                                      25

7. Заключения от междинния преглед на програмата и предложение за разпределение на сумата за гъвкавост и изменение на финансовия план на програмата                               34

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА:

Приложение 1 – Финансово изпълнение на Програма“ Храни и основно материално подпомагане“

Приложение 2 – Изменена Програма „Храни и основно материално подпомагане“

Списък на използваните съкращения

| БФП | Безвъзмездна финансова помощ |
| --- | --- |
| ПХОМП | Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 |
| ЕК | Европейска комисия |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСФ+ | Европейски социален фонд плюс |
| ИГРП | Индикативна годишна работна програма |
| КБ | Конкретен бенефициент |
| КН | Комитет за наблюдение |
| ПРЧР | Програма „Развитие на човешките ресурси“ |
| ПО | Програма „Образование“ |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| АСП | Агенция за социално подпомагане |
| НПР БЪЛГАРИЯ 2030 | Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 |
| ОИСР | Организация за икономическо сътрудничество и развитие |
| ДСП | Дирекция „Социално подпомагане“ |
| ДМСПЕИ | Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ |
| УО | Управляващ орган |
| ФСП | Фонд за справедлив преход |
| Регламент (ЕС) 2021/1060 | Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика |
| Регламент (ЕС) 2021/1057 | Регламент (ЕС) 2021/1057 на Eвропейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за създаване на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) №1296/2013 |

С Решение № C(2022)5826 от 08.08.2022 г. Европейската комисия одобри Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г. за подкрепа от Европейския социален фонд+ (ЕСФ+) по цел „Инвестиции за работни места и растеж“ в България.

Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 е основен инструмент за подпомагане с храни и предоставяне на базова материална подкрепа на хора, които живеят в бедност и тежки материални лишения.

Програмата допринася за постигане на националните цели и приоритети, свързани с намаляване на бедността.

В Националната програма за развитие 2030 (НПР 2030), приета с РМС 33/20.01.2020 г., е заложен приоритет П11 „Социално включване“, като една от неговите цели е насочена към намаляване на социалните неравенства и активното социално приобщаване на уязвимите групи чрез преодоляване на тежките материални лишения. ПХОМП допринася за постигането на заложената целева стойност от 18% по отношение на индикатор „Население в риск от бедност“, като част от стратегическа цел за намаляване на неравенствата в рамките на НПР 2030, както и за достигане на целева стойност от 25% по отношение на индикатор „Население в риск от бедност или социално изключване“ от приоритет „Социално включване“.

Чрез мерките по програмата се разширява ефективния обхват на програмите за социално подпомагане, защото намалявайки основния разход за храна и базови хигиенни материали в домакинствата се освобождават средства за задоволяване на други нужди на семействата.

Програмата способства за постигането на целите на Споразумението за партньорство за периода 2021-2027 г., които в количествено отношение към края на програмния период са достигане на ниво от 600 000 лица живеещи в риск от бедност, получили храни и материална подкрепа по програмата за храни и основно материално подпомагане.

Бюджетът на Програмата е в размер на 411 702 215 лв. / EUR 210 500 001 и включва финансиране от ЕСФ+ в размер на 388 134 463 лв. /EUR189 450 000 и 41 170 224 лв./ EUR 21 050 001 от държавния бюджет на Република България.

В съответствие с Регламент (ЕС) 2021/1057 и Регламент (ЕС) 2021/1060, програмите, ограничени до специфичната цел, посочена в член 4, параграф 1, буква м) от Регламент (ЕС) 2021/1057 се програмират в два приоритета – в единия се включват всички предвидени мерки за подпомагане с храни и предоставяне на материална помощ, а другия приоритет е техническа помощ. За осигуряване на подпомагането с храни и предоставянето на материална помощ е предвиден глобален ресурс, включително разпределен по години, общо за всички предвидени в програмата видове помощ. По предложение на Управляващият орган ежегодно се обосновава и предлага разпределение на средствата за всяка от предвидените мерки, следвайки предварително утвърдените в програмата параметри. Разпределението на ресурса по видове помощи за съответната година или период на изпълнение се утвърждава от министъра на труда и социалната политика.

Предвидените в програмата мерки за подкрепа на политиките за борба с бедността са съобразени с констатациите от Доклада за България за 2019 г. от Европейския семестър, където в приложение Г „Инвестиционни насоки относно финансиране по линия на политиката за сближаване за периода 2021-2027“ е препоръчано да се предприемат мерки срещу материалните лишения чрез продоволствени помощи и основно материално подпомагане за най-нуждаещите се лица.

Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027  е структурирана в два приоритета:

- Приоритет 1 - Подпомагане с храни и предоставяне на материална помощ

- Приоритет 2 – Техническа помощ

В рамките на Приоритет 1 – Подпомагане с храни и предоставяне на материална помощ се реализират четири вида подпомагане, всяко от които допълнено със съпътстващи мерки:

- Вид помощ 1: „Подпомагане с пакети хранителни продукти и хигиенни материали“;

Реализира се чрез две взаимнообвързани процедури. Едната процедура е за закупуване на предварително определените видове хранителни продукти и предварително определените продукти за хигиенни нужди. Другата процедура е за избор на бенефициент, който да раздава закупените хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди. В пакетите се включват основни хранителни продукти, с които се приготвя храна за цялото семейство. При определяне на съдържанието се следи в тях да присъстват продукти от основните групи храни, необходими за пълноценното и разнообразно хранене, като например богати на белтък храни, зърнени храни и др. Съдържанието е консултирано с Министерство на здравеопазването, а в хода на изпълнение се получава и обратна връзка от потребителите. Пакетите с хигиенни продукти съдържат: продукти за лична хигиена, почистващи, перилни и миещи препарати, също предназначени за цялото семейство.

- Процедурата за закупуване на хранителните продукти и продуктите за хигиенни нужди е обявена на 30.09.2022 г., първоначално с общ бюджет 94 500 000 лв. / EUR 48 317 083 и срок на изпълнение до 30.10.2025 г. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане.  Операцията е в процес на изпълнение.

- Процедурата за избор на бенефициент чрез подбор „Подкрепа“  е обявена на 29.06.2023 г. с бюджет 13 230 000 лв. / EUR 6 764 392 и срок на изпълнение до 31.12.2025г. Избран е бенефициент – Сдружение “Български червен кръст“, който ежегодно до края на 2025 г. да раздава закупените храни и хигиенни материали.  Операцията е в процес на изпълнение.

- Вид помощ 2: „Топъл обяд“;

Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Ползвателите на „топъл обяд“ ежедневно разчитат на тази помощ и са силно зависими от нея. Топъл обяд за най-нуждаещите се лица се предоставя целогодишно, през всеки работен ден, в отговор на установени трайни и/или неотложни нужди. Подкрепата достига и до по-отдалечени места, където хората изпитват още по-сериозни затруднения за осигуряване на прехраната си. Прясно приготвена топла храна, под формата на супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт се предоставя на потребители от цялата страна.

„Топъл обяд“ е първата процедура, обявена на 19.09.2022г., с бюджет за тригодишен период на изпълнение - до 30.09.2025 г. първоначално в размер на 127 737 000 лв. / EUR 65 310 891. Осигури се непрекъсваемост на услугата между двата програмни периода. Бенефициенти са общини и райони на общини на територията на цялата страна. В момента се изпълняват 230 договора, които заявяват капацитет за осигуряване на топъл обяд на 68 528 лица. Операцията е в процес на изпълнение.

- Вид помощ 3: „Пакети за новородени деца“

В подкрепа на Европейската гаранция за детето  и на националните мерки за ранно детско развитие в рамките на този вид помощ се закупуват пакети с необходими базови продукти за новородени деца от бедни и рискови семейства, идентифицирани от органите по социално подпомагане. Пакетите включват включват бебешки пелени, кърпи, бебешки козметични продукти и др., съобразени с основните нужди и възрастта на детето. Този вид подпомагане се предоставя най-малко два пъти до навършване на шест месеца на детето. Реализира се чрез две взаимнообвързани операции. Едната операция е за закупуване на предварително определените видове стоки. Другата операция е за определяне на бенефициент, който да раздава пакетите за новородени деца и в допълнение да реализира съпътстващи мерки за децата и техните семейства.

За реализирането на този вид помощ е предвиден ресурс в общ размер за двете операции 2 072 520 лв. EUR 1 059 663. И двете операции са в процес на изпълнение.

- Вид помощ 4: „Детска кухня“

Този вид подпомагане се цели осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на децата в най-ранна детска възраст- от 10 месеца до 3 години . За децата се осигуряват ваучери за детска кухня, срещу които получават храна за обяд, приготвена в съответствие със стандартите за хранене в тази възрастова категория. Операцията се реализира от Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с общини на територията на страната за период от 3 години – до 31.10.2025 г. Бюджетът на операцията е в размер на  7 153 272 лв. / EUR 3 657 409.

Операцията е в процес на изпълнение.

Предвидените видове помощи по ПХОМП се реализират на територията на цялата страна и не се ограничават до определен район или община. Разпределението е индикативно – приблизително по 16,7% за всеки един от шестте региона за планиране. Подпомагането се основава на индивидуална оценка на нуждите и анализиране на комплексни фактори, обуславящи необходимостта от подпомагане, без оглед на местоживеенето на  крайните получатели на помощта.

- Нови предизвикателства, набелязани в съответните специфични за България препоръки, приети през 2024 г.

На 19 май 2024 г. Европейската комисия публикува докладите и предложенията за специфични за държавите препоръки, предоставящи насоки за политиките на държавите-членки в рамките на пролетния пакет за Европейския семестър за 2024 г.

В  Специфичните за България препоръки не се акцентира върху конкретни действия, които следва да се предприемат по отношение на преодоляването на материалните лишения. Въпреки това в Доклада за България за 2024 г. въз основа на оценката на изпълнението на специфичните за държавата препоръки в периода 2019—2023 г. се очертават редица предизвикателства, които имат пряко отношение към постигането на една от водещите цели на ЕС - намаляването на бедността.

В доклада за България се оценява напредъкът на страната в изпълнението на съответните специфични препоръки, приети от Съвета в периода 2019- 2023 г., и е направен преглед на изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост.

Въз основа на анализ, в доклада за държавата е оценен напредъкът на България при прилагането на Европейския стълб на социалните права и постигането на водещите цели на ЕС в областта на заетостта, уменията и намаляването на бедността, както и напредъкът в постигането на целите на ООН за устойчиво развитие.

Същевременно  в Доклада за България за 2024 г. в рамките на Европейския семестър (Доклад на ЕК за България 2024) е посочено, че България се бори със значителни предизвикателства, свързани с бедността и неравенството, които засягат по-специално уязвимите групи като децата, възрастните хора, хората с увреждания и ромските общности. Въпреки, че се установява постепенно намаляване на равнищата на тежки материални лишения, общото равнище на бедност в страната остава много високо. Наред с това се отбелязва, че предприетите политически мерки и реформи в системата за социална закрила дават своите резултати, но все още съществуват редица предизвикателства, свързани с обхвата и ефективността.

Съгласно констатациите на ЕК в  Анализ на социалната конвергенция по държави в съответствие с характеристиките на Рамката за социална конвергенция (SCF), взети предвид и при формулирането на специфичните за страната препоръки, ефективността на социалните трансфери за ограничаване на разпространението на бедността и намаляване на неравенствата в България остава ниска.

Делът на населението, изложено на риск от бедност или социално изключване (AROPE),

в България остава висок, а неравенството в доходите е значително. Въпреки постепенното намаляване (с 13,3 процентни пункта) от 2015 г. насам до 30 % през 2023 г., България има един от най-високите дялове на AROPE в ЕС (32,2 % спрямо 21,6 % през 2022 г.) Високата инфлация през 2022 г. (13%) и 2023 г. (8,6%), свързана с икономическата криза, провокирана от агресивната война на Русия срещу Украйна, постави допълнителна тежест върху домакинствата с ниски доходи.

На този фон ЕК отбелязва, че България си поставя амбициозна национална цел да намали броя на хората в риск от бедност или социално изключване със 787 000 до 2030 г. (от 2,3 милиона през 2019 г.), включително 196 750 деца.

ЕК отчита, че през 2023 г. страната постига напредък в постигането на тази цел , като броят на хората в риск от бедност или социално изключване е намалял с 367 000, включително 57 000 деца. Въпреки скромните подобрения от 2018 г. насам, през 2023 г. ситуацията остава особено критична по отношение на най- уязвимите лица.

През 2023 г. социалните трансфери (с изключение на пенсиите) намаляват бедността с 27,7 % (24,4 % през 2022 г., което е с повече от 10 процентни пункта под средното за ЕС). В това отношение България изостава от ЕС. През 2021 г. беше отчетено по-високо въздействие на социалните трансфери върху намаляването на бедността от 29,8%, което отразява безпрецедентната правителствена подкрепа във връзка с COVID-19.

През 2023 г. линията на бедност общо за страната e 637.92 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 325.9 хил. лица, или 20.6% от населението на страната. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 21.3%, а относителният дял на бедното население намалява с 2.3 процентни пункта. През 2023 г. 18.0% от населението живее в тежки материални и социални лишения (ограничения в 7 от 13 показателя), или с 0.7 процентни пункта по-малко в сравнение с 2022 година. За сравнение, през 2020 г. 19.4% от населението живее в материални лишения (ограничения в 4 от 9 показателя).

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2023 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20.6 до 28.5%, или със 7.9 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 45.3%, или с 24.7 процентни пункта.

Тези данни се потвърждават и в констатациите на ЕК, съгласно които подобряването на ефективността на разходите за социални помощи, включително насочването им към най-нуждаещите се лица е важно за ефективното намаляване на равнището на бедност в страната. Отчита се, че като  цяло България е предприела стъпки за намаляване на бедността, като е обърнала специално внимание на децата и прилагането на Европейската гаранция за детето (ЕГД). Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване до 2030 г. беше приета през 2020 г. и допълнително актуализирана през 2022 г. Тя обхваща осем приоритетни области за интервенция  и се изпълнява чрез специални двугодишни планове за действие. България беше една от седемте държави членки, които участваха в подготвителната фаза на ЕГД, осъществена от УНИЦЕФ, която помогна за оформянето на Националния план за действие по ЕГД и първия 2-годишен оперативен план (2023-24 г.). Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+) отделя значителни инвестиции за ЕГД, като някои от тях вече са в процес на изпълнение, включително и подкрепени от мерки по Програма „Храни и основно материално подпомагане“.

На фона на тези констатации и препоръки Програма  „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г. следва заявената цел да допринася активно за изпълнението на специфичната цел на ЕС, насочена към справяне с проблема на материалните лишения чрез подпомагане с храни и основна материална помощ.

В програмния период 2014-2020г. мерките за подпомагане с храни, реализирани по Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица се фокусираха върху най-уязвимите лица в страната въз основа на обективни критерии, установени в националното законодателство, и въз основа на оценка на потребностите на хората, изпитващи материални лишения.

В програмен период 2021-2027 г. фокусът е запазен, като в резултат от увеличения финансов ресурс се осигури възможност за разширяване на видовете помощ и обхващане на по- голям брой нуждаещи се лица. Реализираното подпомагане с храни и предоставяната материална помощ се насочва към най- уязвимите групи, като са взети предвид потребностите на хората и специфичните социални условия на национално равнище. Този подход доказва своята ефективност и адекватност и по отношение на допълването на социалните политики в страната, и в тази връзка следва да продължи да се прилага.

В настоящия програмен период целевите групи, към които е насочено подпомагането по ПХОМП са определени с Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 г. на министъра на труда и социалната политика (oбн., ДВ, бр. 81 от 28.09.2021 г., в сила от 28.09.2021 г.). В Наредбата е определена основна  целева група за всеки вид предвидена подкрепа, както и допълнителна целева група, на която да бъдат преразпределени неполучени или нераздадени помощи.  Принадлежността на лицата към допустимите целеви групи се извършва от дирекциите „Социално подпомагане“ на територията на страната въз основа на проверка на дохода и оценка на индивидуалната социална ситуация на подпомаганите лица. Този подход за идентифициране на най- нуждаещите се от подкрепа лица е гъвкав вариант, който дава възможност за бърза реакция и своевременно насочване на помощта към хората, които имат най- неотложна нужда от нея в конкретен момент. Този избран подход гарантира и обхващането на уязвимите лица в отговор на инцидентни предизвикателства в резултат на бедствия, аварии и други форсмажорни обстоятелства.

В Наредбата са включени лица и семейства, подпомагани по реда и при условията на няколко основни нормативни акта - Закон за социално подпомагане , Закон за хората с увреждания, Закон  за семейни помощи за деца и Закон  за закрила на детето. Обвързването на подпомагането по ПХОМП с доходен тест, до размера на линията на бедност дава гаранции, че помощта по програмата се  предоставя на хора, чиято нужда е установена въз основа на обективни критерии, определени в националното законодателство. Наред с прилагането на доходен тест е поставен акцент и върху прилагането на индивидуален подход към всеки конкретен случай и право на органите  по социално подпомагане по места да извършват индивидуална преценка за наличието на основание за получаване на помощ по програмата. По този начин помощ по ПХОМП се предоставя и на хора, които по различни причини не отговарят на някое от условията за отпускане на социални помощи, но са в обективна невъзможност да задоволят свои основни нужди и съществуват в условията на тежки материални лишения.

С избрания подход за насочване на подпомагането по програмата и идентифициране на крайните му получатели, ПХОМП добавя стойност и към комплексните мерки за намаляване на териториалното неравенство. Предприетите по програмата действия са релевантни и на констатациите в Приложение 17 от Доклада за България 2024 г., където въз основа на анализ на икономическото, социалното и териториалното сближаване в българските региони е констатирано, че са необходими допълнителни инвестиции за насърчаване на икономическия растеж, социалното развитие и конкурентоспособността ва страната. Мерките по програмата адресират и констатациите в Приложение 14 от Доклада за България 2024 г., където са анализирани данни, които недвусмислено показват, че делът на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване е значително по- висок  в селските райони (39,3 % през 2023 г. ).  В Доклада също се посочва, че 15,1 % от населението в България е обременено с прекомерни жилищни разходи (8,7 % в ЕС) през 2022 г., като същевременно се отчита и известен напредък през 2023 г., тъй като процентът намалява до 11,1 % като цяло и до 40 % за хората, изложени на риск от бедност. Констатира се също и че 22,5 % от населението не е било в състояние да поддържа дома си достатъчно топъл.

Наличните количествени и качествени данни, свързани с предприетите и планирани мерки по ПХОМП, показват, че насочването на материалното подпомагане и подпомагането с храни добавят стойност към социалното сближаване във връзка с преодоляването на тежки материални лишения, особено в селските райони и малките населени места.

Съпоставянето на данните на разпределението на социалните помощи по области и разпределението на подпомагането по ПХОМП също по области сочи следното:

Значително повече от половината  (77,8 %) от подпомогнатите лица с топъл обяд живеят в малки градове и села. В областните градове живеят 20,62 %. Незначителен дял (1.57 %) от ползващите помощта живеят в столицата.

Най- многобройна е групата на лицата, получаващи помощи за отопление, които също са и получатели на пакети с хранителни продукти и пакети с хигиенни материали,  които живеят в малки градове и села  около – 69 % от всички крайни получатели на този вид помощ. Жителите на областни градове са приблизително 28 %, а в столицата живеят малко повече от 3 % от подпомаганите.

Тези резултати дават увереност, че подпомагането по програмата е насочено по адекватен начин и достига и до по- малките населени места в страната, което е в пълно съответствие и с констатациите в Доклада за България, че рискът от бедност или социално изключване е по- изразен в по- малките населени места.

През 2020 г., в рамките на подкрепата от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица,  подкрепата обхвана близо 494 127 души, включително над 109 744 деца и близо 153 271 лица с увреждания. Повече от 200 общини се включиха в предоставянето на топъл обяд за над 40 000 нуждаещи се лица. Извършеното проучване и оценката на Оперативна програма за храни и /или основно материално подпомагане показаха високи нива на удовлетвореност у хората от предоставеното подпомагане.

Както беше отбелязано, Програма „Храни и основно материално подпомагане“ си поставя задачата до края на програмния период да достигне до  най-малко 600 000 души (почти всеки десети българин), които в най- висока степен се нуждаят от подкрепа за задоволяване на базови, основни жизнени потребности.

При разработване на програмата за целите на финансовото разпределение на ресурса за целия период, индикативно беше определен и прогнозен брой крайни получатели за всеки вид помощ, както следва:

- поне веднъж годишно подкрепа с пакети основни хранителни продукти и пакети с хигиенни материали да бъдат предоставени на най- малко 530 000 лица с ниски доходи и в затруднена ситуация – хора с увреждания, възрастни хора, многодетни семейства, представители на малцинствени групи и др.

Към 31.12.2024 г. пакети с хранителни продукти и пакети са предоставени на 554 892 лица и членовете на техните семейства, а пакети с хигиенни материали са предоставени общо на 525 486 лица и членовете на техните семейства.

- Топъл обяд за най- малко 50 000 лица, които имат ежедневна нужда от приготвена и разнообразна храна и поради бедност и социална изолация не могат сами да осигурят прехраната си.

От стартирането на подкрепата на 01.10.2022 г. до 31.12.2024 г. с различна продължителност на подпомагането, топъл обяд е предоставен на 92 800 нуждаещи се лица.

- Най- малко 10 000 новородени деца е предвидено да получат пакет с основни стоки, необходими за нормално отглеждане на децата в първите месеци от раждането. Помощта е предназначена за деца от бедни семейства, деца в риск, деца, настанени в приемни семейства, потребители на социални услуги, деца на майки, жертви на насилие и други нуждаещи се групи.

В рамките на първото тримесечие на 2025 г. се очаква около 5 000 новородени от бедни семейства да получат първите пакети за новородено.

- Най- малко 10 000 деца на възраст от 10 месеца до 3 години е предвидено да получат пълноценна храна от детските кухни.

По данни от бенефициента към 31.12.2024 г., общият брой на децата, за които са издадени ваучери е 954. От тях, към 31.08.2024 г., на база последния верифициран отчет от предоставената възможност са се възползвали 598 деца.

В Доклада на ЕК за България 2024 г. е отправена специфична препоръка за ускоряване на изпълнението на програмите по политиката за сближаване.

Програма „Храни и основно материално подпомагане“ е първата от одобрените за България програми, която стартира изпълнението на предвидените мерки и по този начин се постигна плавен преход между двата програмни периода и не се допусна преустановяването на подкрепата с топъл обяд. Възприетия подход за сключване на тригодишни договори ускори значително усвояването на средствата като ПХОМП е първата в България подала заявление за плащане към Европейската комисия.

Към 31.12.2025 г. по ПХОМП не се идентифицира риск от загуба на средства. Прагът за избягване на риск от загуба на средства по Програмата към 31.12.2025 г. е в размер на 67 258 418.54 лв. (публични разходи)/ EUR 34 388 683.34 . Към месец февруари 2025 г. прагът е преизпълнен с 96 050 467.33 лв./ EUR 49 109 824.13. Подробна информация за финансовото изпълнение на програмата е представена в  Приложение 1.

Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г. адресира констатациите в Доклада на ЕК за България за 2024 г., свързани с обхвата и ефективността на системата за социална закрила, борбата с енергийната бедност и  детската бедност :

- Подпомагането с храни и предоставяната материална помощ на практика допринасят за разширяване на ефективния обхват на програмите за социална закрила, защото крайните получатели на подпомагането са хора, обект на социално подпомагане, предоставената помощ намалява основни разходи на домакинствата и по този начин се освобождават средства за задоволяване на други базови нужди.

- Посредством реализираната съпътстваща подкрепа, в допълнение към предоставяните храни и материална помощ, програмата косвено допринася за постигане на по- широк обхват на мерките за борба с енергийната бедност като насочва най- нуждаещите се лица за предоставяне на помощи за отопление, реализирани в рамките на националното законодателство.

- Подпомагането по програмата косвено добавя стойност и към изпълнението на Националния план за действие във връзка с гаранцията за децата, като чрез реализираната съпътстваща подкрепа опосредства връзката между най- уязвимите деца и техните семейства и всички подкрепящи дейности на местно ниво за намиране на траен изход от бедността и тежките материални лишения.  По този начин се добавя стойност и към констатациите в Доклада за България 2024 г., каре 4 „Междинен преглед на финансирането по линия на политиката на сближаване за България“ и по- специално съображенията да се обърне специално внимание на „vii) осигуряването на качествена и приобщаваща образователна система, включително чрез акцент върху прилагането на Европейската гаранция за децата“

- Реализираната съпътстваща подкрепа в допълнение към предоставяното подпомагане допълва националните мерки за повишаване на ефективността на системата за социална закрила. Съпътстващите мерки са свързващо звено между нуждаещото се лице и възможностите за предоставяне на комплексни, устойчиви и индивидуално ориентирани подкрепящи дейности за трайно преодоляване на бедността и социалната изолация, реализирани по национални програми и програмите, финансирани от ЕС. По този начин се постига съответствие и с констатациите в Доклада за България 2024 г., каре 4 „Междинен преглед на финансирането по линия на политиката на сближаване за България“ и по- специално на съображенията да се обърне специално внимание на „viii) подобряването на социалното приобщаване на уязвимите групи, включително чрез социалната икономика, и насърчаването на достъпни, качествени и финансово приемливи услуги за дългосрочни грижи.“

Програма „Храни и основно материално подпомагане“ изпълнява препоръката за ускоряване на изпълнението на програмите по политиката за сближаване, постига високи равнища на финансово изпълнение и няма риск от загуба на средства в края на 2025 г.

Направените изводи за съответствие с очертаните предизвикателства в специфичните препоръки за България за 2024 г. дават основание да се счита, че Програма „Храни и основно материално подпомагане“ следва да продължи да реализира договорените приоритети и определените видове помощ за преодоляване на материални лишения сред уязвимите групи, без на този етап да са необходими промени в техния вид, обхват, насоченост и начин на реализация.

2. Напредък при прилагането на принципите на Европейския стълб на социалните права

Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+) е основният инструмент на ЕС за подкрепа на прилагането на Европейския стълб на социалните права. Изпълнението на 20-те ключови принципа, залегнали в Европейския стълб на социалните права (ЕССП) и предизвикателствата, идентифицирани в специфичните за всяка държава препоръки, приети в контекста на европейския семестър, са основата, върху която държавите - членки изготвиха своите програми, съфинансирани по ЕСФ+, което в пълна степен се отнася и за Програма „Храни и основно материално подпомагане“.

Всички планирани мерки за предоставяне на подпомагане с храни и основни материали са в рамките на  третата област на ЕССП - областта на социалната закрила и приобщаване и по- специално се отнасят до:

- Принцип 11 - Грижи и подкрепа за децата

Програмата чрез две целенасочени мерки – за осигуряване на здравословно и разнообразно хранене за най- малките на възраст от 10 месеца до 3 години и за осигуряване на базова материална подкрепа за новородени допринася за закрила от бедността и достъп до грижи с добро качество за най- уязвимите български деца. Чрез реализираната съпътстваща подкрепа индиректно се осигурява възможност и на семействата на подкрепяните деца да ползват различни по форма и обхват социални услуги на местно ниво, с цел развитие на капацитет за по- добро родителство и намиране на трайни решения за изход от бедността. По този начин ПХОМП добавя стойност и към комплексните национални мерки, свързани с реализирането на Европейската гаранция за детето. До края на 2025 г. е предвидено около 5 000 деца на възраст от 10 месеца до 3 години да получат ваучери за хранене от детска кухня и около 5 000 новородени деца от уязвими семейства да получат пакети с основни стоки за новородено.

- Принцип 14 - Минимален доход

Мерките по програмата са в съответствие с принципа, че всеки човек, който не разполага с достатъчно средства има право на подходящи обезщетения за минимален доход, гарантиращи достоен живот на всички етапи от живота, както и ефективен достъп до стоки и услуги за подкрепа. Най- общо профилът на крайните получатели на топъл обяд и пакети с хранителни продукти и пакети с хигиенни материали е основно на уязвими хора, обект на социално подпомагане, които поради ниски доходи не са в състояние да задоволят свои основни жизнени потребности. Предоставяното подпомагане, всяко допълнено и с подходящата съпътстваща подкрепа разширяват ефективния обхват на социалното подпомагане, осигурявано по националните схеми за социална защита. Реализираните съпътстващи мерки са индивидуално ориентирани и се реализират след оценка на нуждите на конкретния човек и възможностите на средата да отговорят на тях.

- Принцип 17 - Интеграция на хората с увреждания

Хората с увреждания са във фокуса на всички реализирани видове помощ по ПХОМП. Подкрепата по програмата допълва доходите им, което осигурява достоен живот, въпреки ограниченията от увреждането.  Реализираните съпътстващи мерки, в допълнение към предоставянето на материална помощ или подпомагането с храни подпомагат достъпа на хората с увреждания до редица услуги – административни, социални, здравни, услуги за заетост и други форми на подкрепа, които могат в дългосрочен план да гарантират по- високо качество на живот.

- Принцип 18 - Дългосрочни грижи

В подкрепа на принципа за правото на достъп на всеки човек до дългосрочни грижи с добро качество и по- специално грижи в дома, ПХОМП фокусира вид помощ „топъл обяд“ върху осигуряване на обедно хранене за хора, които имат ежедневна нужда от нея и не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си го осигурят сами. Косвено, реализирането на тази мярка е форма на подкрепа за преодоляване и на социалната изолация, в която тези хора са изпаднали поради възраст, здравословни ограничения или други причини. Под формата на съпътстващи мерки, потребителите на топъл обяд получават и достъп до обществени услуги от различно естество.

- Принцип 20 - Достъп до основни услуги

Мерките по ПХОМП не се ограничават единствено до продоволствено подпомагане. Съпътстващите мерки са дейност допълваща всеки вид подпомагане по програмата. Проследяването на резултатите от оказаната допълнителна подкрепа е във фокуса на Управляващия орган вече втори програмен период. Немалка част от крайните получатели на помощта по ПХОМП са целева група на различни специфични мерки и проекти, изпълнявани с подкрепа от ЕСФ+ по други програми. С оглед преодоляване на социалната изолация и намаляване на зависимостта от социалната система, лицата в трудоспособна възраст, обект на подпомагане по ПХОМП се насочват към мерки за включване в заетост и подобряване на уменията. Възрастните хора се насочват към подходящи интегрирани социални и здравни услуги, а хората с увреждания – към адекватна социално-икономическа подкрепа. Чрез реализираната съпътстваща подкрепа косвено се гарантира правото на достъп до основни услуги на всеки човек, макар и той да живее в тежки материални лишения.

В Приложение 14: Предизвикателства относно заетостта, уменията и социалната политика в контекста на Европейския стълб на социалните права от  Доклада за България 2024 е посочено, че бедността и неравенството засягат в най- висока степен уязвимите групи като децата, възрастните хора, хората с увреждания и ромските общности.

На фона на тази констатация и в подкрепа на относимите принципи на ЕССП, ПХОМП обхваща в голяма степен посочените като най- рискови групи:

По вид помощ 1- „Подпомагане с пакети хранителни продукти и хигиенни материали“ –

Към 31.12.2024 г. по данни декларирани от бенефициента в искане за плащане:

Пакети с хранителни продукти са предоставени на 554 892 лица и членовете на техните семейства,  от които.:

- Възрастни хора над 65 години – 251 642 лица, или 45.35%

- Хора с увреждания- 188 684 лица, или 34 %

- Крайни получатели с произход от друга държава и от малцинствени общности (включително маргинализирани общности като ромите) – 37 791 лица или 6.81 %.

Пакети с хигиенни материали са предоставени общо на 525 486 лица и членовете на техните семейства,  от които.:

- Възрастни хора над 65 години - 239 957 лица или 45,66 %;

- Хора с увреждания- 171 783 лица или 32,69 %;

- Крайни получатели с произход от друга държава и от малцинствени общности (включително маргинализирани общности като ромите) - 18 849 лица или 3,59 %.

По вид помощ 2: „Топъл обяд“ от общо подкрепени 92 800 нуждаещи се лица:

- Възрастни хора над 65 години- 54 875 лица – (59.13%)

- Хора с увреждания - 18 700 лица (20.15%)

- Крайни получатели с произход от друга държава и от малцинствени общности (включително маргинализирани общности като ромите - 13 485 лица (14.53%)

Във връзка с поетия ангажимент в Споразумението за партньорство около 5 на сто от крайните получатели на помощ по ПХОМП посредством реализираните съпътстващи мерки да получат подкрепа чрез различни услуги, за да преодолеят бедността и социалната изолация,  през м. октомври 2024 г. беше сключено споразумение за обмен на данни с Управляващия орган на Програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Обратната връзка относно резултатите от предоставената подкрепа след насочването на целевите групи е елемент от механизма за обмен на информация между програмите по сключеното споразумение.

От осъществения първи обмен на данни за лицата, получаващи топъл обяд се установи, че общо 7 637 крайни получатели на подкрепа по Операция „Топъл обяд“ (8,70 % от общия брой лица) са включени и в различни мерки реализирани в рамките на ПРЧР.

Детайлният преглед на обобщената информация показа, че по Приоритет 1 „Насърчаване на заетостта и развитието на умения“ на ПРЧР са обхванати общо 503 крайни получатели на подкрепа по Операция „Топъл обяд“, по Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ са обхванати общо 7 122 крайни получатели, а по Приоритет 3 „Насърчаване на младежката заетост“ са обхванати общо 12 крайни получатели.

Обменът на данни не е ограничен във времето, като същия ще продължи при събирането и верифицирането на информация и за включени нови крайни получатели, както на пакети хранителни продукти и пакети с хигиенни материали, така и на останалите изпълнявани операции.

В рамките на извършвания мониторинг на изпълняваните договори по програмата, УО следи предоставянето на съпътстващите мерки като по- детайлна информация за вида, обхвата и насочеността на подкрепящите дейности са представени на в т. 6 . Информация за напредъка по изпълняваните операции по Приоритет 1 - Подпомагане с храни и предоставяне на материална помощ, като се отчитат основните трудности, възникнали при изпълнението на програмата. (стр. 29).

Предвид очакванията да се достигане на ниво от 600 000 лица, живеещи в риск от бедност, получили храни и материална подкрепа по програмата и предвидените около 5 на сто от бенефициентите на подпомагането по програмата да получат подкрепа чрез различни услуги, за да преодолеят бедността и социалната изолация, или това са 30 000 лица, предвидената в Споразумението за партньорство стойност ще бъде достигната.

От предоставената информация се налага изводът, че ПХОМП е фокусирана върху лица и групи, идентифицирани  от националните органи и потвърдени като най- уязвими и в доклада за България на службите на ЕК. Подходът за идентифициране на най- нуждаещите се лица не се нуждае от корекция и е в съответствие с горепосочените принципи на ЕССП.

3. Социално-икономически анализ на промените в средата, в периода 2022-2024 г. в т.ч. за регион в преход и по- слабо развити региони с фокус върху териториалните нужди и отчитане на евентуалните негативни финансови, икономически и социални промени

През 2023 г. относителният дял на лицата изложени на риск от бедност спада до 20.6% при 16.2% средно за ЕС, като от всички държави – членки на общността няколко са със стойности повече от двайсет процента като Естония и Латвия, които регистрират най-неблагоприятни резултати (22.5%). През 2023 г. относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) е 30.9%, а за 1.6% от тях нито една потребност не може да бъде удовлетворена поради финансови причини. През 2023 г. за 12,2 % от децата не може да се осигури поне  едно хранене, включващо месо или риба, а за 11.9 % от децата не могат да се осигурят пресни плодове и зеленчуци веднъж дневно.  През 2023 г. 47.8% от децата с материални лишения живеят и в риск от бедност.

Неравенството в разпределението на доходите в България се подобрява през последните години, но остава най-високото в ЕС. България е изправена пред високи нива на бедност и неравенство в доходите, особено сред уязвимите групи. През 2022 г. доходите на най-богатите 20% от населението са били 7.3 пъти по-високи от тези на най-бедните 20% (срещу 4.7 в ЕС). През 2023 г. коефициентът за България е намалял до 6.6 пъти. Делът на хората в риск от бедност или социално изключване в България е бил 30% през 2023 г., малко по-нисък от 32.2% през 2022 г. но остава сред най-високите в ЕС след този на Румъния (32%). От 2020 г. се наблюдава продължителен спад в коефициента на Джини от 40.0 през 2020 г. до 37.2 в България, но все още остава висок спрямо средната стойност в ЕС от 29.6.

В Доклада за 2024 г. на ЕК за България в рамките на европейския семестър, в Приложение 17 се представя регионалната икономическа и социална динамика в България като се подчертават големите регионалните различия по отношение на БВП на глава от населението, които са под средното за ЕС равнище.

Един от основните проблеми в страната са негативните демографски процеси, които протичат през последните три десетилетия. Основните характеристики, с които може накратко да се опишат демографските тенденции в страната са намаляващ брой на населението, ниска раждаемост и застаряване на населението. Остротата на проява на негативните тенденции в България е такава, че дава основания да се говори за демографска криза, която се явява едно от основните предизвикателства за потенциала за икономическо и социално развитие на страната през следващите години.

През 2023 г. населението в България продължава да намалява. По данни от текущата демографска статистика към 31 декември 2023 г. населението на България е 6 445 481 души. Факторите, които оказват влияние върху броя на населението на страната са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция. През периода между последните две преброявания (2011-2021 г.) за намалението са допринасяли както отрицателният естествен прираст (около 60% от общото намаление), така и отрицателната нетна външна миграция (около 40% от общото намаление). От 2020 г. насам, обаче, намалението на населението в България се дължи изцяло на високия отрицателен естествен прираст, докато нетната външна миграция вече е положителна.

Продължават да се задълбочават тенденциите в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.

В края на 2023 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 530 909, или 23.8% от населението на страната. В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (31.3%), Габрово (30.3%) и Смолян (28.9%). Общо в двадесет и две области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 19.2%, Варна – 21.5% и Благоевград – 22.2%.

Към 31.12.2023 г. децата до 15 години в страната са 911 025, или 14.1% от общия брой на населението. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен – 18.9%, Ямбол – 15.2% и Бургас – 14.9% от населението на областта. Общо в седемнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Смолян – 10.6%, Видин – 11.5% и Габрово – 11.7%.

Към 31.12.2023 г. общият коефициент на възрастова зависимост в България е 61.0%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) съответстват по-малко от две лица в активна възраст. Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 57.6%, отколкото в селата – 71.3%. Във всички области на страната този показател е над 50.0%. Най-ниска е стойността на коефициента в София (столица) – 51.5%, а най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин – 74.8%, и Габрово и Ямбол – по 72.3%. За сравнение, през 2011 г. това съотношение е било 46.5%, или увеличението на тежестта върху лицата в активна възраст продължава да расте.

Последните години са белязани от серия от застъпващи се кризи, имащи негативно отражение върху различни показатели, свързани с реализираните политики в областта на пазара на труда и социалната сфера. Здравната криза, свързана с разпространението на COVID-19, беше последвана от военната агресия в Украйна, който започна през м. февруари 2022 г. и усложни допълнително макроикономическата среда. Успоредно със сериозните предизвикателства пред страната ни,  свързани с интеграцията на украинските бежанци, военният конфликт доведе до рязко повишаване на цените на енергията и храните. Очаквано, данните за бедността и социалното изключване са силно повлияни от тези тенденции, въпреки че в последната година данните сочат известно стабилизиране.

На фона на тази статистика Програма „Храни и основно материално подпомагане“ е фокусирана върху подкрепа за преодоляване на материални лишения за хора, изпаднали в сложна житейска ситуация, която най- често е  в резултат от проблеми в други сектори като негативните демографски процеси в страната, по- ниското ниво на икономическо равнище, недостатъчни инвестиции и други ключови фактори, които имат пряко отношение към жизнения стандарт и нивата на материални лишения на отделния човек.

В този смисъл въздействията по ПХОМП са върху последиците на индивидуално ниво, произтичащи от влиянието на всички тези комплексни фактори. Мерките, които се изпълняват са фокусирани върху нуждите на хората, без оглед на тяхното местоживеене. Поради това разпределението на финансовите средства по ПХОМП е направено индикативно поравно за шестте региона в страната.

Изпълняваните конкретно фокусирани и адресирани мерки по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ не могат еднозначно да бъдат определени като единствен начин за намаляване броя на хората, живеещи в материални лишения, риск от бедност и социална изолация, ако бъдат разглеждани извън контекста на цялостната политика за преодоляване на бедността в страната.

Въпреки това, резултатите от изпълнението на мерките, предвидени в програмата сочат, че макар и индикативно, разпределението на финансовия ресурс по региони е в пълно съответствие с идентифицираните представители на целевите групи и  подкрепата се фокусира там, където има най- голяма нужда от нея и върху хората, които и статистиката определя като най- уязвими.

Както е посочено в т. 1 1.	Нови предизвикателства, набелязани в съответните специфични за България препоръки, приети през 2024 г. , значително повече от половината от подпомаганите с топъл обяд лица (77,8 %), живеят в малки населени места. В областните градове живеят 20,62 %. Незначителен дял (1.57 %) от ползващите помощта живеят в столицата.

Най- многобройна е групата на лицата, получаващи помощи за отопление, които също са и получатели на пакети с хранителни продукти и пакети с хигиенни материали,  които живеят в малки градове и села  около – 69 % от всички крайни получатели на този вид помощ. Жителите на областни градове са приблизително 28 %., а в столицата живеят малко повече от 3 % от подпомаганите.

Избраният подход за индивидуална оценка на нивото на материални лишения за осигуряване на достъп до подпомагането по ПХОМП е релевантен спрямо констатациите, касаещи регионалните различия в страната. г.

Спрямо предизвикателствата, адресирани в Анекс 14 и Анекс 17 от Доклада за България в рамките на Европейския семестър 2024 г., представените резултати по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ показват, че не е необходима промяна в предвидените мерки за подпомагане. Оценяваме положително подхода за поравно разпределение на разходите за регионите, а изпълнението показва, че се постига баланс. Не се установява необходимост от корекция в подхода за индикативно разпределение на ресурса поравно за регионите, заложени в програмата.

4. Основни резултати от съответните оценки

# В програмен период 2014-2020 г. беше извършена външна оценка на качеството на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОПХ ФЕПНЛ).

# Фокусът на оценката беше поставен върху изследване на степента, в която са постигнати съотносимите критерии за качество при изпълнение на програмата. Оценката беше извършена в периода юни 2019 – февруари 2020 г. и обхвана изпълнението на ОПХ ФЕПНЛ за приключилите финансови години, за които има одобрен от Европейската комисия Годишен доклад за изпълнението на Оперативната програма, а именно: 2015, 2016, 2017, 2018 г. Оценката включваше набор от ключови въпроси, групирани съобразно контекста на областта, за която се отнасят, а именно: ефективност, ефикасност, съответствие, съгласуваност и европейска добавена стойност.

# В рамките на оценката бяха включени и специфични въпроси, касаещи предоставянето на съпътстващи мерки и резултатите от тях, както и въпроси целящи получаване на обратна връзка от крайни получатели и партньорски организации за удовлетвореността от предоставяната подкрепа и препоръки за бъдещи форми за подкрепа с цел преодоляване на материални лишения.

# Основните изводи от доклада могат да бъдат обобщени, както следва:

- Помощта по програмата достига до най-уязвимите групи. Подходът за определянето на целевите групи е ефективен. Избраните форми на хранително подпомагане съответстват на нуждите на целевите групи, тъй като храната е най-важният вид помощ за облекчаване на най-тежките форми на бедност.  Предоставянето на помощта под формата на пакет с продукти или под формата на обяд е от голямо значение и важност за крайните потребители и членовете на техните семейства, съгласно резултатите от проведеното анкетно проучване. Изключително голям е процентът на анкетираните крайни получатели на помощта, които оценяват високо предоставената по Програмата подкрепа и оценяват нейното значение в ежедневието им, като според тях избраните форми на подкрепа съответстват на нуждите им.

- При изпълнението на операциите по Програмата, подкрепата по Фонда е достигнала до значителна част от населението на страната, живеещо в бедност и материални лишения. На национално ниво общият брой на лицата, до които е достигнала подкрепата по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се през 2018 г., е 567 445.

- Избраните форми за подпомагане са релевантни спрямо нуждите на целевите групи и допълват националните мерки за намаляване на бедността. Определянето на най-нуждаещите се лица за подпомагане по Програмата е извършено въз основа на оценка на потребностите, изготвена в съответствие с обективни критерии, заложени в националното законодателство, и след консултация със заинтересованите страни. Подходът, предприет за определянето на целевите групи за подпомагане по Програмата, е ефективен, а избраните форми за подпомагане са релевантни спрямо дефинираните целеви групи, като допринасят и за допълването на социалните политики на национално равнище.

- Съпътстващите мерки, предоставяни паралелно с хранителната подкрепа, допълнително подпомагат крайните потребители за преодоляване на бедността и социалното изключване, като им предоставят достъп до друг вид социални услуги или ги насочват да се възползват от мерки за активиране.

# В резултат от оценката е установено, че е полезно и целесъобразно в следващия програмен период 2021-2027 г. паралелно с хранителната подкрепа да се предоставят и допълнителни форми на материална подкрепа. Това мнение се потвърждава и от партньорските организации и от крайните потребители на помощта по Програмата. Като подходящи допълнителни форми на материална подкрепа за предоставяне през следващия програмен период най-често се посочват пакети с основни санитарни и хигиенни продукти за лична хигиена и почистващи препарати за дома за нуждаещите се лица и семейства, пакети с основни продукти за новородени деца от бедни семейства за отглеждането им в семейна среда и осигуряването на храна от детските кухни за деца от рискови семейства от т.нар. „млечни кухни“, което ще спомогне за осигуряването на пълноценното им хранене.

Всички тези изводи и препоръки бяха взети предвид при програмиране на Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г.

Всички предвидени мерки за подпомагане за програмен период 2021-2027 г. са в процес на изпълнение.

Управляващият орган на ПХОМП не е извършвал оценки на изпълнението до момента.

Разработен е план за оценки. В хода на изпълнение на ПХОМП е предвидено извършване на две външни независими оценки, съответно на ефективността и ефикасността през 2025 г., и на въздействието на предоставяната подкрепа в периода 2027-2029 г., които да представят и отговор на въпроса какъв е приносът на финансираните от програмата мерки за промяна в социалния статус на обхванатите  целевите групи.

За целите на оценките е сформирана Направляваща експертна група (НЕГ) с постоянен срок на действие в рамките на периода на изпълнение на ПХОМП. Чрез създаването на НЕГ освен за целите на оценката, Управляващият орган на програмата цели да разгърне потенциала за допълняемост, последователност, съгласуваност и съответствие на мерките, насочени към преодоляване на материални лишения по ПХОМП с националните политики за намаляване на бедността и подкрепата за социално включване на уязвими групи лица.

Извършено е Структурирано проучване на крайните получатели на помощта по отношение на подкрепата, получена от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ за програмен период 2021-2027 г. съгласно член 23, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/1057 на Европейския парламент и на Съвета, което ще бъде докладвано в предвидените срокове.  Управляващият орган на ПХОМП разполага с предварителни данни от проучването. В структурираното проучване са включени и допълнителни въпроси, като от споделените мнения на крайните получатели, може да се заключи, че е значителен делът на тези от тях (72,7%), които без подкрепата по Програмата, не могат да си купят или могат да си купят малка част от  храните/ стоките, които са получили. Това мнение споделят 60,9% от хората на възраст 65 или повече години; 76,9% от жените; 45,9% от хората, които живеят сами и 47,4% от тези, които живеят в двойка без деца.

Предварителните данни показват, че приносът на ПХОМП е безспорен. Програмата оказва положителен социален ефект върху получателите на подкрепата (пряка и непряка), финансирана от ЕСФ+,, предоставяйки им подкрепа не само във вид на материално подпомагане, а и създавайки чувството за социална защита, недискриминация и сигурност. Помага за намаляване на бедността.

Значителен е делът на получателите на помощта (пряка и непряка), финансирана от ЕСФ+, които заявяват, че нито те, нито някой друг от тяхното домакинство, получава подпомагане (храни, стоки или съвети) от други организации. Това означава, че тези хора разчитат основно на предоставената им пряка подкрепа, финансирана от ЕСФ +, за да се справят с материалните си лишения и ежедневни нужди.

Данните сочат, че крайните получатели на подкрепата (пряка и непряка), финансирана от ЕСФ+, са уязвими към променящата се икономическа среда (повишени цени, инфлация, безработица и др.) и се нуждаят от помощта, за да се справят с материалните си лишения.

Реализираната по програмата подкрепа помага на крайните получатели по-добре да се справят с материалните си лишения; дава им сигурност и решение на проблемите, свързани с набавянето на основни хранителни и нехранителни стоки за тях и техните семейства; подпомага семейния бюджет, намалявайки разходите за основни храни и стоки; създава у получателите усещането, че не са дискриминирани и социално изключени; намалява социалното неравенство между тях и останалите хора.

Ефектите, които описват крайните получатели на подкрепата (пряка и непряка), финансирана от ЕСФ+, дават основание да се заключи, че подпомагането и съпътстващите мерки по ПХОМП имат значителен положителен принос за подобряването на качеството на живот на нуждаещите се. Помага им да се справят с материалните лишения и трудностите; повишава запознатостта и информираността им относно достъпа до социални услуги или помощи, които могат да получат; създава усещането за сигурност, че в случай на нужда има към кого да се обърнат с въпроси или за помощ.

Същевременно в рамките проведеното Структурирано проучване се установява, че съществува ползотворна връзка между УО, бенефициентите и крайните получатели на помощта (пряка и непряка), по-конкретно:

- Комуникацията с УО е професионална и безпроблемна;

- Бенефициентите, приемат своята роля като мисия, с мисъл за крайните получатели смятайки, че обхватът и бюджетът на ПХОМП трябва да се увеличи, за да може повече нуждаещи се да получат подкрепата;

- Крайните получатели оценяват високо работата на бенефициентите, които предоставят помощта.

От предварителните данни, получени от структурираното проучване, може да заключим, че е необходимо ПХОМП не само да продължи да предоставя помощта, но и да увеличи своя бюджет, за да може да окаже подкрепа на повече нуждаещи се хора от уязвимите групи, тъй като към момента финансирането на подкрепата не е достатъчно, за да обхване всички нуждаещи се. Още повече, предвид констатациите в Приложение  14 и Приложение 17 от Доклада за България 2024 г., се очертава необходимостта от прилагане на нови или вече съществуващи мерки, насочени към защита на най-уязвимите групи лица и домакинства. Като вече съществуваща, ПХОМП може напълно да отговори на нововъзникващите нужди и предизвикателства в борбата за намаляване на материалните лишения на уязвимите групи.

5.Напредък при постигането на междинните цели, като се отчитат основните трудности, възникнали при изпълнението на програмата

Съгласно член 16, параграф 2 и член 22 от Регламент (ЕС) 2021/1060, за програмите, програмирани под специфична цел, насочена към преодоляване на материалните лишения определянето на междинни цели и целеви стойности не се изисква. Съгласно РОР, изискванията на член 22, параграф 3, буква г), подточка ii) от Регламент (ЕС) 2021/1060, включително по отношение на определянето на показателите за краен продукт и показателите за резултат със съответните междинни цели и целеви стойности не се прилагат за специфичната цел, определена в член 4,  параграф 1, буква м) от Регламента за Регламент (ЕС) 2021/1057.

По- долу е представен напредъкът при постигане на етапните цели по Приоритет 2  - „Техническа помощ“:

5.1.Операция „Техническа помощ“

Операцията се реализира чрез бюджетна линия „Подкрепа на Агенция за социално подпомагане за управление и изпълнение на Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027“. В рамките на операцията се осигурява материално-техническо и административно обезпечаване на организационните структури и служителите, ангажирани с управление и изпълнение на Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027. Изпълняват се дейности, осигуряващи на УО на ПХОМП условия за качествено управление, изпълнение, мониторинг и контрол на програмата. Общият бюджет за техническа помощ е в размер на 20 536 215 лв./ EUR 10 500 000. Издадена е заповед за 15 774 634.22 лв./ EUR 8 065 442. 40  по финансов план до 31.12.2025 г., без да се засяга сумата за гъвкавост.

За периода до 31.12.2024 г. са усвоени и верифицирани финансови средства в размер на  8 086 115.01 лв./ EUR 4 134 364. 95.

В рамките на Приоритет 2 „Техническа помощ“ се изпълняват следните групи дейности, като изпълнението на заложените по тях междинни цели е както следва:

- Информация и комуникация

Заложената междинна цел в Програмата за 2024 г. - 12 проведени информационни събития за по-слабо развити региони е преизпълнена, като за периода до 31.12.2024 г. са проведени общо 21 бр. информационни събития. За региони в преход, от заложените 3 бр. информационни събития като междинна цел в Програмата за 2024 г., са проведени 4 бр. информационни събития.

Дейността е в процес на изпълнение.

- Подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на програмата

По индикатор „Брой обучения, стажове или работни посещения, в които са участвали служители на УО и/или други администрации“ е отчетено преизпълнение спрямо междинната цел в Програмата за 2024 г., като от заложените 8 бр. за региони в преход, са проведени 20 бр. към 31.12.2024 г. От заложените 37 бр. за по-слабо развити региони, са проведени 102 бр. към 31.12.2024 г.

Дейността е в процес на изпълнение.

- Оценка и проучвания, събиране на данни

Дейността е свързана с постигане на максимална ефективност при реализирането на видовете подпомагане по ПХОМП и на заложените по програмата цели чрез събиране, разработване, проучване и анализиране на актуална и достоверна информация във връзка с администрирането и изпълнението на програмата.

Сключен е договор с външен изпълнител за извършване на Структурирано проучване на крайните получатели на помощта по отношение на подкрепата, получена от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ за програмен период 2021-2027 г. съгласно член 23, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/1057 на Европейския парламент и на Съвета. Резултатите от проведеното проучване ще бъдат докладвани в рамките на регламентираните срокове.

Подготвя се документация за обществена поръчка с предмет „Оценка на ефективността и ефикасността на мерките, реализирани по ПХОМП 2021-2027 г., в съответствие с член 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/1060“.

Предвидено е Техническата спецификация да бъде съгласувана от направляваща експертна група и след съгласуването й да бъде финализирана документацията за обществената поръчка, като същата да бъде обявена през 2025 г.

Дейността е в процес на изпълнение.

- Укрепване на капацитета на органите на държавите членки, бенефициентите и съответните партньори

Изпълнението на дейността се отчита към индикатора «Брой обучения, стажове или работни посещения, в които са участвали служители на УО и/или други администрации» (индикаторът е общ за дейност 2 и дейност 4), който е преизпълнен в сравнение с междинната цел в Програмата за 2024 г., като от заложените 8 бр. за региони в преход, са проведени 20 бр. към 31.12.2024 г., от заложените 37 бр. за по-слабо развити региони, са проведени 102 бр. към 31.12.2024 г.

Дейността е в процес на изпълнение.

Таблица 2: Показатели за крайния продукт

| Приоритет | Фонд | Категория региони | Индикатор [255] | Мерна единица | Етапна цел (2024) | Изпълнение към 31.12.2024 г. | Целева стойност (2029) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническа помощ | ЕСФ+ | По-слабо развити региони | Брой обучения, стажове или работни посещения, в които са участвали служители на УО и/или други администрации | Брой | 37 | 102 | 125 |
|  | ЕСФ+ | Региони в преход | Брой обучения, стажове или работни посещения, в които са участвали служители на УО и/или други администрации | Брой | 8 | 20 | 25 |
|  | ЕСФ+ | По-слабо развити региони | Извършени оценки на програмата, анализи и проучвания | Брой | 1 | 0 | 3 |
|  |  | Региони в преход | Извършени оценки на програмата, анализи и проучвания | Брой | 1 | 0 | 3 |
|  | ЕСФ+ | По-слабо развити региони | Проведени информационни събития | Брой | 12 | 21 | 23 |
|  |  | Региони в преход | Проведени информационни събития |  | 3 | 4 | 5 |

Видно от представените по- горе данни, в рамките на междинния преглед на етапните цели по приоритет 2 – „Техническа помощ“  се отчита превишаване на стойностите на индикатор „Обучения, стажове или работни посещения, в които са участвали служители на УО и/или други администрации“

Индикаторът отчита изпълнението на дейност „Подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на програмата“ и дейност „Укрепване на капацитета на органите на държавите членки, бенефициентите и съответните партньори“ свързани с повишаване квалификацията, знанията, уменията и информираността, на служителите функционално отговорни за управлението и изпълнението на програмата и за максимално ефективно постигане на заложените цели, както и за повишаване капацитета на бенефициентите и техните партньори, и подобряване на тяхната експертиза в областта на кандидатстване и изпълнение на проекти, финансирани с европейски средства.

Индикативната целева стойност е изчислена като са взети предвид осреднени стойности на историческите данни за брой участия на служителите на УО в работни срещи/обучения/конференции и други, натрупани при изпълнението на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. В периода 2015-2021 служителите на УО са участвали в 148 обучения, работни срещи, конференции в страната и чужбина, в т.ч. и онлайн срещи.

Индикативната целева стойност и етапната цел на индикатора „Обучения, стажове или работни посещения, в които са участвали служители на УО и/или други администрации“ са планирани и се отчитат в съотношение 1 към 5, т.е. поравно между районите за планиране в страната, какъвто е общо възприетия подход по програмата.

Преизпълнението на индикатора към края на 2024 г. е обусловено от няколко основни фактора:

- Потребностите от повишаване на административния капацитет както за УО, така и за потенциалните бенефициенти по програмата  са концентрирани в по- голяма степен в началото на програмния период, особено предвид изцяло новата регулаторна рамка;

- избраният подход за сключване на многогодишни договори за реализиране на предвидените видове помощ наложиха усилията за популяризиране на възможностите за финансиране, обучение на потенциалните кандидати да се концентрират в началото, преди обявяване на процедурите.

- необходимостта от обучения и срещи, с цел преодоляване затрудненията от оперативен характер при изпълнение на отделните операции в хода на тяхното изпълнение;

В рамките от стартирането на дейностите по Приоритет 2  „Техническа помощ“ до края на 2024 г., усилията на УО бяха концентрирани върху повишаването на административния капацитет на всички участници – бенефициенти и УО на всички етапи от реализирането на предвидените в програмата мерки. Това гарантира възможността да се отговори на предизвикателствата в началото на програмния период и положените усилия доведоха до постигане на високи нива на финансово изпълнение на ПХОМП.

Целенасочените усилия за повишаване на административния капацитет на бенефициентите по програмата допринесоха за постигане на по- висок обхват на мерките по линия на политиката на сближаване. В изпълнението на проекти по ПХОМП се включиха общини, в които до момента не бяха изпълнявани мерки за преодоляване на материални лишения със средства от ЕСФ+.

Още в началото на изпълнение на програмата и до момента продължават фокусирани усилия за повишаване на информираността и видимостта на подкрепата от ЕСФ+.

Предприеха се действия за възлагане на структурирано проучване на крайните получатели на подпомагането по ПХОМП и предстои възлагане на извършването на външна оценка на качеството и въздействието на мерките по ПХОМП.

Всички тези необходими и предприети действия се реализираха в условията на екстремно повишаване на цените на фона на икономическа и политическа криза в страната.

Резултатите от изпълнението на ПХОМП доказват ефективността на нейното управлението. Както вече беше посочено, ПХОМП отчита най- високи резултати в сравнение с останалите програми в страната. Рискът от загуба на средства е елиминиран, програмата реализира дейностите си на територията на цялата страна и осигурява подкрепа на голям брой хора в уязвимо положение и в невъзможност да осигурят базовите си потребности за нормален живот.  Тези усилия е необходимо да продължат, за да може и при приключването си Програмата да запази лидерството си в изпълнението, и което е по- важно да продължи да оказва подкрепа на най- нуждаещите се лица.

Същевременно до края на 2027 г. пред УО се очертават сериозни предизвикателства, произтичащи от недостиг на финансов ресурс, които ще затруднят и изпълнението на предвидените в Приоритет 2 „Техническа помощ“ дейности. Повишаващите се цени на стоки и услуги във всички области на икономиката в  страната ще поставят в риск реализирането и на задължителните мерки за видимост, провеждането на второто структурирано проучване и оценката на качеството на програмата, произтичащи от Регламент (ЕС) 2021/1060 и Регламент (ЕС) 2021/1057.

В резултат от изпълнението на дейностите по Приоритет 2 „Техническа помощ“ от ПХОМП, Управляващият орган счита, че етапните цели към края на 2024 г. са постигнати и не е необходима корекция в техните стойности. Предприетите действия подкрепят успешно изпълнението на програмата, спомагат за популяризиране на приноса на Европейския социален фонд + и допринасят за повишаване на административния капацитет, както на служителите на УО, така и на бенефициентите по програмата.

Изпълнените и предвидени дейности са в съответствие с  препоръката за ускоряване на изпълнението на програмите по политиката за сближаване в Доклада на ЕК за България 2024 г. и не е необходима промяна.

Същевременно, за да се постигне съответствие с констатациите в Доклада за България 2024 г., каре 4 „Междинен преглед на финансирането по линия на политиката на сближаване за България“ и по- специално на съображенията да се даде приоритет  на техническата подкрепа и да продължи изпълнението на планираните приоритети ще е необходим допълнителен финансов ресурс.  Въпреки очертаната необходимост от допълнителен финансов ресурс за изпълнение на дейностите, предвидени в рамките на Приоритет 2 “Техническа помощ“, Управляващият орган ще положи необходимите усилия, в рамките на първоначално разпределените средства да изпълни поетите ангажименти в предвидения обем и с необходимото качество, така че да не се застраши постигането на крайната цел на ПХОМП, а именно преодоляване на материалните лишения на най- нуждаещите се лица в страната.

6 . Информация за напредъка по изпълняваните операции по Приоритет 1 - Подпомагане с храни и предоставяне на материална помощ, като се отчитат основните трудности, възникнали при изпълнението на програмата.

Вид помощ 1- „Подпомагане с пакети хранителни продукти и хигиенни материали“

5.1.1. Операция „Закупуване на хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди“

Операцията се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане за период от 3 години – до 30.10.2025 г.

Дейностите по процедурата се изпълняват по единствения допустим начин, приложим към управлението на публични ресурси – възлагане на обществени поръчки като дефинира условия със състезателен характер, спрямо които икономическите оператори трябва да се конкурират.

- През 2023 г. са обявени и са проведени 3 обществени поръчки за закупуване на хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди (за първата година от изпълнението на операцията) с обща прогнозна стойност  41 000 931,44 лв. / EUR20 963 443,36 с ДДС. Процедурата приключи със сключване на договори по всички 17 обособени  позиции на обща стойност  41 000 914.67 лв. / EUR 20 963 434,79 с ДДС, като доставките са извършени в пълен обем и договорите са приключили своето изпълнение. Договорени и доставени са 521 832 бр. повече опаковки в обществената поръчка, което се равнява на 416 942,12 килограма над минимално заложените.

- През месец юни 2024 г. са обявени още 3 обществени поръчки за закупуване на хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди (за втората година от изпълнението на операцията) с обща прогнозна стойност 51 899 227,80 лв. / EUR 26 535 653,81 с ДДС. Предстои финализиране на поръчките.

- През 2025 г. предстои обявяване и на новите обществени поръчки за третата година от изпълнението на операцията.

При формиране на прогнозните стойности на проведените и обявените обществени поръчки се отчитат няколко водещи фактора:

- проучване на пазара в България и ЕС, анализ на продуктовата структура и тенденциите в движението на цените. Усложнената икономическа обстановка в годините след Ковид епидемията, както и динамиката на политическите процеси, свързана с войната в Украйна и конфликтите в  Близкия Изток цените на хранителните продукти проявяват трайна тенденция към покачване. При съпоставка на представените данни в справките, изготвени от „САПИ“ във връзка с определяне на прогнозните стойности на обществените поръчки за закупуване на хранителни продукти за 2023 г. и 2024 г., се констатира повишаване на стойността на хранителния пакет, сформиран от 17-те вида хранителни стоки с приблизително 10%. При сравнителен анализ на пазарните проучвания за закупуване на  хранителни продукти се отчита осреднен ръст на цените за 2024 г. от  9,6 % спрямо предходната 2023 г. При сравнителен анализ на пазарните проучвания на поръчките за закупуване на  продукти за хигиенни нужди се отчита осреднен ръст на цените за 2024 г. от 5,6 % спрямо предходната 2023 г. Обстановката в международен план не създава дастатъчна увереност, за успокояване на цените на пазара през 2025 г. Прогнозата за инфлацията в България на ЕК за 2025 г. е 2,6%, което ще увеличи допълнително финансовата тежест,

- прогнозни данни за броя на лицата от целевата група, при които също е очертана тенденция с увеличение приблизително с 2,4 % през 2024 г. спрямо 2023 г. Първоначално разчетите за определяне на бюджета на операцията бяха направени за очакван брой потребители – 530 000 лица. Очакваното увеличение през 2025 г. е значително по- голямо, предвид въведените промени в системата за минимален доход и останалите форми на подпомагане по реда на националното законодателство.

Видно от тази информация през 2024 г. се очерта явен недостиг на финансов ресурс за обявяване на третата обществена поръчка в рамките на общата продължителност на операцията до 30.10.2025 г.

Поради това, и с цел да обезпечи ежегодното раздаване на пакети хранителни продукти и пакети с хигиенни материали, УО на ПХОМП предприе действия за увеличаване на бюджета на действащата и към момента операция с 40 802 282. 58 лв./ EUR 20 861 875. 81 Това стана възможно въз основа на даденото разрешение за наддоговаряне, цитирано по- горе. След приключване на втората обществена поръчка, ще се направи анализ на изразходваните средства в случай, че някоя от позициите не бъде договорена.

По този начин бюджетът на процедурата се увеличи от 94 500 000 лв./EUR 48 317 082.77 на 135 302 282. 58/ EUR 68 178 958.54

5.1.2. Операция „Подкрепа“

На 31.10.2023 г. е сключен договор за предоставяне на БФП с избрания бенефициент - Сдружение „Български червен кръст“, чиято роля в реализирането на вид помощ 1 е да раздава до края на 2025 г. закупените хранителни продукти и хигиенни материали.

През 2024 г. за представителите на основната целева група бяха реализирани три кампании за раздаване на закупените продукти на територията на цялата страна- в периода 03.04.-07.06.2024 г. за предоставяне на пакети, включващи 15 вида хранителни продукти и през периода от 11.06.-31.07.2024 г. за предоставяне на пакети съдържащи 2 вида месни консерви и пакети съдържащи всички предварително определени 9 вида хигиенни материали. Едночленните и двучленните семейства получават най- малко по един пакет с хранителни продукти и един пакет с хигиенни материали, а три и повече членните семейства -  най- малко по два пакета, в зависимост от количеството закупени продукти. На всички млади жени на възраст между 15 и 29 години са предоставени и дамски хигиенни материали.

С цел раздаване на всички закупени хранителни продукти и хигиенни материали, и недопускане на разхищението им бяха идентифицирани представители на допълнителната целева група на територията на цялата страна, които в периода от 16.09.2024 г. до 14.11.2024 г. получиха нераздадените и неразпределени хранителни продукти и хигиенни материали.

По данни декларирани от бенефициента в представеното искане за плащане, които са в процес на верификация е осигурена подкрепа по време на всички реализирани кампании за раздаване през 2024 г., както следва:

| Вид | Пакети - брой | Крайни получатели, основна целева група - лица и членовете на техните семейства- брой |
| --- | --- | --- |
| Пакети хранителни продукти | 412 247 | 554 892 |
| Пакети хигиенни материали | 387 964 | 525 486 |

Крайните получатели на хранителната и материална помощ, идентифицирани от Агенцията за социално подпомагане са лица и семейства, които :

-  	са получили социални помощи на различни нормативни основания, в т.ч. и лица и семейства с ниски доходи, получили отказ от социално подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение;

-  	поради липса на доход или нисък доход не са в състояние да посрещнат свои основни жизнени потребности;

-  	са изложени на риск от бедност или социално изключване, за които е установено, че се нуждаят от подпомагане за облекчаване на материалните лишения и недостига на храна.

Приоритетно в списъците са включени и лица и семейства пострадали от масовите наводнения, градушки и пожари през 2024 г.

Бенефициентът – Сдружение „Български червен кръст“ има готовност да стартира ново раздаване веднага след доставката на следващите договорени и закупени продукти от двата вида пакети.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя на бенефициента за реализиране на целите на операцията е определена съгласно член 22 пар.1, букви в) и д) от Регламент (ЕС) 2021/1057. Първоначално бяха предоставени 13 230 000 лв./ EUR 6 764 391.58 , но след увеличението на средствата за закупуване на продуктите, безвъзмездната финансова помощ по изпълняваната и в момента операция се увеличи с 5 712 319. 56 лв ./ EUR 2 920 662.61,  и стана 18 942 319.56 лв./ EUR 9 685 054.20.

Изводи от изпълнението на вид помощ 1- „Подпомагане с пакети хранителни продукти и хигиенни материали“:

- операцията се изпълнява по предварително определения начин в одобрената Програма „Храни и основно материално подпомагане“;

- създадената организация за нейната реализация гарантира пълно национално покритие, едновременност на подкрепата и обхващането на най- уязвимите хора в страната;

- трудностите при нейната реализация произтичат от външни икономически, политически и природни фактори, което обуславя необходимост от гъвкави решения, предприети от националното правителство и от Управляващите органи на ПХОМП и ПРЧР, за да се отговори на нуждите на най- уязвимите граждани в страната своевременно.

- Не се установява необходимост от промяна в механизма на изпълнение, целевите групи и вида на предоставяното подпомагане.

Вид помощ 2: „Топъл обяд“

    - Операция „Топъл обяд“.

В периода от стартиране на операцията – 01.10.2022 г. до момента са сключени общо 244 договора с общини и райони на общини. Към момента е приключило изпълнението на 14 договора, а по останалите 230 договора общините са поели ангажимент да осигуряват топъл обяд годишно на 69 000 лица.

В процеса по разработване  на Програмата и в последствие при разпределяне на ресурса по операции, за целите на бюджета на операция „Топъл обяд“ бяха направени разчети на база исторически опит от предходния програмен период за средногодишно 50 000 потребители.

При обявяване на процедурата беше регистриран значително по- висок интерес от страна на общините, тъй като мярката „топъл обяд“ се оказа търсена и особено необходима в условията на множеството кризи, през които преминава страната ни.

В следствие на нарасналата нужда, особено сред възрастните  хора и хората с увреждания и инициативността на общините, броят на потребители е с 38 % по- висок  спрямо първоначалните разчети, още при стартирането на операцията. Броят на включените общини нарасна с 10 % спрямо броя на общините, реализирали дейността в предходния програмен период. Постигна се пълен национален обхват на мярката, като почти 90 на сто от общините и районите на общини предоставят топъл обяд.

До 31.12.2024 г. при изпълнение на операция „Топъл обяд“ и въз основа на действително верифицираните искания за плащане на конкретните бенефициенти е отчетена предоставена подкрепа на общ  брой крайни получатели – 92 800 лица, попадащи в следните основни групи, съгласно Приложение III към Регламент (ЕС) 2021/1057:

| Деца на възраст под 18 г. | 2 479 лица |
| --- | --- |
| Младежи на възраст между 18 и 29 г. | 2 606 лица |
| Жени | 54 538 лица |
| Крайни получатели на възраст 65 и повече години | 54 875 лица |
| Крайни получатели с увреждания | 18 700 лица |
| Граждани на трети държави | 146 лица |
| Крайни получатели с произход от друга държава и от малцинствени общности (включително маргинализирани общности като ромите | 13 485 лица, от които - 33 лица са се самоопределили с произход от друга държава, - 6493 лица като роми и - 6 958 лица като принадлежащи към други малцинствени общности |
| Бездомни, които са крайни получатели или на засегнатите от изключване от жилищно настаняване крайни получатели | 178 лица, от които - 177 бездомни лица и - 1 лице засегнато от изключване от жилищно настаняване |

Увеличението на потребителите на топъл обяд е естествено следствие от увеличения кръг на лицата, обхванати от системата на социалното подпомагане, влошаващите се демографски тенденции и очертаващото се застаряване на населението.

Паралелно с това, върху изпълнението на операцията се отразиха и високите нива на инфлацията. Съгласно одобрената ПХОМП, по отношение на топлия обяд се прилагат опростени варианти на разходите. Предвиден е метод за корекция на първоначално определената стойност, основаващ се на Индекса на потребителските цени (ИПЦ) в потребителски раздел „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ по данни от информационната система ИНФОСТАТ на НСИ, при условие, че е отчетено увеличение с 5 или повече процентни пункта.

В началото на 2023 г. е направен преглед на динамиката на ИПЦ и тъй като изменението не надвишава 5 процентни пункта, стойността на топлия обяд по ПХОМП не е индексирана.

В началото на 2024 г. коефициентът на ИПЦ за 2023 г. е 5,6 %. С прилагането на този коефициент, стойността на топлия обяд би трябвало да се измени от 3.20 лв. на 3.38 лв. на лице на ден, но поради финансови ограничения на бюджета на програмата индексация не е извършена.

След средата на 2024 г. натискът на непрестанно увеличаващите се цени на хранителните продукти върху общините ги постави в обективна невъзможност да осигурят предвиденото хранене с топъл обяд за най- нуждаещите се лица. За сравнение- от 01.10.2022г., когато започна предоставянето на топъл обяд до месец март 2024 г. се отчита общ процент на изменение на коефициента на ИПЦ в раздел „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ над 12%. Това ясно показа, че определената стойност на единица продукт „топъл обяд“ в размер на 3.20 лв. на лице на ден е крайно недостатъчна да се осигурява ежедневно супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт.

Поради това Управляващият орган на ПХОМП предприе необходимите действия за увеличаване на ставката на единица продукт „топъл обяд“ , считано от 01.07.2024 г. от 3.20 лв./ EUR1.64,  на 3.64 лв./ EUR 1.86 , на лице на ден. Увеличаването на ставката за топъл обяд стана възможно в резултат от даденото решение за наддоговаряне, описано в т.7 Заключения от междинния преглед на програмата и предложение за разпределение на сумата за гъвкавост и изменение на финансовия план на програмата. Същевременно е предвиден ресурс и за последващо евентуално актуализиране на ставката в началото на 2025 г. Данните към за изменението на коефициента на ИПЦ в раздел „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ за предходната календарна година не надвишават 5 процентни пункта, поради което към момента не се налага актуализиране на ставката от 3,64 лв. на лице на ден, а предвидения ресурс се явява икономия по сключените договори.

За да контролира финансовия ресурс УО още от месец март 2023 г. въведе ограничение за увеличение на броя на потребителите, като изключение се допуска единствено при възникване на непредвидени обстоятелства като бедствия и аварии и общините са информирани, че финансовия ресурс се изчерпва. Своевременно се приспадат натрупаните икономии по действащите 230 договора.

Бюджетът на операция „Топъл обяд“ е увеличаван неколкократно в периода на изпълнение:

| изменения | бюджет |  |
| --- | --- | --- |
|  | лева | EUR |
| 19.09.2022 г. | 127 737 000 | 65 310 891 |
| 16.02.2023 г. | 142 737 000 | 72 980 268 |
| 21.03.2023 г. | 156 436 238 | 79 984 578 |
| 05.04.2023 г. | 181 329 054.12 | 92 712 073 |
| 7.06.2024 г. | 193 629 054.12 | 98 999 429 |

От предвидения бюджет към момента е недоговорен ресурс в размер на 6 704 437.80 лв./ EUR 3 427 924, както и по справка на УО натрупаните в договорите икономии са в размер на 2 052 864.96 лв./ EUR 1 049 613. 70.

Общо от операцията се очертава ресурс в размер на 8 757 302,76 лв./ EUR 4 477 537.70, който няма да бъде договорен и ще бъде освободен след приключване на операцията

В допълнение към предоставянето на топъл обяд се реализират и съпътстващи мерки, съответстващи на конкретните нужди на представителите на обхванатите целеви групи.

Предоставените съпътстващи мерки по операция „Топъл обяд“, отчетени от общините до момента са за осъществени 736 708 индивидуални консултации, които са предоставени на общо 92 800 крайни получатели на топъл обяд.

До момента при изпълнение на операцията са предоставени общо 40 280 съпътстващи мерки като допълняемост с ESF+, изразяващи се в консултиране/насочване към програми и проекти, финансирани от ESF+, а именно:

- за социални услуги – 34 771 консултации, като при 1 033 от крайните получатели е установен резултат, изразяващ се във включване в различни проекти, изпълнявани по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 и свързани с предоставяне на различни по вид комплексни социални услуги свързани с грижа в дома за нуждаещите се лица;

- за квалификация и заетост  - 5 509 консултации, като при 73 от потребителите е установен резултат, изразяващ се във включване в квалификационни курсове и/или осигуряване на заетост.

Оказана е подкрепа за предоставяне на социални помощи или социални услуги – общо 85 057 консултации, в т.ч.:

- 47 448 по социално подпомагане, в резултат на които общо 4 117 лица са получили месечни социални помощи, семейни помощи за деца, месечна финансова подкрепа за лица с увреждания, целеви помощи за отопление и др.

- 37 609 по социални услуги, в резултат на които общо 583 лица са включени в услугата „Асистентска подкрепа“, Механизма „Лична помощ или ползват различни видове социални услуги в общността.

Предоставени са общо 21 693  индивидуални съпътстващи мерки, изразяващи се в съдействие за попълване на административни формуляри в различни обществени институции и ползване на общински или други административни услуги, следствие на които 5 744 крайни получатели са представили пред различни организации своите молби и заявления.

Проведени са 47 193 консултации, свързани с ползване на здравни и образователни услуги, като 5 344 лица са получили различни здравни услуги. Съдействие за закупуване с лични средства на хранителни продукти, лекарства, заплащане на битови сметки и/или такси са получили 3 500 лица.

Управляващият орган на ПХОМП счита, че

- Операцията постига национален обхват, фокусирана е върху хората, които имат ежедневна нужда от питателна храна за обяд, която поради редица обстоятелства са в невъзможност да си осигурят сами;

- Изпълнява се, съгласно предвиденото в одобрената програма;

- Трудностите при нейната реализация, произтичат от ограничения във финансовия ресурс, който е недостатъчен да отговори в пълна степен на нарастващите нужди на хората, на повишаващите се цени на основните хранителни продукти и на задълбочаващото се обедняване на най- уязвимите групи в страната.

- Не е необходима промяна в предвидените начин на изпълнение, обхват и продължителност.

Вид помощ 3: „Пакети за новородени деца

    - Операция „Закупуване на стоки за новородени деца“.

Бенефициент по операцията е Агенция за социално подпомагане. На 8.12.2022 г. е издадена е заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 818 000 лв. / EUR 929 528. 64 за тригодишен период на изпълнение – до 30.10.2025 г.

Операцията се реализира чрез провеждане на обществени поръчки за закупуване на предварително определени стоки за нуждите на новородени деца от бедни и рискови групи. Продуктовата структура на пакета е определена след консултации с институции и организации  с опит в работата с новородени деца от бедни и рискови семейства.

Предвидено е в пакетите да се включи бебешка сгъваема кошара, бебешки пелени, кърпи, бебешки козметични продукти, дрехи, аксесоари и др., съобразени с основните нужди и възрастта на детето. Помощта е предвидено да се предоставя на два пъти- веднъж при раждането и втори път до навършване на шест месеца на детето. Предвид това,   продуктите в пакета са съобразени с възрастовите нужди на детето от раждането до навършване на шест месеца и от шест месеца до навършване на една година.

При реализирането на обществената поръчка се установи липса на кандидати по определените обособени позиции, което наложи бенефициентът АСП неколкократно да удължава срока за подаване на заявления от потенциални кандидати за участие в процедурата, както и повторно да обявява обособени позиции за закупуване на оставащите продукти от пакета. Същевременно, по данни на АСП, по някои от обособените позиции е имало само по един кандидат, което е наложило същите да бъдат прекратени и обявявани повторно.

Към момента има избрани изпълнители за доставка на три артикула от бебешкия пакет – за сгъваема кошара за спане с матрак, еднократни пелени за новородени деца на възраст от 0 до 6 месеца, еднократни пелени за деца на възраст от 6 до 12 месеца, като в периода от 20.01.2025 г. до 23.01.2025 г. продуктите са доставени в  склада на бенефициента по операция „За по- добро бъдеще“ за последващо раздаване на децата от целевата група.

Закупените стоки за предназначени за 5000 деца от целевите групи. В одобрената ПХОМП е предвидено до края на периода да бъдат обхванати най- малко 10 000 новородени деца от целевите групи.

Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ не обуславя риск от неизпълнение на операцията, така както е предвидена първоначално.

Рисковете и трудностите при нейната реализация произтичат в най- голяма степен от ниският интерес на икономически субекти, които да участват в обявяваните търгове.

Законодателството задължава процедурите да се провеждат по начин, който гарантира равен достъп на всички заинтересовани участници, поради което бенефициентът – АСП е избрал най-тежкия режим за възлагане – открити процедури. Този подход осигурява публичност и оповестяване на целия пазар на ЕС. Обособяването на всеки продукт в отделна позиция осигурява възможност за малки и средни предприятия да подадат оферти за отделни артикули и по този начин да имат достъп до поръчките, които не съдържат ограничителни условия, специални регистрационни режими или невъзможни за изпълнение критерии за подбор. Избраният подход чрез провеждане на обществени поръчки очертава значителни трудности в условията на настоящия пазар на детски стоки в страната. Въпреки очертаното забавяне в закупуването на предварително определените стоки за новородени деца, считаме, че индикативно заложената цел за обхващане на 10 000 новородени деца до края на програмния период може да бъде достигната.

Тъй като операцията в момента е в процес на изпълнение, на този етап не считаме че е необходима корекция в начина на реализация, още повече че вече са закупени базови стоки за 5 000 новородени деца, които предстои да бъдат раздадени. След приключване на операцията на 30.10.2025 г., ще бъдат направени необходимите анализи, ще се обсъдят възможности за оптимизиране на нейното изпълнение и при необходимост от такова, ще бъдат предприети съответните мерки.

    - Операция „За по-добро бъдеще“

На 29.06.2023 г. беше обявена за кандидатстване процедура на конкурентен подбор „За по-добро бъдеще“, чрез която да бъде избран бенефициент, който да раздава закупените пакети за новородени деца. Бюджетът на процедурата е 254 520 лв./ EUR 130 134  определен съгласно член 22 пар.1, букви в) и д) от Регламент (ЕС) 2021/1057., което е 14 на сто от предвидените средства за закупуване на продуктите, включени в пакетите за новородени деца.

Срокът за кандидатстване беше удължаван два пъти, поради липса на кандидати. В рамките на последния срок за кандидатстване бяха получени две проектни предложения. Единият кандидат – община не отговаряше на изискванията за национално покритие и проектното предложение не беше предложено за финансиране. Другият кандидат оттегли проектното си предложение, с мотив, че не може да изпълни предвидения план-график за реализиране на проекта, поради неяснота относно реализирането на обществените поръчки. Процедурата е приключена на 20.03.2024 г., без да бъде избран бенефициент, който да раздава пакетите за новородени деца.

С напредване изпълнението на обществените поръчки по някои обособени позиции УО предприе действия за повторно обявяване на процедурата.

В одобрената ПХОМП е предвидено при обоснована необходимост и с оглед гарантиране на национално покритие и своевременност на помощта, предоставянето ѝ да се извършва и от структурите на АСП по места, в партньорство с общините, при условие че критериите за допустимост на операцията и бенефициента са изпълнени така, както са посочени в програмата.

Процедурата е обявена на 17.10.2024 г. като процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент Агенция за социално подпомагане в асоциирано партньорство с общините в страната.

Издадена е заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на 12.12.2024 г. със срок на изпълнение до 31.12.2025 г.

Осигурен е склад, в който да се доставят първите продукти от детския пакет.

По предварителни данни от Агенцията за социално подпомагане, усилията в момента са насочени към идентифициране на децата от целевите групи, на които да се предоставят закупените стоки. Бенефициентът счита, че в рамките на предвидения срок на операцията ще бъдат обхванат предвидения брой от 5 000 деца.

Въпреки регистрираното забавяне при закупуването на стоките от пакета за новородени деца, УО на ПХОМП счита, че индикаторът по операцията ще бъде постигнат, както и до края на програмния период е реалистично да се достигне брой от 10 000 деца, на които е предоставена материална помощ.

УО на ПХОМП оценява този вид подпомагане като необходимо, съответстващо на констатациите от Доклада на ЕК за България от 2024 г.  и в пълно съответствие с предприетите действия в страната по изпълнение на мерките от Европейската гаранция за детето, поради което на този етап не е необходима промяна.

Вид помощ 4: „Детска кухня“

    - Операция „Детска кухня“

Проектът се изпълнява от конкретния бенефициент АСП, в партньорство с общините в Република България. На 10.03.2025 г. , въз основа на заповед е предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 7 152 828. 54 лв./ EUR 3 657 183. 16 , за тригодишен период на изпълнение – до 30.11.2025 г.

Към 31.12.2024 г. партньори са 62 общини в страната, които имат капацитет за осигуряване на детско хранене за деца от 10 месеца до 3-годишна възраст на съответната територия; имат развити социални услуги на местно ниво, включително и такива, които са създадени или функционират със средства от ЕСФ+. Към момента детско хранене по проекта реално се предоставя на територията на 34 от тях. Включването на общини-партньори е допустимо през целия период на изпълнение.

Реалното раздаване на ваучери и получаването на храна от детска кухня стартира през м. октомври 2023 г.  Считано от 01.03.2024 г. стойността на ваучера за детска кухня е повишена от 1.78 лв./ EUR 0.91.  на 2,08 лв./ EUR 1.06.

По отчетени данни, верифицирани за период до 31.08.2024 г. , броят на децата под 18 години, ползващи ваучери е 598.

По предварителни данни на бенефициента, част от които все още не са отчетени и верифицирани, общият брой на децата, за които са издадени ваучери, от стартирането на проекта до края на 2024 г. е 954. От тях, към 31.12.2024 г. от предоставената възможност са се възползвали 598 деца.

В рамките на общата продължителност на операцията, до 30.11.2025 г.  е заложена цел детско обедно хранене да се осигури на най- малко 5 000 деца, а до края на програмния период помощта да достигне до 10 000 деца на възраст от 10 месеца до 3 години.

В хода на изпълнение се установяват известни трудности, които доведоха до забавяне в реализиране на дейностите. Причините за това са най- общо следните:

- административни пречки – екипът за управление на проекта от страна на конкретния бенефициент и неговият ръководител бяха променяни трикратно, поради реформи в администрацията на АСП. Всяка промяна доведе и до промяна в организацията по реализирането на дейностите. Следва да бъде отчетен и мащабът на реализиране на този проект – на територията на цялата страна, което изисква отлична координация както в рамките на структурите на АСП, така и в рамките на създадените партньорства с общините.

- широк спектър от проблеми при общините – партньори, които влияят върху мотивацията им да участват в проекта, като:

- малък брой деца от целевата група или голяма отдалеченост на местоживеенето на децата, което икономически необосновано за общините;

- Липса на възможност за приготвяне на детска кухня в някои общини;

- Липсата на родителски капацитет и неглижиране на проблема за здравословно хранене на децата от техните родители и по-специално от маргинализираните общности/ромски махали. Това е причината издадени ваучери за детско хранене да не се реализират.

Операцията има потенциал за постигане на по- широк обхват, поради което не са необходими промени на този етап, още повече че дейностите по нея са в процес на изпълнение и към момента.  Очакванията са и, че разгръщането на потенциала на съпътстващите мерки, предоставяни в допълнение към осигуряването на хранене от детска кухня, също могат да доведат до по- широк обхват на децата от целевата група.

Предвидената форма на подкрепа е необходима за най- уязвимите деца в страната, в съответствие е с националните мерки в изпълнение на Европейската гаранция за детето и на този етап не са необходими промени нито в обхвата, нито в заложените индикативни стойности за броя на обхванатите деца, нито в начина на изпълнение, особено предвид факта, че операцията е в процес на изпълнение.

Прогнозите на УО на ПХОМП са, че полаганите целенасочени усилия за привличане на нови общини, популяризиране на операцията, индивидуален подход към всеки идентифициран проблем и целенасочената работа с представителите на целевите групи, включително и привличане на ромски медиатори, ще доведат до постигане на заложената в програмата цел до края на периода детско хранене да бъде предоставено на най- малко 10 000 деца.

7. Заключения от междинния преглед на програмата и предложение за разпределение на сумата за гъвкавост и изменение на финансовия план на програмата

Годините от стартиране на изпълнението на мерките по програмата и до момента бяха белязани от серия застъпващи се кризи, имащи негативно отражение върху различни показатели, свързани с реализираните политики в областта на пазара на труда, социалната сфера и ограничаването на бедността и материалните лишения.  Здравната криза, свързана с разпространението на COVID-19, беше последвана от военния конфликт в Украйна, който започна през м. февруари 2022 г. и усложни допълнително макроикономическата среда. Успоредно със сериозните предизвикателства пред страната, свързани с интеграцията на украинските бежанци, военният конфликт доведе до рязко повишаване на цените на енергията и храните. Паралелно с това, страната ни изпитва и последиците от вътрешно политическа криза. Не на последно място, в последните години се наложи България да се справя с тежки природни бедствия и катаклизми. Очаквано, данните за бедността и социалното изключване са силно повлияни от тези тенденции.

В периода 2023- 2024 г. се регистрира увеличение на броя на лицата, които получават социални помощи в резултат от реформите в сферата на социалната защита и обвързването на подпомагането с линията на бедност. Респективно това оказа силно влияние и върху броя на лицата, към които се насочва подкрепата по ПХОМП.

За пример може да се посочи динамиката на отпусканите целеви помощи за отопление по реда на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика, чиито получатели съставляват най- голямата целева група за подпомагане с пакети хранителни продукти и пакети с хигиенни материали:

| Отоплителен сезон | Отпуснати помощи, предназначени за отопление на лица и семейства |
| --- | --- |
| 2022/2023 г. | 301 732 |
| 2023/2024 | 324 674 |
| 2024/2025 | 340 000 |

С предприетите промени в законодателството се увеличи границата за достъп и размерът на получаваните на месечни помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) за най- уязвимите групи от населението – безработните лица, хората с увреждания, децата и възрастните хора и техните семейства. През 2024 г. с месечни помощи са подпомогнати 82 294 лица от подпомаганите случаи. За сравнение през 2023 г. с месечни помощи в страната са подпомагани 50 117 лица от подпомаганите случаи, а през 2022 г. подпомаганите лица са били 37 016.Подпомаганите с месечни помощи по реда на ППЗСП също са целева група за получаване на подкрепа с хранителни продукти и пакети с хигиенни материали, топъл обяд и останалите видове помощ по ПХОМП.

Проблемите, свързани  с бедността, които се оказват значими за физическото оцеляване на не малък брой хора в страната поставиха Управляващия орган в отговорната роля да гарантира обхвата на най- застрашените от бедност, да гарантира своевременност на подкрепата при спазване на всички относими правила за добро финансово управление и да не допусне загуба на средства.

Поради изложените обстоятелства и с цел да се гарантира успешното продължаване на подпомагането за най- нуждаещите се лица в страната, с Решение на Министерски съвет № 397 от 07.06.2024 г. беше дадено съгласие за наддоговаряне на 15% от бюджета на ПХОМП. Финансовите средства ще бъдат възстановени от Програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 г.

Предприемането на това действие под отговорността и на националните власти беше необходимо, за да се отговори на нарастващите нужда на хората в най- уязвима ситуация и в най- висок риск от бедност, да се даде възможност да се увеличи ставката за единица продукт „топъл обяд“ и да се предостави допълнителен ресурс за закупуване и последващо раздаване на хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди.

Към 31.12.2024 г. и към момента финансовото изпълнение на ПХОМП е най- добро в сравнение с останалите програми в страната. Към края на 2025 г. рискът от загуба на средства е елиминиран.

От бюджета на програмата - 411 702 215 лв./ EUR 210 500 001 към 31.12.2024 г.:

  - Програмирани средства – 377 635 663.26 лв./ EUR 193 082 047(91,73%);

  - Договорените средства – 365 286 410.40 лв./ EUR 186 767 976 (88.73%);

  - Верифицирани средства – 153 881 625.97 лв./ EUR 78 678 426 (37,38%);

  - Реално изплатени средства – 204 787 232.69 лв/. EUR 104 706 049 (49,74%);

Общо включени в заявления за плащане към ЕК разходи – 134 979 975.49 лв./ EUR 69 014 166 (32,79%).

Към 31.12.2024 г.  наддоговореният бюджет по ПХОМП възлиза на 18 012 056.38 лв./ EUR 9 209 418. 19, без да се засягат сумите за гъвкавост.

Сумите за гъвкавост за 2026 и 2027 са в общ размер на 58 148 820.85 лв./ EUR 29 731 020 (принос от ЕСФ+, без национално съфинансиране) и към момента не са разпределяни към реализираните операции.

Наддоговорения ресурс е в резултат от насочване към операции избрани в рамките на ПХОМП и действащи и към момента.

В тази връзка  УО счита, че чрез дадената възможност за наддоговаряне се осигури  допълнителна адаптивност в прилагане на политиката на сближаване и  пренасочването на ресурс от ПРЧР към ПХОМП е необходимо, целесъобразно и обосновано, с оглед непредвидените социално-икономически предизвикателства, все още тревожно високите нива на бедност сред уязвимите групи в страната и нарастващата нужда от подкрепа за задоволяване на основни потребности на хората от целевите групи.

Прехвърлянето на допълнителен ресурс към ПХОМП ще даде възможност предвидените видове помощ да продължат да се реализират в първоначално предвидения вид, обем и обхват.

Детайлна информация за финансовото изпълнение по програмата по операции е представена в Приложение 1

Анализът, извършен в рамките на междинния преглед на Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г. показва, че:

- Предвидените видове подпомагане в рамките на Приоритет 1 на програмата са релевантни спрямо идентифицираните проблеми в страната и спрямо установените равнища на бедност и материални лишения сред най- уязвимите хора в страната и не е необходима промяна в начина на изпълнение, обхвата, продължителността на мерките и индикативните целеви стойности на индикаторите.

- Постигнатите резултати по отношение на обхвата на най- нуждаещите се лица показват, че макар и индикативно определени целите се постигат, оказаната подкрепа добавя стойност към комплексните мерки за намаляване на бедността в страната и е в съответствие с идентифицираните предизвикателства в Доклада на ЕК за България 2024 г.

- Заложените в програмата дейности и мерки са съобразени напълно с принципите на Европейския стълб на социални права и са налице положителни резултати от тяхното изпълнение.

- Очертава се необходимост от насочване на допълнителен финансов ресурс, който да бъде разпределен за продължаване на предвидените форми на подпомагане, за да се отговори на нарастващите материални лишения на най- уязвимите български граждани, породени и силно повлияни от серия застъпващи се кризи, рязкото повишаване на цените на енергията и храните, вътрешно политическа нестабилност и тежки природни бедствия.

Това може да се постигне чрез одобряване на трансфер на ресурс от Програма „Развитие на човешките ресурси“.  Размерът на европейското финансиране, което се очаква да се осигури от ПРЧР е в размер на EUR 28 417 500.  Необходимостта от този трансфер се потвърждава от нуждите от реализиране на мерките по програмата, високите равнища на тежки материални лишения и се потвърждава от даденото Решение на Министерски съвет № 397 от 07.06.2024 г. за наддоговаряне на 15% от бюджета на Програма „Храни и основно материално подпомагане“.

Бюджетът на програма „Храни и основно материално подпомагане“ е 411 702 215 лв./ EUR 210 500 001.

15% от бюджета на програмата е EUR 31 575 000. В рамките на тези средства размерът на европейското финансиране, което следва да се осигури от ПРЧР, е в размер на 55 579 799.03 лв./EUR 28 417 500.

Предвижда се средствата да бъдат прехвърлени от Специфична цел 1 на Приоритет 1 на ПРЧР (код 134 Мерки за подобряване на достъпа до пазара на труда), предвид заложените тематични концентрации по ПРЧР в другите приоритети.

Чрез одобрението на този трансфер предвидените мерки ще продължат да се изпълняват в заложените вид, обем и обхват, ще се компенсира наддоговарянето по ПХОМП, а бюджетът на програмата ще се измени, както следва:

| Стар бюджет- EUR |  | Предложение за изменение EUR |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Принос ЕСФ+ | НФ | Принос ЕСФ+ | НФ |
| 189 450 000 | 21 050 001 | 217 867 500 | 24 207 501 |

- Предвид важността на реализираните мерки по програмата, определената сума за гъвкавост,  съответстваща на 50 % от разпределените средства за 2026 г. и 2027 г., принос от ЕСФ+, е необходимо да бъде освободена и разпределена за предвидените в програмата операции.

В резултат от извършения междинен преглед на програмата, съгласно член 18, параграф 1 от  Регламент (ЕС) 2021/1060 се предлага:

- В отговор на анализираните предизвикателства, свързани с високите нива на материални лишения  и на основание член 18, параграф 3 от  Регламент (ЕС) 2021/1060  да се разреши изменение на Програма „Храни и основно материално подпомагане“ (Приложение 2) в частта:

- трансфер  на допълнителен финансов ресурс от ПРЧР в размер на 55 579 799.03 лв./EUR 28 417 500 - принос на ЕСФ+, разпределени за реализиране на предвидените мерки в рамките на Приоритет 1,  и

- изменение финансовите бюджетни кредити по години – за 2025, 2026 и 2027 г., като допълнително предоставения ресурс се насочва за продължаване на предвидените и изпълнявани към момента операции по Приоритет 1 от ПХОМП, без да се засяга сумата за гъвкавост.

- Да се разреши окончателно освобождаване на сумата за гъвкавост и разпределението й за продължаване на предвидените и изпълнявани към момента операции, без да се налага промяна във вида, обема, допустимостта и целевите стойности на индикаторите за същите.

Предложение за разпределение на финансовите бюджетни кредити по години (принос на ЕСФ +), във връзка с трансфер на ресурс от ПРЧР към ПХОМП, без да се засяга сумата за гъвкавост.

| Фонд | Категория регион | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Финансов бюджетен кредит без сума за гъвкавост | Сума за гъвкавост | Финансов бюджетен кредит без сума за гъвкавост | Сума за гъвкавост |  |
| ЕСФ+* | Преход | 0,00 | 5 153 040.00 | 5 317 230.00 | 6 684 428.00 | 6 867 563.00 | 3 616 915.00 | 2 432 854.00 | 3 711 642.00 | 2 527 578.00 | 36 311 250.00 |
| ЕСФ+* | По-слабо развити региони | 0,00 | 25 796 775.00 | 26 601 937.00 | 33 437 926.00 | 34 337 813.00 | 18 076 686.00 | 12 156 375.00 | 18 534 525.00 | 12 614 213.00 | 181 556 250.00 |
| Общо ЕСФ+ |  | 0,00 | 30 949 815.00 | 31 919 167.00 | 40 122 354.00 | 41 205 376.00 | 21 693 601.00 | 14 589 229.00 | 22 246 167.00 | 15 141 791.00 | 217 867 500.00 |
| Общо |  | 0,00 | 30 949 815.00 | 31 919 167.00 | 40 122 354.00 | 41 205 376.00 | 21 693 601.00 | 14 589 229.00 | 22 246 167.00 | 15 141 791.00 | 217 867 500.00 |

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52024DC0602&qid=1721826892960

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52024SC0602

https://media.hotnews.ro/assets/document/2024/05/9/27117492-0.pdf

https://media.hotnews.ro/assets/document/2024/05/9/27117492-0.pdf, р.4-5

https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/SILC2023_08NKATC.pdf

https://asp.government.bg/bg/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa-za-hrani-2021-2027-g/normativna-uredba/nacionalna-normativna-uredba/naredbi/

https://www.nsi.bg/bg/content/21296

Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в „зависимите“ възрасти (населението под 15 и на 65 и повече навършени години) на 100 лица от населението в „независимите“ възрасти (от 15 до 64 години).

увеличение с 12 300 000 лв. / EUR 6 288 890 от средствата за наддоговаряне, съгласно РМС за наддоговаряне  № 397 от 07.06.2024 г., с което се обезпечи увеличението на ставката през 2024 г.