Р Ъ К О В О Д С Т В О

на конкретния бенефициент

за изпълнение и управление на Заповед

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

въз основа на финансов план за бюджетна линия BG05SFPR003-2.001 „Техническа помощ“

СЪДЪРЖАНИЕ

|  |  |  |  | Стр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Въведение |  |  | 4 |  |
|  | Основни понятия |  |  | 4 |  |
|  | Институционална рамка |  |  | 5 |  |
| І. | Общи положения по изпълнение на заповедта |  |  | 5 |  |
| ІІ. | Изпълнение на заповедта |  |  | 7 |  |
| 1. | Период на изпълнение на заповедта |  |  | 7 |  |
| 2. | Отговорности по изпълнение на заповедта |  |  | 7 |  |
| 3. | Кореспонденция с УО |  |  | 8 |  |
| 4. | Промени в заповедта |  |  | 8 |  |
| 5. | Допустими разходи и размер на безвъзмездната финансова помощта |  |  | 10 |  |
| 6. | Недопустими разходи |  |  | 11 |  |
| 7. | Конфликт на интереси |  |  | 12 |  |
| 8. | Поверителност |  |  | 12 |  |
| 9. | Срок за съхранение на документацията |  |  | 13 |  |
| 10. | Видимост, прозрачност и комуникация |  |  | 13 |  |
| 11. | Избягване на двойно финансиране |  |  | 14 |  |
| 12. 13. | Нередности в изпълнението на заповедта Хоризонтални политики |  |  | 14 15 |  |
| ІІІ. | Възлагане на обществени поръчки и информация за действителните собственици на изпълнителите |  |  | 16 |  |
| IV. V. | Финансови корекции Прилагане на принципа „не нанасяйте значителна вреда“ в рамките на политиката на сближаване |  |  | 19 20 |  |
| VI. | Техническо изпълнение и отчитане |  |  | 21 |  |
| VII. | Финансово изпълнение и отчитане |  |  | 25 |  |
| 1. | Общи финансови правила |  |  | 25 |  |
| 2. | Отчитане на разходите от Конкретния бенефициент |  |  | 26 |  |
| 3. | Счетоводна отчетност |  |  | 26 |  |
| 4. | Режим по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) |  |  | 27 |  |
| 5. | Плащания по заповедта |  |  | 27 |  |
| 6. | Искане за плащане |  |  | 30 |  |
| VIII. | Наблюдение на изпълнението на заповедта |  |  | 32 |  |
| 1. | Събиране на данни |  |  | 32 |  |
| 2. | Проверка на място от страна на УО |  |  | 33 |  |
| 3. IX. | Проверки от страна на други органи и институции Неизпълнение, отмяна на заповедта ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА |  |  | 33 34 35 |  |

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

| БФП | Безвъзмездна финансова помощ |
| --- | --- |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСФ+ | Европейски социален фонд плюс |
| УО | Управляващ орган |
| АСП | Агенция за социално подпомагане |
| ЗУСЕФСУ | Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление |
| ЗДДС | Закон за данък върху добавената стойност |
| ЗОП | Закон за обществените поръчки |
| ЗЗД | Закон за задълженията и договорите |
| НАП | Национална агенция за приходите |
| НПО | Неправителствена организация |
| ПХОМП | Програмата „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г. |
| ПМС | Постановление на Министерския съвет |
| ОО | Одитен орган |
| СО | Счетоводен орган |

ВЪВЕДЕНИЕ

Целта на Ръководството е да подпомогне конкретния бенефициент (КБ) по Програмата „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г. (ПХОМП), съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) при изпълнението на Заповедта за предоставяне на БФП, като предостави информация за: процедурите, които трябва да се спазва при изпълнението на проекта, как ще се извършва мониторинг (наблюдение) на изпълняваните дейности от страна на Управляващия орган (УО), какви са изискванията за финансово изпълнение и какви са задълженията на КБ за отчитане и изготвяне на отчети.

# Основни понятия

| Заповед | Изрично волеизявление на ръководителя на управляващия орган за предоставяне на финансова подкрепа със средства от ЕФСУ, по силата на което и със съгласието на конкретния бенефициент се създават за бенефициента права и задължения по изпълнението на одобрения проект. |
| --- | --- |
| Конкретен бенефициент /КБ/ | Организация, институция, административна или друга подобна структура, индивидуално посочена в оперативната програма като единствен субект, който може да изготви проектно предложение и да получи безвъзмездна помощ за определена дейност. |
| Нередност | Всяко нарушение на приложимото право, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в този бюджет. |
| Икономически оператор | Всяко физическо или юридическо лице или друго образувание, участващо в изпълнението на фондовете, с изключение на държава членка, която упражнява правомощията си като публичен орган. |
| Операция | Проект, договор, действие или група проекти, избрани по ПХОМП. |
| Програма | Документ, представен от държава-членка и одобрен от ЕК, който определя подкрепата за дейности, състоящи се в предоставянето на нефинансова, нематериална помощ и имащи за цел социалното приобщаване на най-нуждаещите се лица. |
| Одитен орган | Национален, регионален или местен публичен орган или институция, функционално независим от управляващия орган и сертифициращия орган, посочен от държавата-членка за всяка оперативна програма, който отговаря за проверката на ефективното функциониране на системата за управление и контрол. |
| Управляващ орган | Структура, определена да осъществява функцията по управление на ПХОМП и отговорна за нейното ефективно, ефикасно и законосъобразно изпълнение. |
| Счетоводен орган и орган, който получава плащанията от Европейската комисия | Национален, регионален или местен публичен орган или институция, определен от държавата-членка да изготвя и изпраща до Комисията заявления за плащане, изготвяне и представяне на счетоводни отчети, потвърждаване на тяхната пълнота, точност и достоверност и поддържане на записи на всички елементи на отчетите в електронна форма, вкл. заявленията за плащане, конвертира отчетите за разходите и заявленията за плащане преди да бъдат изпратени на Комисията. |

# Институционална рамка

Управляващ орган (УО)

Функциите на Управляващ орган на ПХОМП се изпълняват от Агенция за социално подпомагане чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“.

Счетоводен орган (СО)

Счетоводен орган е дирекция “Национален фонд” в Министерство на финансите.

Одитен орган (ОО)

Одитен орган е Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС”.

# I. Общи положения по изпълнение на зАПОВЕДта

Изпълнението на настоящата операция се извършва чрез процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициент, съгласно чл. 25, ал.1, т.2 (бюджетна линия по чл.43, ал.2, т.3) от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление / ЗУСЕФСУ/.

Изпълнението на бюджетна линия се възлага със Заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, след провеждане на процедура по реда на глава трета, раздел ІІІ от ЗУСЕФСУ.

Съгласно разписаното в Указанията по процедурата: „Техническата помощ в рамките на програмата ще осигури необходимата подкрепа за управлението на програмата и за въвеждане на добри практики и подходи в програмирането, управлението, изпълнението на програмата, мониторинга, контрола и оценката на програмата, както и за мерки за комуникация и популяризиране, обмяна на опит и изграждане на експертен и мотивиран човешки ресурс. Основната цел е да се подкрепя успешното изпълнение на програмата, популяризирането й, включително приноса на Европейския социален фонд плюс, както и повишаване на  административния капацитет на УО и на бенефициентите, в съответствие с разпоредбите на Регламент  (ЕС) 2021/1057, Регламент (ЕС)  2021/1060 и Регламент (ЕС) 2024/2509.

Част от средствата ще бъдат приоритетно насочени към организиране на обучения за потенциални бенефициенти и на бенефициенти с одобрени проекти, включително под формата на специализирани обучения, обмен на опит с оглед повишаване на капацитета им. Всички дейности, свързани с ефективното администриране на програмата, трябва да бъдат в съответствие с разпоредбите на Общоприложимия Регламент (ЕС) 2021/1060.

В унисон със заложеното в програмата, като резултат от дейностите ще се търси по-висока осведоменост на обществеността, както за напредъка по изпълнението на програмата като цяло, така и за постигнатите резултати от проектите. В допълнение, бенефициентите ще бъдат информирани за възможностите за финансиране. Ще бъде осигурено популяризиране на фондовете на ЕС сред широката общественост с предоставяне на информация по отношение на основните аспекти, свързани с изпълнението на програмата.“.

Конкретен бенефициент е структура на Управляващия орган, на която със Заповед № РД01-1870/28.09.2022г. са делегирани функции по изпълнение на операцията.

1. Приложенията към Заповедта са:

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ФИНАНСОВ ПЛАН

ПРИЛОЖЕНИЕ I: ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ II: ФОРМУЛЯР ЗА ФИНАНСОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Копие на заповед/и, заверено с подпис и печат „Вярно с оригинала“ за:

- упълномощаване на лицата от страна на кандидата за полагане на първи и втори подпис за разпореждане със средствата от получената безвъзмездна финансова помощ;

- упълномощаване на лицата от страна на кандидата, които ще представляват кандидата по конкретното проектно предложение и ще подписват всички документи, свързани с неговото изпълнение.

В случай на противоречие между текста на приложенията и разпоредбите на Заповедта, с предимство се прилагат разпоредбите на Заповедта. В случай на противоречие между Формуляра за кандидатстване и Финансовия план, с предимство се прилага Финансовият план.

При промяна на Закона за управление на средствата на Европейските фондове при споделено управление, както и останалото приложимо национално или общностно законодателство, клаузите на Заповедта подлежат на изменение съобразно тази промяна.

Действителни собственици на КБ

Съгласно Приложение XVII към чл. 72, параграф 1, буква д), т. 3 от Регламент (ЕС) 2021/1060, електронната система на държавата членка следва да осигурява информация за всички действителни собственици на конкретния бенефициент, ако има такива, съгласно определението в член 3, точка 6 от Директива (ЕС) 2015/849, а именно собствено(и) име(на) и фамилно(и) име(на), дата(и) на раждане и регистрационен(ни) номер(а) по ДДС или данъчен(ни) идентификационен(ни) номер(а).

В тази връзка, конкретният бенефициент следва да отрази горепосочената информация в одобрения  Формуляр за кандидатстване в Секция 2 „Бенефициент“ в ИСУН, като за целта инициира промяна на същото в срок до две седмици след влизане в сила на настоящото изменение на Ръководството за КБ. В случай на промени свързани с действителния собственик на КБ, през периода на изпълнение на административния договор, информацията следва да бъде актуализирана съобразно разписаните процедури в настоящото Ръководство.

2. При изпълнение на дейностите, КБ е длъжен да спазва:

2.1. Ръководство на КБ за изпълнение и управление на Заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по бюджетна линия BG05SFPR003-2.001 „Техническа помощ“, финансирана по ПХОМП.

2.2. Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (загл. Изм. – ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) и последващите му изменения.

2.3. Национална комуникационна стратегия за програмен период 2021-2027 г. (НКС) и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за видимост, прозрачност и комуникация – Приложение 1 към НКС

2.4. Общи насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

2.5. Приложимите указания на Министерство на финансите.

2.6. Изискванията за защита на личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 04.05.2016 г.), както и Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО.

2.7. Хартата на основните права на Европейския съюз

2.8. Конвенцията на ООН за правата на детето.

2.9. Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

2.10 РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2024/2509 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 септември 2024 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

2.11. Друго приложимо европейско и национално законодателство, доколкото не противоречи на ЗУСЕФСУ.

ПРИ ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ Заповедта И ЗУСЕФСУ, СЕ ПРИЛАГАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА.

# II. Изпълнение на Заповедта

С подписаната заповед между УО и КБ се урежда изпълнението на одобрения финансов план. Заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ установява редица права и задължения, които следва да бъдат спазвани от двете страни. КБ е длъжен да запази целостта на заповедта, така както му е връчена от УО.

## Период за изпълнение на заповедта

Периодът на изпълнение е определен в т. 1.2 от Заповедта за предоставяне на БФП по бюджетна линия BG05SFPR003-2.001 „Техническа помощ“. Дейностите по бюджетната линия следва да приключат преди датата посочена в т. 1.2. Изпълнението на дейностите по бюджетната линия започва от датата на влизане в сила на заповедта.

КБ е длъжен да уведоми незабавно Управляващия орган за възникването на обстоятелства, които могат да възпрепятстват или забавят изпълнението на Заповедта така, както е посочено в т. 14.1 от нея.

Срокът за изпълнение на Заповедта може и да бъде изменян, съобразно периода на изпълнение на Операцията с оглед постигане на целите и в съответствие с предвиденото в т. 14.1 от нея.

## 2. Отговорности по изпълнение на Заповедта

Конкретният бенефициент има право да сключва договори с изпълнители ако осъществяването естеството на Заповедта изисква това. За тези случаи Конкретният бенефициент се задължава да прилага процедурите за определяне на изпълнител/и съгласно Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му в случаите, когато се явява възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки.

Управляващият орган не признава съществуването на договорна връзка между него и изпълнителите на Бенефициента. Само Бенефициентът е отговорен пред Управляващия орган за изпълнението на Заповедта.

Конкретният бенефициент се задължава да осъществява дейностите по Заповедта в съответствие с политиката на Съюза в областта на околната среда, съгласно член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се отчитат целите на ООН за устойчиво развитие, Парижкото споразумение и условията по Регламент (ЕС) 2020/852, свързани със зачитането на принципа на предпазливост за ненанасяне на значителни вреди, така че да не се засяга в значителна степен постигането както на екологичната, така и на социалната цел.

Съгласно становище на Министерство на финансите, икономическите дейности по заповедта, респективно свързаните с тях допустими разходи следва да са обект на възлагане съобразно условията на т. 89-96 от Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в чл.107, пар.1 от ДФЕС, т.е. при спазване на правилата на обществените поръчки. По този начин би се елиминирал елемента  на „предимство“ по чл. 107, пар. 1 от ДФЕС на ниво изпълнител на тези дейности.

За законосъобразното разходване на ресурса, КБ следва да  предвиди и прилага подходящи контролни механизми, чрез които да гарантира изпълнението на всички условия за прилагането на режим „непомощ“, като същите се отчитат със съответните релевантни документи.

Към пакетите отчетни документи КБ следва да се представя доказателства за приложените подходящи контролни механизми и спазване условията на т. 89-96 от Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в чл.107, пар.1 от ДФЕС.

3. Кореспонденция с УО

Кореспонденцията с УО се извършва чрез информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ИСУН).

В системата за електронно отчитане за Конкретния бенефициент се влиза с парола, предоставена след регистрация от УО на ПХ ОМП на потребителски профил/и на КБ.

4. Промени в Заповедта

Всякакви промени в текста на Заповедта, включително на приложенията към нея, се правят в писмена форма по взаимно съгласие на страните чрез изменение на Заповедта в съответствие с т. 11.1 от нея и при условията на чл. 47 от ЗУСЕФСУ.

Ако изменението е поискано от КБ, последният трябва да представи искането си на вниманието на Управляващия орган в разумен срок преди предвидената дата на влизане на промяната в сила, освен ако са налице особени обстоятелства, надлежно обосновани от КБ и приети от Управляващия орган.

При искане за изменение/промяна бенефициента следва точно да отрази в проектното предложение исканите от него промени. За целта бенефициента е длъжен да използва функционалните възможности на ИСУН.

Управляващият орган си запазва правото да не се съгласи с представеното предложение за изменение, в случай че същото не е детайлно обосновано, не са приложени подкрепящи документи, не са спазени разпоредбите на Заповедта или се поставя под съмнение изпълнението на основните дейности, предвидените резултати и индикатори по проекта и/или постигането на общите и специфични цели на бюджетната линия.

Недопустими са изменения, водещи до увеличаване на общия размер на бюджетна линия.

Недопустими са промени в техническото изпълнение, водещи до цялостна промяна в дейностите и механизмите за изпълнението им, както и въвеждането на нови дейности и параметри извън тези, описани в  Указанията по процедурата.

Промени в срока на Заповедта за безвъзмездна помощ могат да бъдат извършвани само в рамките на продължителността на Операцията.

Съгласно чл. 47, ал. 3 от ЗУСЕФСУ, Финансовият план за бюджетна линия се актуализира ежегодно въз основа на извършена от Конкретния бенефициент оценка на изпълнението му или при настъпили обстоятелства, които водят до промяна  на необходимия финансов ресурс.

Следва да се има предвид, че ИСУН  третира модифицирането на заповедта, боравейки със следните термини:

„Изменение“ – при обстоятелства, налагащи издаване на нова Заповед, изменяща предходната.

„Промяна“ - при обстоятелства налагащи промяна без да се изменя действащата към момента  Заповед.

4.1. Изменение на Заповедта за предоставяне на БФП

Промените се осъществяват съобразно описаните процедури в Ръководствата за работа в ИСУН, които се намират на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/Report/s/Home/Manual

ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЗАПОВЕДТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП подлежи на задължително одобрение от УПРАВЛЯВАЩИЯ орган И ВЛИЗА В СИЛА СЛЕД ПОДПИСВАНЕТО Й ОТ СТРАНИТЕ.

Не се признават разходи за дейностите, извършени преди влизането в сила на изменената заповед.

Страната, поискала изменението, трябва да представи искането си на вниманието на другата страна в срок съобразен с предвидената дата на влизане на изменението в сила. При наличие на обстоятелства, водещи до промяна в първоначалните условия, надлежно обосновани от едната от страните и приети от другата страна, промените в Заповедта могат да влязат в сила от дата посочена в нея (т. 11.1 от Заповедта).

КБ инициира искане за промяна на Заповедта съгласно функционалностите на ИСУН.

Към искането за изменение се представят съответните коригирани приложения /ако е приложимо/. Всички приложения към Заповедта, които се изменят, следва да се представят на УО чрез системата ИСУН.

Съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗУСЕФСУ Заповедта не подлежи на съдебен контрол, когато органът, който я е издал, и КБ са в една административна структура.

На основание чл. 19г от АПК, КБ може аргументирано (в защита на обществения интерес) да поиска предварително изпълнение на Заповедта за изменение. Искането за предварително изпълнение следва да бъде депозирано ведно с искането за изменение на Заповедта. УО на ПХ може да допусне предварително изпълнение на Заповедта за изменение само при подходяща аргументация от страна на конкретния бенефициент.

4.2. Промяна на Заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Промяна, без да се изменя Заповедта за предоставяне на безвъзмездна помощ е налице, когато има:

- промяна засягаща описание  на дейностите, които не водят до  промени на първоначално обявените изисквания за допустимост на дейностите по заявлението за финансиране;

- промяна в графика за изпълнение на дейностите или други промени, които не водят до отпадане на дейности,  описани в Заявлението за финансиране;

- промяна на адреса на Конкретния бенефициент, банковата сметка, БУЛСТАТ/ЕИК, адрес за контакти и др.

Промени се предприемат и в случаи на допуснати технически грешки при изготвянето и окомплектоването на Заповедта и/или приложенията към нея, установени след подписването й. За промените, произтичащи от коригирането на тези грешки, поправката се извършва без изменение на Заповедта. Не се приема за техническа грешка разминаването на информацията между отделните раздели на подаденото проектопредложение и/или приложенията към него. В тези случаи, Конкретния бенефициент има право да приложи промяната, като предостави на УО чрез ИСУН писмено уведомление в свободен текст и подкрепящи документи (ако са необходими).

Управляващият орган си запазва правото да не одобри промяната в случай че е неправомерна, като всички разходи, свързани с приложеното изменение, ще бъдат счетени за недопустими.

5. Допустими разходи и размер на безвъзмездната финансова помощ

За допустими се считат разходите съгласно чл. 57 (1) от ЗУСЕФСУ, разпоредбите в Регламент (ЕС) № 2021/1060, ПМС 86/01.06.2023 г. и последващите му изменения, Указанията по процедурата, както и чл. 3 от Заповедта за БФП, подробно описани в бюджета и пряко произтичащи от дейностите по бюджетната линия. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по Заповедта е дължим до размера на верифицираните допустими разходи. Извършените от КБ недопустими разходи и разходи по наложени финансови корекции не подлежат на възстановяване. КБ следва да възстанови и средствата, изплатени от Управляващия орган за разходи, счетени за недопустими от други контролни и одитиращи органи, Одитен орган, Европейска комисия и др.

За целите на настоящата бюджетна линия допустими са следните разходи:

- Разходи за трудови възнаграждения, служебни възнаграждения и други доходи на физически лица, включително осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение, и всички дължими от работодателя плащания съгласно националното законодателство.

- По отношение на възнагражденията на служителите от дирекция МСПЕИ допустими са разходите за възнаграждения, осигурителни вноски, обезщетения за изплатени от осигурителя дни на временна неработоспособност, начислени за сметка на осигурителя и обезщетения по чл. 61, ал.2 от ЗДСл (в случай че неизползваният отпуск се отнася за период,   в който лицето е изпълнявало дейности във връзка с подготовката, управлението, координацията, мониторинга, оценката, информацията и контрола на ПХОМП).

- В случай на временно командироване на служител на дирекция МСПЕИ за извършване на дейности извън подготовката, управлението, координацията, мониторинга, оценката, информацията и контрола на ПХ, гореописаните разходи са недопустими за периода, посочен в заповедта за командироване;

- В случаите, когато служителите изпълняват едновременно и други дейности, извън подготовката, управлението, координацията, мониторинга, оценката, информацията и контрола на ПХОМП, разходите за възнаграждения, допустими за финансиране по линия на техническа помощ, се изчисляват на база часова ставка за съответния месец и реално отработените часове, посочени в отчетния доклад на служителя;

- Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни)- стойността им се определя съгласно вътрешните актове на ИД на АСП, Наредбата за командировките в страната, Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина или в съответните нормативни актове на друга държава – членка на Европейския съюз, в случаите, когато не е приложимо българското законодателство;

- Разходи за материали, консумативи и други материални активи, необходими за подготовката, управлението, координацията, мониторинга, оценката, информацията и контрола на ПХОМП;

- Разходи за външни услуги, извършвани от трети лица за дейности, пряко свързани с подготовката, управлението, координацията, мониторинга, оценката, информацията и контрола на ПХОМП;

- Разходи за осигуряване информационни системи, лицензи за софтуер, абонаментна поддръжка, за обновяване на интернет сайт, необходими за управлението и изпълнението на програмата;

- Други преки разходи, пряко свързани с подготовката, управлението, координацията, мониторинга, оценката, информацията и контрола на ПХОМП и свързани с изпълнението на допустимите дейности.;

- Разходи за осигуряване на публичност на подкрепата от Европейския съюз и съответно ЕСФ+ за България, както и по мерките за видимост, прозрачност и комуникация, съгласно Глава III „Видимост, прозрачност и комуникация“ от Регламент (ЕС) 2021/1060, закупуване на програмно време в електронни медии; изработка на печатни, рекламни материали и др.;

- Разходите за закупуване на обзавеждане, оборудване и превозни средства са допустими само когато тази покупка е необходима за постигане на целта на операцията, или тези вещи са напълно амортизирани по време на операцията или закупуването им е най-икономичният вариант, съгласно чл.16, пар. 1, буква б на Регламент (ЕС) № 2021/1057.

- Допустими са разходите за ремонтни дейности , които се извършват по правилата на ЕФРР и не могат да надвишават 15 % от общите допустими разходи по операцията. КБ може да извърши текущ ремонт, съгласно §5, т. 43 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Общите изисквания за допустимост на разходите са посочени в глава пета, раздел І на ЗУСЕФСУ.

6. Недопустими разходи

- лихви по дългове;

- закупуване на инфраструктура;

- разходи за стоки втора употреба;

- данък върху добавената стойност, освен когато той не е възстановим съгласно националното законодателство за облагане с ДДС;

- разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма.

- обезщетения по реда на чл. 106, ал. 3 от ЗДСл на служители с прекратени служебни правоотношения.

Недопустимите за финансиране разходи по програмата са посочени в чл. 64 от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансови правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд “Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика и Регламент (ЕС) 2021/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за създаване на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1296/2013 както и посочените в националните правила за допустимост на разходите.

Безвъзмездната финансова помощ не може да има за цел или резултат реализирането на печалба.

7. Конфликт на интереси

Съгласно разпоредбата на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2024/2509на Европейския парламент и на Съвета от 23 Септември 2024 за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза КБ не предприема никакви действия, които могат да поставят собствения му интерес в конфликт с тези на Съюза. Той предприема също така подходящи мерки за предотвратяване на конфликт на интереси във функциите, за които носи отговорност, и за недопускане на ситуации, които обективно могат да бъдат възприети като конфликт на интереси.

При наличие на такъв риск КБ предприема всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси и уведомява незабавно Управляващия орган относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.Контролните механизми, насочени към предотвратяване, разкриване, управление и санкциониране на конфликта на интереси предвиждат и проверка на лицата, участвали в комисии за оценка на формуляра за кандидатстване и финансовия план. Същите в последствие нямат право да участват в екипите на КБ, в екипите на избран изпълнител по реда на ЗОП и ЗУСЕФСУ, както и като външни експерти за изпълнение на дейности по бюджетната линия.

КБ следва да включва в договорите с външни изпълнители (вкл. с физически лица) изрична клауза, съдържаща финансова санкция за хипотезите, в които за изпълнителя бъде установен недеклариран конфликт на интереси и когато бъде допуснато в резултат на това опорочаване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, напр. при изготвяне на технически спецификации за поръчката, участие на външни консултанти на КБ и др. под.

Съгласно т. 6.3 от Известие на Комисията „Насоки относно избягването и управлението на конфликти на интереси съгласно Финансовия регламент“ (C/2021/2119) следва да се предприемат мерки за предотвратяване и преодоляване на конфликти на интереси, включително редовна и действителна ротация на служителите на чувствителни длъжности (по отношение на изготвяне на покани, оценка и проверка на подадените документи, одобряване, плащане и счетоводно отчитане, включително в областта на обществените поръчки).

В тази връзка при провеждането на повтарящи се еднотипни обществени поръчки, Конкретният бенефициент трябва да осигури подходяща ротация на членовете на комисиите за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите.

8. Поверителност

Съгласно разпоредбата на т. 9.1 от Заповедта, Конкретния бенефициент се задължава да запази поверителността на всички поверително предоставени документи, информация или други материали за срока посочен по чл. 82 от Регламент (ЕС) 2021/1060, както и да предостави право на достъп до документацията на Европейската комисия, като спазва същите изисквания за поверителност.

При реализиране на своите правомощия Управляващият орган, Счетоводния орган, Конкретния бенефициент и Европейската комисия спазват изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО, както и приложимото национално законодателство, доколкото не противоречи на ЗУСЕФСУ.

9. Срок за съхранение на документацията

Цялата документация се съхранява или под формата на оригинали или в заверени копия на оригиналите или на общоприети носители на информация, включително електронни версии на оригинални документи или документи, съществуващи единствено в електронна версия. При съществуващи електронни версии не се изискват оригинали, като тези документи отговарят на приложимите правни изисквания, за да се смятат за равностойни на оригиналите и да се използват за одитни цели.

Записите и документите, отнасящи се до одити, обжалвания, съдебни спорове, искове във връзка с правни задължения или с разследвания от OLAF, се съхраняват до приключването на тези одити, обжалвания, съдебни спорове, искове или разследвания. Във връзка с записи и документи, отнасящи се до разследвания от OLAF, задължението се прилага след уведомяването на получателя за тези разследвания.

Получателите на безвъзмездна финансова помощ съхранява записи и оправдателни документи, включително статистически данни и други данни, отнасящи се до финансирането, както и записи и документи в електронен формат, на подходящо равнище за петгодишен срок, считано от 31 декември на годината, в която е извършено последното плащане от Управляващия орган към КБ. Петгодишния срок спира да тече в случай на съдебно производство или по искане на Комисията.

Съхранението се извършва в съответствие с Националното законодателство, изискванията на Закона за счетоводството, съгласно чл. 82 от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година и съгласно  чл. 133 от Регламент (ЕС, Евратом) 2024/2509 на Европейския парламент и на Съвета от 23 Септември 2024 г.

Информация относно началната дата на петгодишния срок, както и за информация за изтекъл срок за съхранение на документацията, УО писмено ще уведоми КБ.

10. Видимост, прозрачност и комуникация

Конкретният бенефициент се задължава да направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че бюджетната линия се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс на Европейския съюз. Предприетите мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила, предвидени в Глава III „Видимост, прозрачност и комуникация“ на Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г., Комуникационна стратегия по Програма „Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от ЕСФ+, Ръководство за видимост, прозрачност и комуникация,  Националната комуникационна стратегия за програмен период 2021-2027 (НКС) и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за видимост, прозрачност и комуникация – Приложение 1 към НКС,

Към всяко искане за плащане КБ трябва да представи материали свързани с осъществяването на дейности за осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация, в това число и линк към интернет страница, на която е налична информация за изпълнение на дейностите по бюджетната линия.

11. Избягване на двойно финансиране

КБ е длъжен да спазва изискването за избягване на двойно финансиране. Безвъзмездната финансова помощ не може да бъде предоставяна за реализиране на една и съща операция, която едновременно се финансира с публични средства по друг проект, програма или процедура, т.е. дейностите, които се изпълняват, не бива да са финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма. КБ може да получи не повече от една безвъзмездна финансова помощ за една и съща дейност. КБ трябва незабавно да информира УО за всякакви повторни плащания на безвъзмездни средства, свързани с една и съща дейност или един и същ представител на целевата група в рамките на една и съща дейност.

При никакви обстоятелства едни и същи разходи не могат да се финансират едновременно от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.

КБ следва да изпълнява описания във формуляра за кандидатстване механизъм за избягване на двойно финансиране, което ще подлежи на проверка от страна на УО. Към всяко искане за плащане КБ подава Декларация за липса на двойно финансиране (Приложение №3).

12. Нередности в изпълнението на Заповедта

Съгласно член 2, 31) от Регламент (ЕС) № 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. под нередност следва да се разбира всяко нарушение на приложимото право, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в този бюджет.

Съгласно Директива (ЕС) 2017/1371 на  Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година за измама, засягаща финансовите интереси на Съюза, се счита следното:

а) по отношение на разходите, несвързани с възлагането на обществени поръчки — всяко действие или бездействие, което се отнася до:

-	използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни декларации или документи, в резултат на което се присвояват или неправомерно се задържат средства или активи от бюджета на Съюза или бюджетите, управлявани от Съюза или от негово име;

- неоповестяването на информация, в нарушение на конкретно задължение, което води до същия резултат; или

-	неправилното използване на такива средства или активи за цели, различни от тези, за които те са били първоначално предоставени;

б) по отношение на разходите, свързани с възлагането на обществени поръчки — най-малко, когато е извършена, за да се получи незаконна облага за извършителя или друго лице, като по този начин се причиняват щети на финансовите интереси на Съюза — всяко действие или бездействие, което се отнася до:

-	използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни декларации или документи, в резултат на което се присвояват или неправомерно се задържат средства или активи от бюджета на Съюза или бюджетите, управлявани от Съюза или от негово име;

- неоповестяването на информация в нарушение на конкретно задължение, което води до същия резултат; или

-	неправилното използване на такива средства или активи за цели, различни от тези, за които те са били първоначално предоставени, което нарушава финансовите интереси на Съюза;

в) по отношение на приходите, различни от посочените в буква г) приходи, произтичащи от собствени ресурси от ДДС — всяко действие или бездействие, което се отнася до:

-	използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни декларации или документи, в резултат на което незаконно се намаляват ресурсите в бюджета на Съюза или бюджетите, управлявани от Съюза или от негово име;

-	неоповестяването на информация в нарушение на конкретно задължение, което води до същия резултат; или

-	неправилното използване на законно предоставени ползи, което води до същия резултат;

г) по отношение на приходите, произтичащи от собствени ресурси от ДДС — всяко действие или бездействие, извършено по трансгранични схеми за измами, което се отнася до:

-	използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни декларации или документи, свързани с ДДС, в резултат на което се намаляват ресурсите в бюджета на Съюза;

- неоповестяването на свързана с ДДС информация в нарушение на конкретно задължение, което води до същия резултат; или

-	представянето на информация по ДДС за целите на измамно прикриване на неплащането или неправомерното пораждане на права на възстановяване на ДДС.

13. Хоризонтални политики

При изпълнение на Заповедта, КБ следва да спазва заложените в Програмата и Регламент (ЕС) 2021/1060 от 24.06.2021 г. хоризонтални принципи, а именно:

- Зачитането на основните права на гражданите и спазването на Хартата на основните права на Европейския съюз.

- Равни възможности и недопускане на дискриминация – предприемане на съответните стъпки за предотвратяване на всякаква дискриминация, основана на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация по време на реализация на заповедта.

- Равенство между половете – гарантира се, че равенството между мъжете и жените, интегрирането на принципа на равенство между половете и отчитането на социалните аспекти на пола се вземат под внимание и се насърчават през целия процес на реализация на дейността.

- Устойчиво развитие – дейността е съобразена с целта за насърчаване на устойчиво развитие, като се отчитат целите на ООН за устойчиво развитие, Парижкото споразумение и принципът за ненанасяне на значителни вреди на околната среда. При изпълнението на операцията следва да се гарантира, че при закупуването на стоки и материали ще бъдат отчитани и климатичните и екологични аспекти чрез поставяне на подходящи и адекватни изисквания към опаковките им. При изпълнение на операцията се поставят специфични изисквания към опаковките, така че да се гарантира намаляване на риска от разхищение на нерециклируеми материали или закупени стоки и спазване на принципа за ненанасяне на вреди на околната среда.

- С изпълнението на дейностите, в рамките на предоставената безвъзмездна финансова помощ се гарантира, че ще бъде зачитано достойнството и ще се предотвратява стигматизацията на най- нуждаещите се лица.

Управляващият орган ще проверява на етапа на проследяване изпълнението на ниво договор и проверка на исканията за плащания от бенефициентите практическото прилагане и спазването на правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на ЕС и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, съгласно приложените към настоящото ръководство контролни листи - приложение 2 /7.6 Лист за проверка на място и 7.6.5 „Контролен лист за проверка на потенциално нарушение по Приложение № 2 към Насоките за прилагане на ХОП на ЕС и на КПХУ“/. В тази връзка, при извършването на действията и/или подготовката на документите в различните етапи на изпълнение на проекта, от страна на бенефициента е препоръчително да се направи проверка за потенциално нарушение на основните права по Конвенцията и Хартата, в последователността, описана в горецитираното приложение. С цел подпомагане на процеса по проверка на действията и документите за съответствие с основните права от Конвенцията и Хартата в него са включени таблици, които съдържат набор от примерни въпроси/твърдения, които могат да бъдат зададени/верифицирани в хода на проверката.

ІІІ. ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

Обществените поръчки следва да се реализират при спазване на принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недискриминация при осигурена конкуренция на най- широка основа, в съответствие с европейското и националното законодателство в тази област.

С цел предотвратяване конфликт на интереси, КБ и неговите експерти, участващи в подготовката или изпълнението на дейностите, следва да се изключат от участие като потенциални изпълнители в процедурите по възлагане. Не е допустимо служители на КБ да участват в процедури по ЗОП /чл.18,ал.1, т.1-13, вкл. и при възлагания чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, както и директно възлагане, съобразно стойностните прагове в чл.20, ал.3 и ал.4 от ЗОП/.

Във връзка с предотвратяването на конфликт на интереси на всички етапи от провеждане на обществена поръчка за възлагане по ЗОП, бенефициентът следва да представи, като част от досието на проведените обществени поръчки по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 до т. 13 от ЗОП следните документи:

- Справка по образец (Приложение 17), в която да се съдържа надлежна информация не само за външните лица, разработвали документацията за участие /ДУ/ или части от нея, но и за всички служители, които допринасят за съставянето/изготвянето на документите от административното досие на обществената поръчка;

- Попълнени декларации по образец (Приложение 18) от следните лица:

- ръководителя на възложителя или всяко лице, на което възложителя е делегирал свои задължения, свързани с възлагане на конкретната обществена поръчка;

- служители, които участват при съставянето/изготвянето на ДУ/отделни части  от документацията за обществената поръчка;

- експерти, които изпълняват отделни задачи, свързани с изготвянето на ДУ/части от нея.

По време на осъществяване на последващ контрол за законосъобразност на проведените обществени поръчки, отговорните експерти от УО извършват контрола за наличие/отсъствие на конфликт на интереси за лицата посочени в представените от бенефициентите документи, чрез преглед на наличната информация в:

- Инструмента ARAHNE;

- Информационна система АПИС/СИЕЛА /търговски регистър/;

- Среда за междурегистров обмен на данни RegiX /справка ГРАО/.

Провеждането на обществени поръчки трябва да бъде съобразено с изискванията посочени в Известие на ЕК относно инструментите за борба с тайните споразумения при възлагането на обществени поръчки и относно насоките за прилагане на съответното основание за изключване (2021/C 91/01) и Насоките за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки на КЗК от 19.11.2020 г., както и последващи допълнения и разяснения във връзка с тях.

С оглед недопускане на грешки и нередности в процеса на усвояване на средствата от ЕС е необходимо извършване на анализ за наличието на индикатори за измами, които имат отношение към обществената/ите поръчка/и (червени флагове), като за целта КБ проверява дали са налице някои от следните ситуации:

- Индикатори за измама при конфликт на интереси;

- Индикатори за измама при договаряне при офериране;

- Индикатори за измама при неоснователно възлагане на един изпълнител.

В раздел „Указания“ на представените за информация на бенефициента Контролни листи – Приложение 1 към настоящото Ръководство е налична информация за ситуации, релевантни към наличие на посочените по-горе индикатори, която може да бъде в помощ на конкретния бенефициент, като акцент на необходимостта от съобразяването им още на ниво провеждане на обществената поръчка за предотвратяване извършването на недопустими разходи.

Посочените изисквания са базирани на практиката на контролните органи, относно оценката на риска от измами и корупция, като примери за това са следните източници:

- одитна методология на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“

https://aeuf.minfin.bg/bg/24

- технически указания „Индикатори за нередности и измами“

https://www.minfin.bg/bg/documents?dq=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Информацията и материалите от извършените проверки се прилагат от КБ към съответното искане за плащане, в което се отчита провеждането на обществената поръчка и/или сключените договори с изпълнители.

Общи изисквания:

1. Определяне предмета на поръчка

Съгласно разпоредбите на ЗОП не се допуска разделяне на обществена поръчка с цел заобикаляне прилагането на закона.

Предметът на процедурата следва да включва доставката на всички стоки, които са функционално/ систематично свързани помежду си. Когато е невъзможно провеждането на една обществена поръчка, КБ може да не обединява всички стоки/услуги в една процедура, но всяка от поръчките за възлагането им следва реда, предвиден за тяхната обща стойност.

При процедури с обособени позиции, стойността на поръчката представлява общата стойност от всички позиции, което е определящо за вида на процедурата и режима на възлагане, който възложителят/ КБ следва да избере.

При планирането на обществените поръчки възложителя/КБ е длъжен да съобразява реда на възлагане на индивидуалната поръчка съобразно общата стойност на поръчките със сходен предмет, които планират да проведат през съответната година (в т. ч. за разходи от други източници или собствени средства). Когато към момента на откриване на процедурата са налице други одобрени разходи на същия КБ със срок за изпълнение повече от една година, е необходимо при определяне на общата стойност на поръчката да се съобрази и стойността на всички предстоящи планирани разходи със сходен предмет.

2. Сключване на договор с изпълнител

Конкретният бенефициент е длъжен да предвиди в договорите за възлагане на поръчки задължения към изпълнителя в съответствие с релевантните членове от Заповедта за предоставяне на БФП. Когато ЗОП предвижда сключване на писмен договор за възлагане на обществена поръчка с участника определен за изпълнител, договорът включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 7 и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата. В договорите, които КБ сключва с изпълнителите, трябва да бъдат включени следните аспекти, отнасящи се до:

- избягване на конфликт на интереси;

- спазване на поверителността на документите и информацията;

- спазване на правилата за видимост, прозрачност и комуникация;

- плащания.

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител е представил документи в съответствие с изискването на чл.112, ал. 1-3 от ЗОП и съответни последващи изменения.

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител, съгласно чл.112,ал.6 от ЗОП и съответни последващи изменения.

КБ е длъжен да сключи договорите с изпълнители при съобразяване с условията на чл. 48, ал. 2  от ЗУСЕФСУ - до 12 месеца от изтичане на срока, предвиден за неговото сключване. Този срок спира да тече в случаите на обжалване на процедурите за определяне на изпълнители или при прекратяване на обявените процедури.

Важно!

Във връзка с чл. 5к от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна и последващите му изменения, КБ следва да има предвид, че се забранява възлагането или продължаване изпълнението на всякакви договори за обществени поръчки от обхвата на директивите за обществени поръчки с определен кръг лица.

Управляващият орган следи за прилагане на ограничителните мерки по Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна и последващите му изменения, в следните случаи:

- при сключване и изпълнение на договори за обществени поръчки, които отговарят на изискванията по чл. 5к от регламента;

- при изразяване на становище за законосъобразност на разходи за дейности, които представляват обект на обществена поръчка – проверките за спазване на приложимото законодателство включват и анализ за изпълнението на чл. 5к от регламента.

УО ще следи за наличието на данни за принадлежността/произхода на изпълнителите, подизпълнителите и третите лица (както и техните собственици) по договорите за поръчки. Ръководителят на УО предоставя образеца на справка – приложение 7.30 към Наръчника по ПХОМП 2021-2027г. с уведомително писмо до бенефициента по време на верификация с искане за попълването й за всички поръчки, които са обявени в ОВЕС и включени в съответното искане за плащане. Изготвената справка се проверява и анализира от експерта, осъществяващ последващ контрол за законосъобразност. В случай, че справките са предварително изготвени и приложени към съответното искане за плащане, то същите ще бъдат взети предвид при верификация и няма да бъдат изисквани повторно.

В изпълнение на разпоредбите на т. 23 от Приложение XVII към чл. 72, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС)2021/1060, електронната система на държавата членка следва да осигурява информация дали бенефициентът или други субекти, изпълняващи операцията в съответствие с правилата на Съюза за обществените поръчки, използват изпълнители, и ако случаят е такъв след подписването на съответните договори, се представя информация за действителните собственици на изпълнителя съгласно определението в член 3, точка 6 от Директива (ЕС) 2015/849, а именно собствено(и) име(на) и фамилно(и) име(на), дата(и) на раждане и регистрационен(ни) номер(а) по ДДС или данъчен(ни) идентификационен(ни) номер(а) на тези действителни собственици.

В тази връзка, конкретният бенефициент следва да попълни в ИСУН необходимата информация за действителните собственици на изпълнителите (при избран изпълнител по ЗОП), когато става въпрос за процедури за възлагане на обществени поръчки над праговете на Съюза.

Съгласно т. 24 от Приложение XVII към чл. 72, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС)2021/1060, в случай, че за реализиране на обществената поръчка изпълнителят ползва подизпълнители, в ИСУН следва да се попълни информация за всички подизпълнители, изброени в документацията за обществената поръчка (на изпълнителя), а именно: име/наименование и регистрационен номер по ДДС или данъчен идентификационен номер и информация за договорите за подизпълнение (дата на договора, име, референтен номер и стойност на договора).

В срок до две седмици след влизане в сила на настоящото изменение на Ръководството, и в случай на приложимост конкретния бенефициент следва да попълни в ИСУН необходимата информация в секция „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“, съответно за всички процедури попадащи в обхвата на т.23 и т.24 от Приложение XVII към чл. 72, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС)2021/1060, за периода на изпълнение на заповедта за БФП съобразно последователността на провеждането им.

В случай на промени свързани с избрания изпълнител през периода на изпълнение на заповедта за БФП, информацията следва да бъде актуализирана съобразно разписаните процедури в настоящото Ръководство.

При проверка на исканията за плащане по Операцията, УО ще извършва проверка дали КБ е въвел в ИСУН данни за действителните собственици на изпълнителите (подизпълнителите) за всички обществени поръчки, свързани с Операция BG05SFPR003-2.001 „Техническа помощ“ (когато е приложимо).

ІV. ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ

Финансова подкрепа по Заповедта за БФП може да бъде отменена изцяло или частично чрез извършване на финансова корекция на основанията, посочени в чл. 70, ал. 1 от ЗУСЕФСУ. Чрез извършването на финансови корекции се отменя предоставената БФП или се намалява размерът на изразходваните средства – допустими разходи по бюджетната линия, с цел да се постигне или възстанови ситуацията, при която всички разходи, сертифицирани пред Европейската комисия, са в съответствие с приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство.

Финансова корекция може да се извърши за цялата бюджетна линия или за отделна дейност, отделен договор с изпълнител или за отделен разход. Общият размер на финансовите корекции по бюджетната линия не може да надвишава размера на реално предоставената финансова подкрепа за него.

За една и съща нередност може да бъде приложена само веднъж финансова корекция.

Извършената финансова корекция е основание за приключване на процедурата по администриране на нередността за същото нарушение.

При определяне размера на финансовите корекции се отчитат естеството и сериозността на допуснатото нарушение на приложимото право на ЕС и българското законодателство и финансовото му отражение върху средствата от Европейските фондове при споделено управление.

Размерът на финансовата корекция трябва да е равен на реално установените финансови последици на нарушението върху изразходваните средства – допустими разходи. Когато поради естеството на нарушението е невъзможно да се даде количествено изражение на финансовите последици, за определянето на финансовата корекция се прилага процентен показател спрямо засегнатите от нарушението разходи. Определеният процентен показател се прилага и за засегнатите от нарушението разходи, включени в следващи искания за плащания. Видовете нередности, техните описания и точно определените процентни показатели на финансовите корекции се определят с акт на Министерския съвет съгласно чл. 70, ал. 2 от ЗУСЕФСУ.

Ако установен случай на нередност не е обхванат в акта на Министерски съвет съгласно чл. 70, ал. 2 от ЗУСЕФСУ, за изчисляване размера на финансовата корекция се приема процентният показател, предвиден за най-близкото по категория  нарушение.

Когато констатираното нарушение няма и не би имало финансово отражение, не се налага финансова корекция.

Финансовата корекция се определя по основание и размер с мотивирано решение на ръководителя на УО. Преди издаването на решението, Конкретният бенефициент  има възможност в срок, посочен от УО (но не по-малко от две седмици), да представи своите писмени възражения по основателността и размера на финансовата корекция и при необходимост да приложи доказателства. При получаване на възраженията Решението за налагане на финансова корекция  се издава в едномесечен срок, като в неговите мотиви се обсъждат представените от Конкретния бенефициент доказателства и направените от него възражения. При не получаване на възражение в посочения срок, УО налага финансова корекция в първоначално определения размер.

Решението на ръководителя на УО не се оспорва пред съд по реда на Административно процесуалния кодекс. Съгласно чл. 27 , т.(3) от ЗУСЕФСУ „На съдебен контрол по ал. 1 не подлежи индивидуален административен акт, когато органът, който го е издал, и бенефициентът са в една административна структура.“

Размерът на определената финансова корекция може да бъде увеличен и по предложение на или Одитния орган и/или друга одитираща/проверяваща институция. Финансовата корекция се извършва от плащането, в което са включени засегнатите от нарушението разходи, или от следващо междинно или окончателно плащане, като, ако финансовата корекция се извърши от следващо плащане за срока до възстановяване се начисляват лихви.

След окончателното плащане по проект неизвършените финансови корекции са публично вземане съгласно чл. 162, ал. 2, т. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

V. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА „НЕ НАНАСЯЙТЕ ЗНАЧИТЕЛНА ВРЕДА“ В РАМКИТЕ НА ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ

Регламентът за общите разпоредби в съображение 10 гласи, че в контекста на справянето с изменението на климата „Фондовете следва да подкрепят дейности, които ще спазват климатичните и екологичните стандарти и приоритети на Съюза и не биха нанесли значителна вреда на екологичните цели по смисъла на от член 17 от Регламент (ЕС) № 2020/852“ („Регламентът за таксономията“). В освен това, в съответствие с член 9, параграф 4, „целите на фондовете се преследват в съответствие с целта за насърчаване на устойчивото развитие, както е посочено в член 11 от ДФЕС, като се вземат предвид Целите на ООН за устойчиво развитие, Парижкото споразумение и принципа „не нанасяй значителна вреда““.

Какво е „Не нанасяйте значителна вреда“?

Член 17 от Регламента за таксономията определя какво представлява „значителна вреда“ за шестте екологични цели, обхванати от Регламента за таксономията:

1. Счита се, че дадена дейност причинява значителна вреда на смекчаването на изменението на климата, ако води до значителни емисии на парникови газове (ПГ);

2. Счита се, че дадена дейност нанася значителна вреда на адаптирането към изменението на климата, ако води до засилено неблагоприятно въздействие на настоящия климат и очаквания бъдещ климат, върху самата дейност или върху хората, природата или активите;

3. Счита се, че дадена дейност причинява значителна вреда на устойчивото използване и опазване на водите и морски ресурси, ако е в ущърб на доброто състояние или добрия екологичен потенциал на водните обекти, включително повърхностните и подземните води, или на доброто състояние на околната среда състояние на морските води;

4. Счита се, че дадена дейност нанася значителна вреда на кръговата икономика, включително предотвратяване на отпадъци и рециклиране, ако води до значителна неефективност при използването на материали или при прякото или непряко използване на природни ресурси, или ако значително увеличава генерирането , изгаряне или обезвреждане на отпадъци или ако дългосрочното изхвърляне на отпадъци може да причини значителни и дългосрочни щети на околната среда;

5. Счита се, че дадена дейност нанася значителна вреда на предотвратяването и контрола на замърсяването, ако води до значително увеличаване на емисиите на замърсители във въздуха, водата или земята;

6. Счита се, че дадена дейност причинява значителна вреда на опазването и възстановяването на биологичното разнообразие и екосистемите, ако е в значителна степен в ущърб на доброто състояние и устойчивостта на екосистемите или вреди на природозащитния статус на местообитанията и видовете, включително тези от интерес за Съюза.

В тази връзка КБ се задължава да осъществява дейностите по бюджетната линия при зачитане на стандартите и приоритетите на Съюза в областта на климата и околната среда, при изпълнението на които не биха се нанесли значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета.

VІ. ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ

Техническата помощ в рамките на програмата е насочена към осигуряване на необходимата подкрепа за управлението на програмата и за въвеждане на добри практики и подходи в програмирането, управлението, изпълнението на програмата, мониторинга, контрола и оценката на програмата, както и за мерки за комуникация и популяризиране, обмяна на опит и изграждане на експертен и мотивиран човешки ресурс. Основната цел е да се подкрепи успешното изпълнение на програмата, популяризирането й, включително приноса на Европейския социален фонд плюс, както и повишаване на  административния капацитет на УО и на бенефициентите, в съответствие с разпоредбите на Регламент  (ЕС) 2021/1057, Регламент (ЕС)  2021/1060 и Регламент (ЕС) 2024/2509.

Конкретният бенефициент е отговорен за изпълнение на одобрената бюджетна линия съгласно Заповедта за БФП, приложимото национално и европейско законодателство и правилата на ПХОМП. По време на изпълнението на Заповедта, КБ стриктно следи за изпълнението на дейностите, спазването на графика за тяхното реализиране, точното и коректно разходване на средствата съгласно подписаната Заповед за БФП.

Конкретният бенефициент е длъжен да събира всички документи, удостоверяващи реализацията на бюджетната линия и да ги прилага в ИСУН, изискуеми съгласно настоящото Ръководство, към всяко междинно или окончателно отчитане, съгласно изискванията на УО. Оригиналите на документите или техни заверени копия (ако е приложимо) се съхраняват в досието на Заповедта, което се намира в офиса на КБ. Видът на документите зависи от спецификата на конкретните дейности и мерките за изпълнението им.

Видът на документите зависи от конкретните дейности. Примерни документи, доказващи извършване на отделните дейности са:

## Отчитане на възнагражденията на физически лица

- Заповед, граждански и/или трудов договор за всеки експерт и за всяко физическо лице, пряко ангажирано с изпълнението на финансираните дейности, с посочени конкретни функции и период на изпълнение, съгласно предвиденото;

- Длъжностна характеристика/работно задание, автобиография;

- Отчети за извършена работа/отработено време от служители от администрацията на АСП, наети външни експерти (Приложение № 12 Подписани протоколи за приемане на свършена работа (констативни протоколи - когато е приложимо).

- В случай на отчитане на обезщетения по чл. 61, ал. 2 от ЗДСл за служителите на дирекция МСПЕИ - справка от дирекция „Човешки ресурси”, в която е указан периодът, за който се отнася неизползваният отпуск.

- Таблица с информация за участниците, на които са изплатени възнаграждения по Бюджетната линия в съответствие с приложение 15.2 от настоящото Ръководство.

## Пътувания/командировки

- Заповеди за командировка;

- Заповед за използване на служебно МПС за целите на изпълнението на дейностите; пътни книжки; в случай на използване на МПС различно от служебно се представят: докладна записка, документ, удостоверяващ разходната норма; копие на талона;  разходни документи за гориво - фактури, описи и др.;

- Билети, абонаментни карти, бордни карти;

- Документи, удостоверяващи разходи за нощувките;

- Списъци/протоколи за осъществени пътувания, в случай на използване на организиран транспорт;

- Доклад от извършената командировка, част от заповедта за командировка.

## Обучение/квалификация на допустимите целеви групи

За всеки обучителен курс се прилагат:

- Договори с изпълнители (ако е приложимо);

- Учебна програма, учебен план (приложените учебни програми следва да кореспондират с описаното във формуляра за кандидатстване);

- Договор/заявление/ заповед за участие на лицата в обучение;

- Заповед за стартиране на курс;

- Договори на преподавателите;

- Присъствени списъци на обучаемите;

- Списък на обучителите;

- Списък на раздадените материали, с подпис на всяко едно от лицата, получили материали за обучение и др.;

- Тестове (когато е приложимо);

- Заповед за изпитна комисия (ако е приложимо) и протокол от проведените изпити;

- Копие на издадения документ за завършено обучение;

- Списък на раздадените (получени) документи;

## Провеждане на семинари и конференции

## Договори с изпълнители (ако е приложимо);

## Покана до участниците;

## Списъци на участниците, включващи три имена, адрес, телефон, e-mail за контакт и име на организацията/институцията, която представляват, както и подписи на лицата;

## Програма с лектори, теми и времетраене;

## Презентации, материали и лекции, използвани в рамките на дейността;

## Пакет материали за участниците (удостоверява се със снимков материал);

## Формуляри за обратна връзка, съдържащи оценка и препоръки от участниците;

## Публикации в пресата/прес-съобщения (ако е приложимо);

## Снимки от събитието.

## Видимост, прозрачност и комуникация

- Договори с изпълнители (ако е приложимо);

- Копия от публикации в пресата, включително на първите страници на изданията, заглавието на страницата и самата страница, където е разположена публикацията - да е видна дата, брой на изданието;

- Копия от рекламни материали (брошури, дипляни, стикери, плакати, листовки);

- Снимков материал на информационни табели/табла;

- Електронен вариант на рекламните материали, излъчвания, аудио и видео записи (ако е приложимо);

- Разпечатки от интернет страници и други електронни публикации;

- Други материали, свързани с изпълнението на дейността.

## Доставка на оборудване/обзавеждане/софтуер

- Документи от проведена тръжна процедура за избор на изпълнител;

- Сключен договор с изпълнител;

- Документи за доставка, включително приемо-предавателен протокол, подписан от Възложителя и Изпълнителя с описани модели и серийни номера на оборудването;

- Гаранционни карти, договор за извънгаранционно обслужване (ако е приложимо);

- Сертификати за качество;

- Снимков материал на оборудването/обзавеждането, доставено съгласно договора за безвъзмездна помощ – с видими серийни номера и стикери, указващи закупуването му със средства по ПХОМП;

Изготвяне на оценки, анализи, проучвания, изследвания и др.

- Документи за възлагане на услугата – документация от проведени поръчки/избор на изпълнител и/или договори с физически лица;

- Автобиографии на експерти;

- Сертификати/дипломи на експертите;

- Протоколи от срещи, заседания, работни групи по изпълнението;

- Отчети за извършената работа от подизпълнителя/експертите с отразена заетост;

- Приемо-предавателни протоколи за предаване на изготвените материали;

- Екземпляр от разработените материали/ продукти на хартиен или електронен носител;

- Разпечатки от програми;

- Документи, удостоверяващи прилагането на съответните разработки.

Следва да се има предвид, че посоченият по-горе списък е примерен и не изчерпва набора от всички документи, които бенефициентът може да приложи за доказване на изпълнените дейности и направените разходи.

Към всеки пакет отчетни документи се описват и предприетите мерките, които конкретно допринасят за спазване на хоризонталните принципи по процедурата, включително и принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Управляващият орган има право да изиска и друга допълнителна информация, по всяко време и тази информация трябва да бъде предоставена в срока, поставен в искането.

Сключване на договор с изпълнител

При включване на разход в искане за плащане след сключен договор по ЗОП, съответната процедура за избор на изпълнител се въвежда в ИСУН  (съгласно Ръководство за потребителя за модул „Е-Управление на проекти“). Към нея се прикачва цялата документация по обществената поръчка, включително и доказателства, че Възложителят е спазил правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката по чл. 21 от ЗОП и не е допуснал разделяне на предмета й на части, за да заобиколи приложимия ред за възлагане, всички документи свързани с назначаване на комисия за  разглеждане, оценяване и класиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка-Заповед за назначаване, справка и декларации за конфликт на интереси на всички етапи от провеждане на обществена поръчка, декларации относно изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП, протоколи от работата на комисията, кореспонденция с АОП, кореспонденция с участника/участниците подали оферта за участие, доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП до Възложителя и др.

В ИСУН  задължително се въвеждат и всички сключени договори с изпълнители, съгласно Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, в т.ч. приложения и изискуемите за сключването му документи, отнасящи се до избрания изпълнител.

С цел осигуряване на проследимост на извършените възлагания и изпълнение на сключените договори с изпълнители /вкл. и граждански договори/, към всяко искане за плащане КБ прилага попълнена справка за реализираните договори и извършени разходи за съответния отчетен период /Приложение15.3/.

Предварителен контрол на процедури за възлагане

Предварителният контрол за законосъобразност се осъществява от Агенцията по обществени поръчки съгласно разпоредбите на ЗОП.

УО не осъществява предварителен контрол на документация за обществени поръчки.

Последващ контрол за законосъобразност на проведените възлагания

УО извършва последващ контрол за законосъобразност на възлаганията чрез обществени поръчки, като при установени нарушения има право да налага финансови корекции, като определянето на финансовите корекции се  ръководи от Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закон за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление, приета с ПМС №57 от 28 март 2017г., последно изменена и допълнена ДВ. бр. 59 от 12 юли 2024 г.

В случай на констатирано нарушение от УО, което няма и не би имало финансово отражение, не се налага финансова корекция.

За да се минимизира риска от налагане на финансова корекция по проведена тръжна процедура, УО препоръчва на КБ да извърши проверка на документацията от проведена процедура с помощта на съответния контролен лист от Приложение № 1 към настоящото ръководство „Контролни листи за проверка по ЗОП“.

За да се минимизира риска от налагане на финансова корекция по проведена тръжна процедура, УО препоръчва на КБ да извърши проверка на документацията от проведена процедура с помощта на съответния контролен лист от Приложение № 1 към настоящото ръководство „Контролни листи за проверка по ЗОП“.

Когато в следствие проверка на място или при проверка на искане за плащане УО има основания за съмнение за нарушение, свързано с възлагането или изпълнението на обществена поръчка и изпълнение на сключените договори, и предполагащо определяне на финансова корекция УО предприема действия съгласно Наредбата и ЗУСЕФСУ – Раздел ІV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ от настоящото Ръководство.

VІІ. ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ

- Общи финансови правила

За целите на настоящата процедура, безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на:

Общият бюджет, съгласно указанията по процедурата е предвиден за целия период на операцията, като разходите се считат за допустими за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2029г., на основание чл. 63, т.2 от Регламент (ЕС) 2021/1060.

| Общ размер на безвъзмездната финансова помощ | Средства от ЕСФ+ | Национално съфинансиране |
| --- | --- | --- |
| EUR 10 500 000,00 | EUR 9 450 000,00 | EUR 1 050 000,00 |
| От тях: |  |  |
| За региони в преход EUR 1 750 000,00 | EUR 1 575 000,00 | EUR 175 000,00 |
| За по-слабо развити региони EUR 8 750 000,00 | EUR 7 875 000,00 | EUR 875 000,00 |

„Слаборазвити региони“ са Южен централен регион, Югоизточен регион, Североизточен регион, Северен централен регион и Северозападен регион за планиране. „Регион в преход“ е Югозападен регион.

Не е допустимо преразпределянето на средства между „Слабо развити региони“ и „Регион в преход“ в рамките на общия бюджет на бюджетната линия.

Всички разходи в бюджета на формуляра за кандидатстване следва да бъдат разделени в съотношение 1:5 за регионът в преход към по-слабо развитите региони. Разходите във финансовия план се разпределят в съответствие с указанията в образеца.

Предвидените разходи са в съответствие с разпоредбите на Регламент 2021/1057, Регламент 2021/1060 и Регламент 2024/2509.

Възстановяване на действително направени и платени допустими разходи, съгласно чл. 36, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/1060, съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕФСУ, ПМС 86/01.06.2023г. и последващите му изменения и ако са извършени в срока на изпълнение на Бюджетната линия, посочен в т. 1.2 от заповедта.

Извършените от КБ недопустими разходи не подлежат на възстановяване. Конкретният бенефициент следва да възстанови и средствата, изплатени от УО за разходи, счетени за недопустими от други контролни и одитиращи органи - Одитен орган, Европейска комисия и др.

Видовете допустими и недопустими разходи по Заповедта за предоставяне на БФП са детайлно разписани в Указанията по процедурата.

2. Отчитане на разходите от конкретния бенефициент

Верификация на разходите е първи етап от процеса на счетоводно отчитане и изпращане до Комисията на заявления за плащане, и представлява процес на наблюдение и контрол върху финансовия и физическия напредък за потвърждаване на допустимостта на разходите. Конкретния бенефициент е длъжен:

- да гарантира, че услугите са доставени и че декларираните от него разходи са действително извършени и са в съответствие с националните и общностните правила;

- да гарантира, че използва система за записване и съхраняване в компютъризирана форма на счетоводните записи;

- да гарантира, че поддържа или отделна счетоводна система или адекватна счетоводна аналитична сметка на ниво заповед;

- да гарантира, че всички документи относно разходите и одитите, необходими за  адекватно проследяване на документите, се съхраняват в съответствие с изискванията указани в чл. 82 от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година,чл.57 ал.1 т.7 от ЗУСЕФСУ и съгласно  чл. 133 от Регламент (ЕС, Евратом) 2024/2509 на Европейския парламент и на Съвета от 23 Септември 2024 г.;

- да гарантира, че всички отчети за разходи включват общия размер на допустимите разходи, действително платени от него;

- да верифицира разходите, въз основа на фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност и на други изискуеми документи съгласно приложимото българско законодателство;

- да възстанови извършени разходи при констатиране на недопустимост;

- да изготвя периодични отчети за изпълнението;

- да разкрива нередности и да ги докладва на текуща база пред УО, като отговаря в рамките на неговите задължения;

- да спазва и всички други изисквания съгласно общностното и националното законодателство, доколкото не противоречи на ЗУСЕФСУ.

3. Счетоводна отчетност

Конкретния бенефициент трябва да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на дейностите, използвайки подходяща електронна система за документация и двустранно счетоводство. Тези системи могат да са неразделна част от текущата счетоводна система на конкретния бенефициент или допълнение към тази система, така че да бъде осигурена отделна счетоводна аналитичност само за дейностите. Тази система следва да се прилага в съответствие с националното законодателство.

Конкретния бенефициент трябва да гарантира, че данните, посочени в техническите отчети (междинни и заключителен, вкл. размер на верифицираните и неверифицираните разходи), отговарят на тези в счетоводната система и документация и са налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията.

В случаите когато сумата на плащанията по конкретен договор с изпълнител в резултат от проведената тръжна процедура надвишават 5 112,92 евро с ДДС или сумата е под 5 112,92 евро с ДДС, но не по – малко от  51,13 евро и представлява част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 5 112,92 евро с ДДС, бенефициентът е длъжен да прилага Решение на МС № 592 от 21.08.2018 г. и последващи изменения.

- Режим по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Третирането на данък върху добавена стойност като допустим разход, се извършва съгласно приложимите указания на МФ. Информация относно статута по ЗДДС бенефициентът представя веднъж на етап издаване на заповедта с попълване на приложимите поле от раздел „данни за кандидата“ в ИСУН. При промяна на статута си по ЗДДС, бенефициентът е длъжен да информира УО и предприеме стъпки за промяна на информацията в раздел „Данни за кандидата“ в ИСУН в срок до подаване на авансово или първото междинно искане за плащане Регистрираните лица предоставят и удостоверението за регистрация по чл. 104 от ЗДДС. Конкретният бенефициент е задължен при промяна в статута си по ЗДДС да подаде Декларация относно статута по ЗДДС (Приложение № 16) относно изменението на обстоятелствата с първото искане за плащане подадено след промяната. След писмено деклариране на обстоятелствата посочени в Декларация относно статута по ЗДДС (Приложение № 16) конкретния бенефициент, регистрирано лице по ЗДДС, включва в искането за плащане към Управляващия орган допустимия данък върху добавената стойност за доставки на стоки и/или услуги, финансирани по програмата и предоставя на Управляващия орган всички необходими документи посочени в Указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност. При подаването им към Управляващите органи същите се подписват с електронен подпис на лицето, представляващо Конкретния бенефициент. При подаване на искане за окончателно плащане Конкретния бенефициент подава декларация за настъпили промени в обстоятелствата, декларирани до момента (Приложение № 16).

- Плащания по заповедта

При изпълнение на задълженията си по настоящата Заповед Конкретният бенефициент следва да спазва приложимите указания на Министерство на финансите и указанията на Министерство на финансите за третиране на данъка върху добавената стойност като допустим разход.

Плащанията, верифицирането и отчитането на разходите се извършва при спазване на условията на чл. 60-64 от ЗУСЕФСУ и чл. 2 от Заповедта.

Управляващият орган извършва плащанията в съответствие с предвиденото в Заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и според разпоредбите на ЗУСЕФСУ.

Управляващия орган извършва плащането (залага разполагаем лимит по самостоятелен десетразряден код в СЕБРА) не по-късно от 80 дни от постъпване на искането за плащане на конкретният бенефициент. Срокът може да бъде прекъснат, ако предоставената от конкретният бенефициент информация не позволява на управляващия орган да установи дали сумата е дължима. Чрез междинни и окончателни плащания се възстановяват само допустими разходи, верифицирани от Управляващия орган.

Конкретния бенефициент може да поиска от Управляващия орган извършване на авансово плащане до 20 на сто от стойността на заповедта за безвъзмездна финансова помощ.

Съгласно приложимите указания на Министерство на финансите, обезпечение за авансово плащане не се изисква от бенефициенти – разпоредители с бюджет по чл.11, ал.3 и ал. 9 от Закона за публичните финанси и от разпоредители с бюджет от по-ниска степен, от юридическите лица по чл. 13, ал. 4 от същия закон, с изключение на случаите по чл. 7, ал. 1, т. 3.

Управляващият орган извършва авансово плащане (залага разполагаем лимит по самостоятелен десетразряден код в СЕБРА) при наличието на подписана Заповед и при наличие на разполагаем лимит в Системата за електронно бюджетно разплащане (СЕБРА) на БНБ в двуседмичен срок от датата на получаване на подаденото от конкретния бенефициент искане за авансово плащане съгласно чл.61 от ЗУСЕФСУ.

Междинни и окончателни плащания се правят на базата на действително извършени разходи и след представяне на първични разходооправдателни документи и финансов отчет.

Общата сума на авансовото и междинните плащания не може да надвишава 95 % от общата сума на допустимите разходи за изпълнение на дейностите, съгласно заповедта. В случаите когато авансът е покрит изцяло с верифицирани допустими разходи или няма извършено авансово плащане ограничението не се прилага. Покриването на аванса с верифицирани допустими разходи започва след като ограниченията по настоящия член, намалени с извършените авансови плащания, бъдат превишени. Управляващият орган уведомява Конкретния бенефициент, че остатъкът от верифицирания разход се счита за платен с авансовото плащане.

Размерът на окончателното плащане се изчислява, като от верифицираните общи допустими разходи, финансирани чрез безвъзмездна финансова помощ, се приспаднат отпуснатите плащания и начислените лихви по банковата сметка, обслужваща бюджетната линия.

Управляващият орган извършва плащания (залага разполагаем лимит по самостоятелен десетразряден код в СЕБРА) към конкретния бенефициент в рамките на заложения от дирекция “Национален фонд“ в Министерство на финансите лимит по съответната банкова сметка на бенефициента, съгласно Приложение № 4 „Финансова идентификация”. При промяна в банковата сметка на конкретния бенефициент, същият е длъжен в срок не по-дълъг от 3 работни дни да уведоми Управляващия орган с цел да се гарантира правилното управление на паричния поток.

Цялостна отговорност за спазване на общностното и национално законодателство при изпълнението и управлението на заповедта носи КБ, като краен получател на средствата, на база издадена заповед.

Управляващият орган може да спре срока за одобряване на дадено искане за плащане/пакет отчетни документи, като уведоми КБ, че доклада не може да бъде одобрен и намира за необходимо да извърши допълнителни проверки. В такива случаи УО може да изиска разяснения, поправки или допълнителна информация, които трябва да бъдат представени от КБ в разумен срок  съгласно  чл. 63, ал. 2 от ЗУСЕФСУ и т. 3.7.2 от Заповедта, Срокът за разглеждане на искането за плащане спира да тече до представянето на документите и разясненията, но общо за не повече от един месец. Срокът започва да тече отново от датата, на която е получена изискваната информация.

В случай, че Конкретния бенефициент не представи в срок документите и разясненията или е започнала процедура по администриране на нередност съответният разход не се верифицира, като може да бъде включен в следващо искане за плащане.

Решенията за възстановяване на средства и верификация не подлежат на съдебен контрол когато органът, който го е издал и КБ са в една административна структура, съгласно разпоредбите на чл. 27, ал. 3 от ЗУСЕФСУ.

Във всички случаи на установяване на средства за възстановяване, то те са дължими от конкретния бенефициент в пълният им размер от момента на установяването им. Конкретния бенефициент се задължава да възстанови и средствата, които са били обект на финансова корекция, наложена или е в резултат на проверки от страна на управляващи, контролиращи и одитиращи органи /съгл. чл. 73 и чл. 75 от ЗУСЕФСУ/. На възстановяване подлежат и всички  средства, произтичащи от разходи, които са в резултат на констатирани нередности независимо от датата на тяхното установяване.

Управляващият орган прилага процедурата за доброволно възстановяване на дължимите суми чрез издаване на Решение за възстановяване на средства чрез доброволно изпълнение до конкретния бенефициент. Съгласно чл. 22, ал. 3 административния акт се счита за връчен с изпращането на съобщението в ИСУН.

Конкретният бенефициент се задължава да възстанови на Управляващия орган всички, недължимо платени и надплатени суми, неправомерно получени или неправомерно усвоени средства, в срок от 14 дни от датата на получаване на решението по чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕФСУ.

Управляващият орган може да прихване неправомерно изплатените суми, включително лихвата, от последващи плащания на средства, на които Конкретния бенефициент има право, когато същите не са възстановени в срок. В случай, че няма възможност дължимите средства да бъдат прихванати, възстановяването им от страна на конкретния бенефициент, в качеството му на бюджетна организация, се осъществява съгласно          чл. 75 от ЗУСЕФСУ и приложимите указания на Министерство на финансите. Вземанията от бенефициенти - бюджетни организации, които не са възстановени до шест месеца от изтичане на срока за доброволно възстановяване, подлежат на възстановяване от бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, в чиито структури е бенефициентът, заедно с лихвата за забава.

Установените недължимо платени и надплатени суми се възстановяват от плащания по проекта. Когато отказ от верификация е издаден след съответното плащане, установените недължимо платени и надплатени суми се възстановяват чрез доброволно изпълнение от страна на Конкретния бенефициент в 14-дневен срок. След изтичането на срока за доброволно плащане недължимо платените и надплатените суми се прихващат от следващо плащане по проекта заедно с дължимите лихви за просрочие. Съгласно указанията на Министерство на финансите „Дължими суми от бенефициенти - бюджетни организации, които не са събрани до окончателно плащане, могат да се възстановяват по реда на чл. 106 от Закона за публичните финанси до края на следващата бюджетна година.“

Възстановяването на надплатени средства в т.ч. и лихви по банкови сметки се извършва чрез отнемане от УО на разпределен лимит в СЕБРА по десет разряден код на конкретния бенефициент. В рамките на три работни дни след формалното потвърждение на конкретния бенефициент, УО извършва възстановяване, след което уведомява КБ за стойността на отнетия лимит.

Съгласно чл. 64а от ЗУСЕФСУ и приложимите указания на Министерство на финансите, след окончателното плащане по проект установените и невъзстановени недължимо платени и надплатени суми са публично вземане съгласно чл. 162, ал. 2, т. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Възстановяването на надплатени средства в т.ч. и лихви по банкови сметки след приключване на заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се извършва по сметката на Управляващият орган в БНБ:

АСП-BG37 BNBG 9661 3200 1806 01,

BIC BNBGBGSD.

Конкретния бенефициентът следва да възстанови и средствата, изплатени от Управляващия орган за разходи, счетени за недопустими от други контролни и одитиращи органи – Одитен орган, Европейска комисия и др.

- Искане за плащане

Искането за авансово/междинно и/или окончателно плащане се въвеждат в уеб базираната система ИСУН съгласно „Ръководства за потребителя на ИСУН 2020“.

Авансово искане за плащане:

Изискуемите документи, необходими за извършване на авансово плащане са:

      - Искане за плащане - Приложение №6 към настоящото ръководство, посочената в искането за плащане сума трябва да съответства на сумата посочена в раздел „Искане за плащане“ в ИСУН;

      - Актуална Финансова идентификация - Приложение № 4 (при промяна на обстоятелства);

Междинно/окончателно искане за плащане:

Разходите се възстановяват при представяне на искане за плащане според условията на Заповедта за БФП и настоящото ръководство, както и въз основа на извършена техническа и финансова верификация на отчетените дейности, съгласно предоставените документи. Конкретния Бенефициент представя следните основни документи по образци при междинно и окончателно искане за плащане:

      - Искане за плащане – Приложение № 6 към настоящото ръководство, посочената в искането за плащане сума трябва да съответства на сумата посочена в раздел „Искане за плащане“ в ИСУН;

      - Актуална финансова идентификация – Приложение № 4 (при промяна на обстоятелствата);

      - Декларация за допустимите разходи – Приложение № 7;

      - Финансов отчет – Приложение №8, попълва се и в ИСУН в раздел „Финансов отчет“;

      - Опис на разходооправдателните документи – Приложение № 9

      - Декларация за нередности – Приложение № 5 (при промяна на обстоятелствата);

      - Декларация за двойно финансиране – Приложение № 3;

      - Оборотна ведомост, главна книга, аналитична ведомост или други счетоводни документи потвърждаващи осчетоводените разходи и отделната счетоводна аналитичност по бюджетната линия.

      - Документи доказващи изпълнението на дейностите през периода на отчитане - и др. релевантни документи (описани в раздел VI Техническо изпълнение и отчитане към настоящото Ръководство), договори за доставки с изпълнители, приемо-предавателни протоколи и други;

10. Платежни нареждания;

11. Копия от счетоводната документация за плащанията по банков път;

12. Заверени фактури и/или счетоводни документи с еквивалентна доказателствена стойност.

13. Декларация относно статута по ЗДДС - Приложение № 16 (при промяна на обстоятелствата и при подаване на искане за окончателно плащане).

Във всички фактури следва да е упоменато, че разходът е извършен по заповед за предоставяне на БФП по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027, като се изписва номерът й. Ако системата за издаване на тези документи не позволява това, то текстът се изписва в свободно поле извън задължителните реквизити от Закона за счетоводство, или на обратната страна на документа.

Освен това, всички първични разходооправдателни документи се подписват от представляващия бенефициента  и се поставя забележка "платено", което не трябва да засяга реквизитите на самия документ.

Във връзка с въведените ограничителни мерки съгласно чл. 5к от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година (изм. с Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. и последващите му изменения), относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна във връзка с възлагания по реда на ЗОП и ЗУСЕФСУ, както и необходимостта от проследяване на спазването им при изпълнението на проектите, съфинансирани от ЕС се въвежда допълнителен текст в Приложение 7 - Декларация за допустимите разходи, с който конкретните бенефициенти декларират, че не са налични обстоятелства, попадащи в ограничителните мерки по чл. 5к от Регламент (ЕС) № 833/2014 и последващите му изменения.

Настоящото Ръководство на конкретния бенефициент за изпълнение и управление на договори по Операция BG05SFPR003-2.001 „Техническа помощ“ и приложенията към него се прилагат за подадени пакети отчетни документи след 01.01.2026 г. Отчитането на разходите при регистриране на пакети отчетни документи след 01.01.2026 г. се извършва единствено в евро, след адаптиране на приложимите функционалности в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН).

При отчитане на разходите за възнаграждения на Дирекция МСПЕИ, конкретния бенефициент представя следните документи единствено на електронен носител (CD) придружени с:

- Опис на разходооправдателните документи – Приложение 10 и Приложение № 11;

- Рекапитулация по всички начисления, ведомости, фишове, банкови извлечения, болнични, заповеди, прил. № 13, прил. № 14 и др.;

- Оборотна ведомост, главна книга, аналитична ведомост или други счетоводни документи потвърждаващи осчетоводените разходи и отделната счетоводна аналитичност по бюджетната линия;

- Копия от счетоводната документация за плащанията по банков път или в брой.

Всички документи следва да са електронно разписани.

Списъкът на посочените документални доказателства не изчерпва всички документи, които КБ може да приложи или УО може да изиска от него за доказване на изпълнените дейности и направените разходи.

При изпълнение на задълженията си по Заповедта, конкретният бенефициент следва да спазва всички приложими указания на Министерство на финансите, както и националното законодателство в тази област, доколкото не противоречи на ЗУСЕФСУ. В случай на изменение на указанията от страна на Министерството на финансите, националното законодателство, измененията се прилагат от конкретния бенефициента от датата на влизането им в сила.

При подаване на окончателно искане за плащане, заедно с всички изброени по–горе документи, КБ е длъжен да представи удостоверение за начислени лихви от обслужващата го банка за сметката, по която са превеждани средствата от БФП, за периода от откриването й до приключване на дейностите на действие на заповедта. Доказаният размер на натрупаната лихва се приспада от последното плащане.

УО извършва верификация при подаване на искания за авансови, междинни и/или окончателни плащания, при извършване на процедура за възстановяване на средства, проверки на място и др. проверки.

Верификацията на разходите се извършва от УО не по-късно от 30 работни дни от датата на представяне на искане за междинно/окончателно плащане Допълнителни документи и разяснения от бенефициента се изискват след приключване на цялостната проверка по документите от Управляващия орган, като общият срок за верификация и плащане се извършва при спазване на условията на чл. 60-64 от ЗУСЕФСУ. КБ  е длъжен да представи искане за окончателно плащане пред управляващия орган не по- късно от един месец от приключването на всички дейности по бюджетната линия.

В случай, че конкретния бенефициентът не представи в срок искане за окончателно плащане, управляващия орган може да извърши служебно приключване на проекта въз основа на извършената от него проверка на място.

Пакет отчетни документи се „отхвърля“ в ИСУН от експерт техническа или финансова верификация при изрично искане от страна на конкретния бенефициент за оттегляне на подаденото искане за плащане през меню “Кореспонденция” в ИСУН. Пакет отчетни документи „отхвърлен“  по искане на конкретния бенефициент, не подлежи на проверка от УО.

Управляващият орган извършва плащания към КБ в рамките на заложения от дирекция “Национален фонд“ в Министерство на финансите лимит по съответната банкова сметка на бенефициента, съгласно Приложение № 4 “Финансова идентификация”.

Чрез междинни и окончателни плащания се възстановяват само допустими разходи, верифицирани от управляващия орган. От дължимите към конкретния бенефициент плащания не може да се начислява, приспада или удържа такса или друга сума с равностоен ефект.

УО извършва верифициране на разходите въз основа на проверка на документите, представени към искането за плащане, и на проверки „на място“, когато това е приложимо.

По ПХОМП процесът на верифициране се основава на получените от конкретния бенефициент документи, като съответните отговорни лица извършват задължително следните проверки:

- проверка на всички представени от конкретния бенефициент документи;

- проверки „на място” при конкретния бенефициент и/или на мястото на изпълнение на дейностите.

При изпълнение на задълженията си по настоящата Заповед, КБ следва да спазва всички приложими указания на Министерство на финансите, както и националното законодателство в тая област. В случай на изменение на указанията от страна на Министерството на финансите и/или националното законодателство, измененията се прилагат от конкретния бенефициента от датата на изменението им.

- VIIІ. НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАПОВЕДТА

Наблюдението на изпълнението на заповедта за предоставяне на БФП е дейност в рамките на целия процес на реализиране на оперативната програма, основаваща се на всички приложими процедури по отчитане на извършените дейности.

1. Събиране на данни по изпълнение на показателите

При изпълнение на дейностите КБ следва да събира и отчита пред УО, заложените във Формуляра за кандидатстване релевантните показатели (за всеки отделен финансов план), в съответствие с минималните стойности посочени в таблицата по долу.

| Наименование | Слабо развит регион | Регион в преход | Общо за периода на допустимост |
| --- | --- | --- | --- |
| Брой обучения, стажове или работни посещения на служители от УО и/или други администрации | 125 | 25 | 150 |
| Оценки | 2,5 | 0,5 | 3 |
| Проведени информационни събития | 23 | 5 | 28 |

С цел проследяване на постигнатите показатели по операцията и в изпълнение на т. 3.14 от Заповедта, при представяне на междинни и заключителен технически отчети КБ трябва да представи чрез ИСУН Таблица с пълна информация за участниците по Бюджетната линия в съответствие с приложение 15.1 от настоящото Ръководство.

В съответствие с допълнението, в т.9.1 от Формуляра за кандидатстване, КБ следва да представи допълнителна информация за целевите групи, към които са насочени реализираните мерки, както и да  посочи конкретен брой на лицата, които са обхванати от дейностите, предвидени в конкретния финансов план.

КБ отчита показателите за всеки отделен финансов план със съответните количествени стойности, съобразно разписаното във Формуляра за кандидатстване.

2. Проверки „на място“ от страна на УО

Служители на УО извършват документална проверка и проверки „на място” за потвърждаване на изпълнените дейности по Заповедта за предоставяне на БФП. По настоящата операция проверките „на място“ се извършат минимум един път за целия период на изпълнение на дейностите по бюджетната линия на централно ниво, при постигане на физически и финансов напредък на проекта, в период не по-късно от внасянето на искане за окончателно плащане.

При проверки „на място“ се контролират приложимите изисквания по операцията: досие на заповедта, спазване правилата на основните принципи, описани в чл. 9 от Регламент (ЕС) 2021/1060 и чл. 19 от Регламент (ЕС) 2021/1057, спазване на мерките за видимост, прозрачност и комуникация и специфичните за конкретната операция обстоятелства свързани със съответствие между планираните и постигнатите резултати и съответствие на дейностите с времевия график за изпълнение по заповедта.

Проверките “на място” от страна на УО се планират предварително. Възможно е да бъдат извършени извънредни проверки “на място” в случай на констатирани несъответствия при изпълнението на дейностите, на получен сигнал или жалба и в случай на риск.

При извършване на проверка „на място”, отговорните експерти на УО попълват Лист за извършване на проверка на място - Приложение № 2 към настоящото ръководство (само за информация). Същият се подписва от експерта/ите, извършил/и проверката, както и от представител/и на КБ. Копие от формуляра се предоставя на КБ. Констатациите, направени от служителите на УО, ще се базират на оценката на документацията по изпълнение на заповедта за БФП, проверка на услугите и доставките и съответните изводи от проведените срещи с представители на КБ. При  необходимост служителите дават препоръки, чието изпълнение се проследява на следващ етап.

3. Проверки от страна на други органи и институции

КБ е длъжен да допуска Управляващия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори да проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки на място, изпълнението на заповедта, и да проведат пълен одит, при необходимост.

За тази цел КБ се задължава да предостави на служителите или представителите на УО, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата, както и на външни одитори  достъп до местата, където се осъществява заповедта, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на заповедта, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът, предоставен на служителите или представителите на Управляващия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и  по начин, който улеснява проверката.

Конкретният бенефициент е длъжен да представя пред УО всички доклади от извършени одити или проверки, в частта засягаща заповедта за БФП независимо от датата на тяхното издаване, включително и след приключване му. Докладите от извършените одити или проверки се изпращат до УО чрез функционалностите на ИСУН в модул „Кореспонденция“ на засегнатата от проверката заповед до 15 дни след получаването им.

IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТМЯНА НА ЗАПОВЕДТА

Когато Управляващият орган или КБ са на мнение, че Заповедта за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ повече не може да се изпълнява ефективно, то следва изясняване на тези обстоятелства при размяна на съответна кореспонденция. Ако Управляващият орган и КБ не постигнат споразумение за разрешаване на проблема, всеки един от тях има право да поиска отмяна на Заповедта с писмено предизвестие, без задължение за изплащане на обезщетение.  Управляващият орган има право да прекрати заповедта без предизвестие в случаите, изрично предвидени в т. 15.2 към Заповедта.

Управляващият орган има право да отмени Заповедта без предизвестие и без да дължи обезщетение и в случаите, че Конкретният бенефициент осъществи неправомерни действия в ущърб на финансовите интереси на Европейския съюз. Това условие се отнася и до изпълнителите и представителите на Конкретния бенефициент.

В случай на отмяна на Заповедта, Конкретният бенефициент има право да получи само такава част от безвъзмездната финансова помощ, която е верифицирана по надлежния ред, отговаря на изпълнената част от Заповедта, като се изключват разходите, свързани с текущи ангажименти, които следва да бъдат изпълнени след отменянето на Заповедта. За тази цел Конкретният бенефициент следва да представи искане за плащане и окончателен отчет в съответствие с точки 7.3  и 7.4 от Заповедта за предоставяне на БФП.

Преди или вместо да отмени Заповедта за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по силата на разпоредбите на тази точка,  Управляващия орган има право да вземе предпазни мерки, които се изразяват във временно спиране на плащанията без предизвестие.

ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

| Приложение № 1 |  |  | контролни ЛистИ за проверка по зоп |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2 |  |  | ЛИСТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА МЯСТО |  |
| Приложение № 3 |  |  | декларация за липса на двойно финансиране |  |
| Приложение № 4 |  |  | ФИНАНСОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ |  |
| Приложение № 5 |  |  | ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ |  |
| Приложение № 6 |  |  | ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ |  |
| Приложение № 7 |  |  | ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОПУСТИМите РАЗХОДИ |  |
| Приложение № 8 |  |  | финансов отчет |  |
| Приложение № 9 |  |  | ОПИС НА РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ |  |
| Приложение № 10 |  |  | Опис на разходооправдателни документи бюджетна линия |  |
| Приложение № 11 |  |  | Опис на разходооправдателни документи бюджетна линия |  |
| Приложение № 12 Приложение № 13 Приложение № 14 приложение №15.1 приложение №15.2 Приложение №15.3 ПРИЛОЖЕНИЕ №16 |  |  | ДОКЛАД ЗА ОТРАБОТЕНИ ЧАСОВЕ Справка за възнаграждения по служебно правоотношение Поименна справка за отработени дни ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИ В СЪБИТИЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИ ИЗПЛАТЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ информация за сключени договори и извършени разходи ДЕКЛАРАЦИЯ относно статута по ЗДДС |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 | СПРАВКА ЗА ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ И ЛИЦА УЧАСТВАЛИ ПРИ ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 | ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП |  |

Образец на справката е приложен за информация към приложение 1 „Контролни листи за проверка по ЗОП“ от настоящото Ръководство

Всички стойности са превалутирани по валутен курс 1 EUR = 1.95583 BGN, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България и се прилагат от 01.01.2026 г.