Р Ъ К О В О Д С Т В О

на бенефициента

за изпълнение и управление на договори

по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020”

BG05FMOP001-3.002

Раздел Б: Отчитане на изпълнението на проекти след влизане в сила на  Методика за прилагане на опростени правила за възстановяване на база разход за единица продукт - обяд за обществените трапезарии по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“, финансирана от ОП ФЕПНЛ

с времеви диапазон от 01.05.2017 г. до 30.04.2020 г.

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Раздел Б | Отчитане изпълнението на проекти след влизане в сила на Методика за прилагане на опростени правила за възстановяване на база разход за единица продукт - обяд за обществените трапезарии по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“, финансирана от ОП ФЕПНЛ с времеви диапазон от 01.05.2017 г. до 30.04.2020 г. |  |
| І. | Администриране изпълнението на договора |  |
| 1. | Страни и отговорности по изпълнение на договора | 5 |
| 2. | Партньори. Изпълнители | 6 |
| 3. | Промени в договора | 6 |
| 4. | Допустими разходи и максимална сума на БФП | 7 |
| 5. | Конфликт на интереси | 8 |
| 6. | Поверителност и срок за съхранение на документацията | 8 |
| 7. 8. 9. 10. | Информация и комуникация Нередности в изпълнението на договора Избягване на двойно финансиране Кореспонденция с УО | 8 8 8 9 |
| ІІ. | Изпълнение и отчитане | 9 |
|  |  | 19 |
|  | Плащания по договора |  |
|  | Счетоводна отчетност |  |
|  | Възстановяване на средства |  |
| IIІ. | Наблюдение на изпълнението на договора за безвъзмездна помощ | 17 |
| 1. |  |  |
| 2. 3. |  |  |
| VІІ. |  | 26 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
|  | Опис на приложенията | 28 |

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

| БФП | Безвъзмездна финансова помощ |
| --- | --- |
| УО | Управляващ орган |
| ФЕПНЛ | Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица |
| ЗДДС | Закон за данък върху добавената стойност |
| ЗОП | Закон за обществените поръчки |
| НАП | Национална агенция за приходите |
| НПО | Неправителствена организация |
| ОП | Оперативна програма |
| ЕСФ | Европейски социален фонд |
| ПМС | Постановление на Министерския съвет |
| ПО МЕТОДИКАТА | Партньорска организация Методика за прилагане на опростени правила за възстановяване на база разход за единица продукт - обяд за обществените трапезарии по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“, финансирана от ОП ФЕПНЛ |

ВАЖНО!

Във връзка с чл. 25 от Регламент (ЕС) № 223/2014 и с цел намаляване на административната тежест за партньорските организации при изпълнение на договорите за предоставяне на БФП по настоящата процедура, Управляващия орган /УО/ на ОП ФЕПНЛ утвърди Методика за прилагане на опростени правила за възстановяване на база разхода за единица продукт - обяд за обществените трапезарии, с цел опростяване на разходите по операциите от тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ /Приложение № 1/. Методиката е утвърдена със Заповед на Ръководителя на УО № РД 01-0443 /18.04.2017 г. и влиза в сила -считано от 01.05.2017 г. Партньорската организация-бенефициент следва да отчита физическия и финансов напредък по проекта чрез прилагане на опростени правила на база разход за единица продукт – обяд в размер на 2,50 лв. на човек на ден /с включен Данък добавена стойност/.

За тази цел УО внедрява нов раздел в Ръководството, който касае отчитането на проектите за периода 01.05.2017 г. вкл. - 31.12.2019 г.

Отчитането на дейности и разходи по проекта от страна на Бенефициентите се извършва по следния начин:

За отчитане на периоди преди 30.04.2017 г. включително бенефициентите следват разпоредбите и използват приложенията на Раздел А: Отчитане на проекти преди влизане в сила на Методика за прилагане на опростени правила с времеви диапазон до 30.04.2017 г. вкл.

След 01.05.2017 г. бенефициентите прилагат правилата и използват приложенията, разписани в Раздел Б: Отчитане изпълнението на проекти след влизане в сила на Методика за прилагане на опростени правила с времеви диапазон от 01.05.2017 г. до 30.04.2020 г. Разходите за закупуване на хранителни продукти, определени на база разходи за единица продукт, се прилагат по действащи договори от датата посочена в допълнително споразумение за изменение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Всеки от разделите има свои приложения, които са меродавни за конкретния раздел.

УО няма да одобри отчети, в които се използват правилата и приложенията на ръководство, което не касае съответния отчетен период, за който бенефициентът иска възстановяване на средства. С цел разделяне на двата режима на отчитане, подаването на отчетни документи по правилата на двата раздела следва да се извършва в отделни отчети и искания за плащане за съответните периоди.

- I. АДМИНИСТРИРАНЕ ИзпълнениеТО на договорА

С подписания договор между УО и Партньорската организация - бенефициент се урежда изпълнението на одобреното заявление за финансиране. Договорът за БФП установява редица права и задължения, които следва да бъдат спазвани от двете страни. Партньорската организация  - бенефициент е длъжна да запази целостта на договора, така както му е връчен от УО.

На основание чл. 25 от Регламент (ЕС) № 223/2014 и с цел намаляване на административната тежест за партньорските организации  при изпълнение на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура, Управляващия орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане утвърди  Методика  за прилагане на опростени правила за възстановяване на база разхода за единица продукт - обяд за обществените трапезарии, с цел опростяване на разходите по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2020“.

Стойността на разхода за единица продукт е в размер на 2.50 лв. за храноден за едно лице от целевата група с включен данък добавена стойност. Единицата продукт съдържа разходи за хранителни продукти за осигуряване на топъл обяд.  – супа, основно ястие, хляб. В рамките на стойността на разхода за единица продукт – топъл обяд партньорската организация може да предоставя и десерт. Определянето на вида хранителни продукти, които се закупуват за приготвяне на топлия обяд, се извършва от партньорската организация. Партньорските организации гарантират, че предоставят разнообразно седмично меню, с което да се осигури балансирано хранене на целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

В рамките на изпълнението на операцията, партньорската организация - бенефициент пряко или в сътрудничество с неправителствени организации предлага и съпътстващи мерки.

- Страни и отговорности по изпълнение на договора

Партньорската организация - бенефициент и Управляващият орган са единствените страни (наричани за краткост “страните”) по Договора. Управляващият орган не признава съществуването на договорна връзка между него и партньорите или изпълнителите на Партньорската организация - бенефициент. Само Партньорската организация- бенефициент е отговорна пред Управляващия орган за изпълнението на Договора.

2. Партньори. Изпълнители

2.1. Партньори

Съгласно изискванията за кандидатстване, участието на партньори при изпълнение на договори по настоящата операция е допустимо единствено при реализиране на съпътстващи мерки, предвидени в допълнение към разпределянето на храна.

Правата и задълженията по Договора във връзка с предоставяне на съпътстващи мерки не могат да бъдат прехвърляни или възлагани на трето лице без предварително писмено одобрение от Управляващия орган.

При възникнала необходимост в хода на изпълнение на проекта от промяна на партньора или включване на такъв се прилагат разпоредбите на чл. 7,3 от Общите условия на Договора за безвъзмездна финансова помощ.

Предоставянето на съпътстващите мерки се проследява по време на изпълнение на целия договор.

2.2. Изпълнители:

По настоящата операция партньорската организация-бенефициент има възможност да възлага изпълнението на дейности на изпълнители.

Изпълнителите не са партньори.

При хипотези на възлагане, партньорските организации - бенефициенти се задължават изпълнението на тези дейности да бъде законосъобразно, без нередности и в съответствие с принципа на доброто финансово управление по смисъла на Директива 95/46/ЕО  и Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета.

- Законосъобразността и спазването на изискването за прозрачност при провеждането на процедури за избор на изпълнител/конкурс за избор на доставчик е отговорност на партньорската организация – бенефициент и не е обект на проверка от УО.

- Промени в договора

Всякакви промени в текста на Договора, включително на приложенията към него, се правят в писмена форма по взаимно съгласие на страните чрез изменение на Договора в съответствие с чл. 7 от Общите условия на договора.

Недопустими са промени в договора, водещи до промяна в единичната стойност на разхода за единица продукт – 2,50 лв., както и на определените проценти за административни разходи и разходи за транспорт и съхранение, както и за съпътстващи мерки, които са определени като единна ставка спрямо разходите за единица продукт - обяд.

3.1 Сключване на Допълнително споразумение към договора за БФП:

Промяната в договора чрез сключване на допълнително споразумение подлежи на задължително одобрение от Управляващия орган и влиза в сила от датата посочена в допълнителното споразумение след подписването от двете страни.

- По инициатива на партньорската организация – бенефициент

Всяко искане за сключване на Допълнително споразумение задължително се представя надлежно подписано от лицето, упълномощено да представлява Партньорската организация - бенефициент или от лице, което е упълномощено за тази цел (прилага се необходимият документ). Управляващият орган няма да приеме изменение на договора, ако искането е подписано от лице, което не е изрично упълномощено.

В кореспонденцията си Бенефициентът детайлно описва исканата промяна.

- По инициатива на Управляващият орган

УО може да предприеме инициатива за промяна на подписания договор за БФП, като отправи писмена покана. до партньорската организация - бенефициент. При съгласие от страна на Бенефициента, то следва да се изрази писмено. В писменото потвърждение бенефициентът конкретизира параметрите по възможните промени.

И в двата случая Партньорската организация-бенефициент получава подписано от Ръководителя на УО Допълнително споразумение към договора в 2 екземпляра или в случай на несъгласие аргументиран отказ за подписването на такова. След подписване от страна на партньорската организация единия екземпляр се връща на УО.

3.2 Изменение без сключване на Допълнително споразумение

Изменение без да се сключва Допълнително споразумение се прилага в съответствие с чл.7.2  от Общите условия на договора за БФП.

Управляващият орган си запазва правото да не одобри промяната в случай, че е неправомерна, като всички разходи, свързани с приложеното изменение ще бъдат счетени за недопустими.

- Допустими разходи и максимална сума на безвъзмездната помощ

- За допустими се считат разходите, описани в бюджета и пряко произтичащи от дейностите по договора. Общите изисквания за допустимост на разходите се определят съгласно ПМС № 37 от 23.02.2015 г. и последващите му изменения за определяне на реда и условията за изпълнение на ОП ФЕПНЛ.

Режимът по допустимост на разходите е уреден в чл. 3 от договора за БФП и чл. 11 от Общите условия към договора за БФП.

- Конфликт на интереси

Партньорската организация-бенефициент не предприема каквито и да са дейности, които може да поставят собствения й интерес в конфликт с този на Република България и Европейския,съюз  в съответствие с чл. 4 от Общите условия на договора за БФП.

Към всяко искане за плащане се подава: Декларация за допустимост на разходите  (Приложение 8), съдържаща в т. 17 и потвърждение за липса на конфликт на интереси.

- Поверителност и срок за съхранение на документацията

- Условията относно запазването на поверителност и съхранение на документацията са уредени в чл. 5  и чл. 13 от общите условия по договора за БФП.

- Информация и комуникация

- Партньорската организация - бенефициент информира обществеността за получената от ФЕПНЛ подкрепа в съответствие с чл. 6 от Общите условия и Приложение № 18 от Настоящото ръководство.

- Нередности в изпълнението на договора

Нередност е всяко нарушение на правото на ЕС или на националното право, свързано с неговото прилагане, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в изпълнението на ФЕПНЛ, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на ЕС чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на ЕС.

Измама е всяко умишлено действие или бездействие, свързано с: използването или представянето на неистински, неправилни или непълни изявления или документи, което цели придобиването или задържането на средства от  общностния или националния бюджет или от бюджет, управляван от или от името на ЕО или Република България; укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат; използване на такива средства за цели, различни от тези, за които първоначално са били отпуснати.

При установяване на случаи на нередности и измами УО предприема незабавни действия по докладването им. В случаите, когато нередността има финансово изражение, се прилагат действия по възстановяване на загубите и възстановяване на средствата, съгласно националното законодателство.

- Избягване на двойно финансиране

Партньорската организация – бенефициент е длъжна да спазва изискването за избягване на двойно финансиране.

По смисъла на чл. 2 от ПМС № 37 от 23.02.2015 г. и последващите му изменения, безвъзмездната финансова помощ не може да бъде предоставяна за реализиране на една и съща операция за едни и същи представители на целевите групи, която едновременно се финансира с публични средства по друг проект, програма или процедура.

Не се допуска дублиране на финансиране за едни и същи представители на целевата група от различни източници за една и съща дейност по едно и също време.

При никакви обстоятелства едни и същи разходи не могат да се финансират едновременно от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.

Партньорската организация – бенефициент следва за изпълнява описания в заявлението за финансиране механизъм за избягване на двойно финансиране, което ще подлежи на проверка от страна на УО, както и към всяко искане за плащане се подава: Декларация за липса на двойно финансиране (Приложение 13).

- Кореспонденция с УО

Партньорската организация – бенефициент комуникира с УО чрез уеб базираната система ИСУН 2020. В изключителни случаи е допустимо предоставянето на документи и кореспонденция на хартиен или електронен носител както в централния и регионалните офиси на УО, така и по електронна поща.

Партньорската организация – бенефициент изпраща писма, искания за промяна, междинни/заключителни отчети и др. до УО, чрез уеб базираната система ИСУН2020. съгласно приложимите „Ръководства за потребителя на ИСУН 2020“ /Приложение 17/.

- ІI. ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ

Партньорската организация – бенефициент е отговорна за изпълнението на одобреното заявление за финансиране съгласно сключения договор за безвъзмездна финансова помощ, приложимото национално и европейско законодателство и правилата на ОП ФЕПНЛ. По време на изпълнението на дейностите партньорската организация – бенефициент стриктно следи за изпълнението на дейностите, спазването на графика и точното и коректно разходване на средствата съгласно подписания договор.

1.Изпълнение на проектни дейности:

- Определяне на целеви групи

Целевите групи, които са допустими за получаване на подкрепа  по ОП 3 са регламентирани в Наредба № РД – 07-1 от 4 април 2016 г. . / изменена и допълнена ДВ бр. 100 от 2017 г./  за реда и условията за определяне на целевите групи по ОП ФЕПНЛ.

Партньорските организации – бенефициенти правят анализ и избират механизъм за подбор на конкретните представители на целевите групи за да бъдат включени в предоставяне на „топъл обяд“ по прозрачен начин и в съответсвие с принципите за зачитане личното достойноство, равенство между половете и недопускане на дискриминация.

Принадлежността на дадено лице към определена целева група се определя в резултат от индивидуална оценка на всеки конкретен случай, извършвана от дирекциите „Социално подпомагане“.  За да бъде осигурен достъпът на експертите от дирекциите „Социално подпомагане“ до данъчна и осигурителна информация от кандидат-потребителите и техните съпруг/съпруга/съжителстващи на семейни начала, която е необходима за преценка допустимостта им към целевите групи имащи право на хранителна помощ – топъл обяд, съгласно   § 1., т.8 от допълнителните разпоредби на  НАРЕДБА № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ОП ФЕПНЛ, издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 29 от 12.04.2016 г., в сила от 12.04.2016 г., изм. и доп., бр. 100 от 15.12.2017 г., в сила от 15.12.2017 г., при необходимост те ще попълват декларации за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация – приложение 22 /Декларацията за съгласие е въведена в системата на социалното подпомагане, съгласно  Инструкция № 1 oт 19 Юни 2006 г.  относно осигуряване на текущ обмен на информация между Националната агенция за приходите към Министъра на финансите и Агенцията за социално подпомагане към Министъра на Труда и Социалната Политика Обн. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.47 от 20 Май 2008г. и същата се попълва пред представител на дирекция „Социално подпомагане“  при кандидатсване за социално подпомагане./. За кандидат-потребителите по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“, които не са кандидатствали за помощ пред съответната дирекция „Социално подпомагане“, липсва и попълнена декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация  и те ще попълват такава в процеса на преценка за принадлежността към определена целева група, съгласно на  НАРЕДБА № РД-07-1 от 4.04.2016 г..

Обърнете внимание, че декларацията – приложение 22 се попълва след като от партньорската организация - община се представят в дирекцията „Социално подпомагане“ списъци -  Приложение 1 от Методиката и сканирани заявленията-декларации на кандидат – потребителите. Същата се попълва пред служител на дирекция "Социално подпомагане" и лицето полага подписа си в момента на подаването й. Отказът на лице за попълване на декларацията ще възпрепятства преценката за принадлежността му към допустимите целеви групи за подпомагане с топъл обяд и ще ограничи възможността за подпомагане с такъв.

Преди стартиране предоставянето на услугата „Обществена трапезария“ партньорската организация – бенефициент организира прием на заявления -декларации от кандидатите за потребители /Приложение № 2 от Методиката/. Изготвя списък /Приложение № 1 от Методиката/ за всички кандидат -потребители, който се съгласува със съответната дирекция „Социално подпомагане“ с цел потвърждаване на принадлежността към целевите групи по проекта. Тези списъци се съхраняват от партньорските организации, както и се предоставят на УО при проверки «на място» и при комплектоване на отчетни документи.

В рамките на 6 месеца от включването на определените потребители в проектите партньорските организации изпращат в дирекциите „Социално подпомагане“ списъци на потребителите на услугата „Обществена трапезария“ финансирана по ОП 3 с цел потвърждаване, продължаващата принадлежност на крайните потребители към целевите групи към които са причислени в рамките на проекта. Обратната информация, която се получава от дирекциите „Социално подпомагане“, потвърждаваща принадлежността на включените вече потребители към одобрените целеви групи също се съхранява от общините и се предоставя на УО при проверки «на място» и при комплектоване на отчетни документи.

Определят се и представители от допълнителната  целева група в съответствие с Наредба № РД – 07-1 от 4 април 2016 г. / изменена и допълнена ДВ бр. 100 от 2017 г./  за реда и условията за определяне на целевите групи по ОП ФЕПНЛ, на които се раздава неполучен топъл обяд който отговаря на сроковете и условията за съхранение.

За техническо отчитане изпълнението на дейност „Подбор на потребители“ се представят към всеки отчет – подадените за периода на отчета заявления-декларации на включените потребители /Приложение № 2 от Методиката/; списъците /Приложение № 1 от Методиката/; документация във връзка с проведения подбор на включените потребители – заповед за сформиране на комисия за подбор, механизъм/процедура за подбор, която е утвърдена от представляващия партньорската организация, протоколи от извършения подбор и договори, сключени с потребителите за предоставяне на социалната услуга. Във всички специфични случаи, налагащи предоставянето на „топъл обяд“ извън гореописания механизъм, по изключение партньорските организации следва да осигуряват възможност за служебно изготвяне на документите, необходими за включването на нуждаещото се лице в проектните дейности.  Задължително причините, налагащи служебното изготвяне на документите следва да са обосновани в съответния протокол на комисията за извършен подбор на потребителя в зависимост от спецификата.

В СЛУЧАЙ НА БЕЗДОМНИ ЛИЦА

В случай на възникнала необходимост от включване на бездомно лице в проекта, за което няма данни в съответната дирекция „Социално подпоагане“, то ПО/община, сигнализира дирекция „Социално подпомагане“ за предприемане на мерки  по повод възникналия спешен казус по спешност за установяване на принадлежността към целевата група „бездомно лице“. Изготвя се оценка на потребностите и предприемане на съответните мерки за задоволяването им. При изготвяне на оценката и вземайки предвид личното желание на лицето се предлага предоставяне на социални услуги, които комплексно задоволяват потребностите на бездомното лице от дрехи, подслон и храна, като например: приюти за бездомни или центрове за временно настаняване. Ако се установи, че желанието на бездомното лице е единствено получаване на „топъл обяд“ или няма възможност за ползване на друга подходяща услуга, то получава по преценка и възможност на общината „топъл обяд“ в рамките на същия ден /ако има останал неполучен обяд за деня или при възможност за допълнителното му приготвяне/. В краен случай бездомното лице се включва в предоставяне на услугата „обществена трапезария“ от следващия ден.В случай, че капацитетът на услугата е запълнен, то съответната партньорска организация информира УО за необходимост от анексиране на договора за БФП, като се включва бройката на новия потребител.

В СЛУЧАЙ НА ПОДПОМАГАНЕ НА МНОГОЧЛЕННИ СЕМЕЙСТВА С НЯКОЛКО ТОПЛИ ОБЯДИ ЗА ДЕЦА

При предоставянето на няколко „топли“ обяда на многочленни семейства в т.ч. и за малолетни/непълнолетни деца се подава едно  заявление от името на един от родителите/настойниците, с посочени имената на всички деца в състава на семейството, за които се кандидатства. Дирекциите „Социално подпомагане“ изготвят една  индивидуална оценка на конкретния случай, но описват всички деца, за които е  преценено, че се нуждаят от предоставянето на отделен „топъл“ обяд. В протоколите на комисията за извършен подбор се конкретизират имената на децата, за които се предвижда сключване на договор за услуга, както и причините за това. Сключват се отделни договори за предоставянето на „топъл“ обяд за всяко от децата, членове на семейството, чрез законния им представител – родитетел/настойник.

След навършване на пълнолетие на дете, което е включено в проектните дейности по гореописания ред е необходимо в случай на необходимост подпомагането с „топъл“ обяд да продължи, това да става на самостоятелно правно основание – подадено заявление от пълнолетното лице, оценка от дирекция „Социално подпомагане“,  сключен договор за предоставяне на услугата.

В случай на навършило пълнолетие дете, което не разполага с актуални документи за самоличност по различни причини предвид спецификата на допустимите целеви групи по Операцията партньорската организация следва да осигури възможност за служебно изготвяне на документите, необходими за предоставяне на услугата. Причините за служебното изготвяне на документите, както и предприетите конкретни мерки следва да бъдат описани в протокол от извършения подбор.

- Закупуване на хранителни продукти –  При определянето на видовете хранителни продукти, които се закупуват за приготвяне на топлия обяд се спазват изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и норми за хранене и изискването за принос към балансирания режим на хранене.

Основа за определянето на видовете и съответните количества хранителни продукти са използваните рецепти за приготвяне на ястията и седмичните менюта, както и дадените от потребителите на услугата препоръки в т. 8 от  формулярите за обратна връзка /Приложение № 3 от Методиката/.

Рецептите за приготвяне на ястията, които се използват в обществената трапезария следва да са   съотносими към тези, посочени в Сборниците с рецепти за заведения за обществено хранене. В случай, че партньорската организация – бенефициент използва  различни от рецептите, посочени в Сборниците с рецепти за заведения за обществено хранене, в това число касаещи вложени видове хранителни продукти и/или количества, то те следва да са изготвени от експерт/технолог по хранене, да са съобразени с националните стандарти и норми за хранене и изискването за принос към балансирания режим на хранене и да са утвърдени от представляващия бенефициента.

Седмичните менюта се разработват от екперт/технолог по хранене, като включват разнообразни видове ястия, които са съобразени с изискването за принос към балансирания режим на хранене.

Изготвените дневни менюта за единица продукт – обяд задължително трябва да включват – супа, основно ястие и хляб, а когато е приложимо и предоставения десерт.

За техническо отчитане изпълнението на дейност „Закупуване на хранителни продукти“ се представят използваните рецепти и към всеки отчет седмични/месечни менюта за периода на отчета, които служат за основа за изготвянето на Приложение 12 от Методиката „ Вложени количества хранителни продукти“.

Указания за реда и начина за отчитане на вложените количества хранителни продукти:

В приложение 12 „Вложени количества хранителни продукти“ към Методиката се отчитат използваните видове и количества хранителни продукти за приготвяне на топлия обяд в т.ч и хляб. Приложението се изготвя за всеки месец, който е включен в периода на съответния технически отчет. Видовете и количествата хранителни продукти следва да съответстват на представените седмични/месечни менюта и използваните рецепти за приготвяне на готовата храна. Към отчетите се представят задължително менютата, а използваните рецепти се прилагат еднократно в ИСУН 2020, като в описание на изпълнението за периода на отчитане в дейност „Закупуване на хранителни продукти“ от техническия отчет се отразява съответния номер на технически отчет и раздел от пакета отчетни документи където са приложени.  При наличие на нови рецепти, които се използват по проекта за първи път в периода на техническия отчет, то те се прилагат в пакета отчетни документи и също се отразяват в описание на изпълнението за периода на отчитане в дейност „Закупуване на хранителни продукти“ от техническия отчет.

Отчетените в приложение 12 количества и видове хранителни продукти по дни, следва да съответстват на същите в съответните рецепти.

- Когато се налагат замени на едни хранителни продукти с други, които съществено влияят за повишаване или намаляване на цената, грамажа, външния вид, вкуса и консистенцията на ястията и десертите, следва да се изготвят и приложат съответните коригирани рецепти, утвърдени от представляващия бенефициента за дните, в които не може да се осигури изцяло прилагане на предварително изготвени такива. Коригираните рецепти следва да бъдат съобразени с националните стандарти и нормите за балансирано хранене.

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА  КОЛИЧЕСТВА И ВИДОВЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ УО ПРЕПОРЪЧВА ПРИЛАГАНЕТО НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ОПРОСТЕНО ОТЧИТАНЕ НА РЕАЛНО ВЛОЖЕНИ КОЛИЧЕСТВА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЕДИНИЦА ПРОДУКТ – ТОПЪЛ ОБЯД, ОПИСАН В ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРОСТЕНО ОТЧИТАНЕ НА ВЛАГАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ТОПЪЛ ОБЯД / Приложение № 24/ .

Структурите на БАБХ, РЗИ и други контролни органи осъществяват контрол при предоставянето на „топлия обяд“, отнасящ се до осигуряване на балансирано хранене на потребителите при спазване изискванията на безопасност на храните и националните стандарти и норими на хранене. В тази връзка ПО – бенефициент следва да прилага документите, удостоверяващи извършени проверки от контролните органи към ИП, когато са извършени такива в периода му.

В случаите, когато финансирането на вложените хранителни продукти е от различни от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица  /ФЕАД/ източници в приложение 12 се включват само количествата закупени със средства от Фонда.  С цел осигуряване на проследимост, че рецептите са изпълнени в гореописаните случаи се поставя Коментар в съответните дни от приложение 12, където се отразява количеството за 10 порции и общото количество, което е финансирано от други източници. Сборът от посоченото в приложение 12 количество и в коментар за същия ден следва да е равен на предвиденото количество в съответната рецепта. В забележка се отразяват дните, където са коментирани количества вложени хранителни продукти, които са с източник на финансиране различен от ФЕАД. Прилага се в пакета отчетни документи и обяснителна бележка от представляващия партньорската организация с отразени причините, които са наложили допуснатото финансиране от други източници и кои са източниците, като и потвърждение, че е допуснато единствено в дните, посочени в забележка на  приложение 12 за съответния месец.

- Съгласно изискванията за кандидатстване закупуването на хранителни продукти следва да се извършва в съответствие с изискванията на националното законодателство, по прозрачен начин, и при гарантиране спазването на принципите на чл. 33 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета за икономичност, ефикасност и ефективност на разходването на средствата.

- При отчитане на дейност  „Закупуване на хранителни продукти“  в описание на дейността в технически отчет в ИСУН 2020 в „Списък от договори за изпълнение и изпълнители“  се описва по какъв начин ще предоставя топлия обяд - със собствен ресурс или чрез възлагане на изпълнител. При избран изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки се посочва уникалния номер на обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки, номера/та на  сключения/те договор/и и избрания/те изпълнител/и.

- При възлагане управлението на услугата на доставчик по реда на Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане се посочва номера на Заповедта на кмета, издадена по реда на чл. 37 от ППЗСП, линк към източника на информация, на който е публикувано обявлението, номера на сключения договор и съответния доставчик.

- Гореописаните данни следва да съответстват на посоченото в декларация IIa – приложение към пакета документи за кандидатстване, а в случай на промяна от декларираното в описанието на дейност „Закупуване на хранителни продукти“  в технически отчет в ИСУН 2020 се описват подробно датата на влизане в сила на промяната и причините за това, При липса на сключени договори с външни доставчици се описват задължително причините и основанието за това.

- Законосъобразността и спазването на изискването за прозрачност при провеждането на процедури за избор на изпълнител/конкурс за избор на доставчик е отговорност на партньорската организация – бенефициент и не е обект на проверка от УО. УО  не носи отговорност и не осъществява  контрол  във връзка с избрания ред и начин за закупуване на хранителните продукти.

- Осигуряване на „топъл обяд“

Предоставянето на „топлия обяд“ се осъществява в една или повече обществени трапезарии, съгласно подписания договор за БФП.

В случай на използване на пунктове за предоставяне на „топлия обяд“, различни от мястото на приготвяне на храната, които не са отделни трапезарии, те следва да отговарят на всички хигиенни изисквания, съгласно националното законодателство. При проверките „на място“ се представят и съответните разрешителни за дейността на пунктовете.

При необходимост за трудно подвижните потребители на услугата „Обществена трапезария“ храната се доставя по домовете им.

Получаването на „топъл обяд“ от всеки потребител на услугата се основава на предварително подписан договор между партньорската организация и потребителя, преди включването му в проекта.

Получаването на „топъл обяд“ се удостоверява с подпис в предварително изготвени списъци, които се представят към  пакета отчетни документи.

С цел недопускане разхищението на храни  в случай на неполучен „топъл обяд“, който отговаря на сроковете и условията за съхранение се разпределя на определените потребители от  допълнителната  целева група в съответствие с Наредба № РД – 07-1 от 4 април 2016 г. / изменена и допълнена ДВ бр. 100 от 2017 г./  за реда и условията за определяне на целевите групи по ОП ФЕПНЛ:

За техническо отчитане изпълнението на дейност „Осигуряване на „топъл обяд“

се представят към всеки отчет – сключените договори с новите потребители за периода на отчета и списъците с подписите на получилите приготвената храна – Приложение 21.

- Предоставяне на съпътстващи мерки

Съпътстващите мерки са дейности, предвидени в допълнение към разпределянето на храна с цел намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин, като например консултиране, изготвяне на информационни материали за основни социални права и насочване към други услуги, индивидуално и групово консултиране за управление на семейния бюджет,  изготвяне на насоки за балансиран режим на хранене и др.

Планирането и предоставянето на съпътстващи мерки се основава на извършен анализ и установени специфични потребности за всеки отделен потребител, което е основа за планирането им в индивидуален или групов формат.

В зависимост от спецификата на установените потребности съпътстващите мерки могат да се предоставят под формата:

- информиране на потребителите за други услуги на територията на общината;

- проучване на потребностите на бенефициентите от нови социални услуги;

- консултиране с цел намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин;

- разработване на информационни материали за основни социални права;

- индивидуално и/или групово консултиране за управление на семейния бюджет;

- изготвяне на насоки за балансиран режим на хранене, указания за правилно съхранение и консумиране на храната и др.;

При прилагането на съпътстващите мерки е необходимо те да бъдат ориентирани към постигане на определени резултати, които следва да се проследяват и отчитат от партньорската организация – бенефициент /когато е приложимо/.

При планиране и предоставяне на съпътстващи мерки партньорската организация – бенефициент се съобразява с дадените насоки в Методическо указание за предоставяне и отчитане на съпътстващи мерки по Операрацията / Приложение № 19/.

Отчитането изпълнението на съпътстващи мерки, предприети и декларирани от партньорската организация – бенефициент се осъществява на база представянето на следните документи:

- протоколи, доклади от проведени консултации, снимков материал и др.релевантна инофрмация/;

- информационни материали;

- насоки за балансиран режим на хранене и др.;

- списъци с подписи на потребителите, участвали в консултации;

- брошури, листовки, дипляни и списъци на потребителите, на които са предоставени;

- Формуляри за обратна връзка в частта, касаеща получените съпътстващи меки;

- Други релевантни документи, изготвени от партньорската организация - бенефициент;

- Справка за предоставени съпътстващи мерки за периода на отчета /Приложение № 20/- подробни указания за изготвяне на справката са разписани в Методическо указание за предоставяне и отчитане на съпътстващи мерки по Операрацията / Приложение  19/

Документите, чрез които се отчитат опростените разходи и се доказва извършване на дейностите се представят, съгласно утвърдената от ръководителя на УО Методика  за прилагане на опростени правила за възстановяване на база разхода  за единица продукт - обяд за обществените трапезарии по операция  тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016 - 2020“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане /Методиката/.

2. Събиране на данни по изпълнение на показателите

Основната задача на наблюдението е да проследи изпълнението на показателите на оперативната програма, заложените цели с оглед подпомагане ефективното и ефикасно управление на програмата и подобряване на прилаганите механизми.

За целите на наблюдение на изпълнението на оперативната програма УО събира следните данни за:

- Показателите за резултат – отчитат се количествата вложени храни без натрупване, а само за периода  на отчета (Приложение № 4 от Методиката)

- Показателите за резултат – отчитат се без натрупване само тези потребители, които за първи път се включват в дейността – (Приложение № 5 от Методиката).

При всяко искане за възстановяне на средства Партньорската организация – бенефициент предоставя информация за постигнатите резултати за отчетния период , неразделна част от междинен/заключителен Технически отчет - уеб базирано приложение в ИСУН 2020. съгласно „Ръководства за потребителя на ИСУН 2020“ /Приложение №17/.

Данните за показателите за резултат трябва да бъдат обобщени по следния начин /съгласно изискванията на Регламент 1255/2014 г. на ЕК за допълване на Регламент 223/2014 г. на ЕП и ЕС относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица чрез определяне на съдържанието на годишните доклади и окончателните доклади за изпълнението, включително списъка на общите показатели, а именно:

- За приложение 4 от Методиката – данните от приложение 12 на Методиката, за всеки от месеците от периода на отчета се обобщават по групите храни в приложение 4. За общ брой разпределени ястия изцяло финансирани от ОП се посочва броя на предоставените обяди за периода на отчета. Последната колона на приложението не е приложима за операцията.

- За приложение 5 от Методиката:

- деца на възраст 15 години или по-малки;

- лица на възраст 65 години или по-възрастни;

- жени;

- мигранти;

- чужди граждани;

- малцинства в това число роми;

- хора с увреждания;

- бездомни лица;

- други.

Исканата информация следва да бъде обобщена от подадените Заявления - декларации за включване в услугата (Приложение № 2 от Методиката).

Следва да се има предвид, че съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) обработването на лични данни, в това число и „чувствителни“ данни е допустимо единствено и само в случаите, в които субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели и обработването е необходимо за изпълнението на договор.

- С Уведомлението за поверителност на личните данни на лица от целева група по операция  BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд– 2016-2020“ Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица /Приложение 23/,  партньорските организации – общини следва да запознаят всички кандитат-потребители и получащи топъл обяд лица. УО препоръчва на партньорските-организации уведомлението да бъде поставено на видно място в обществените трапезарии и пунктове за получаване на топъл обяд, както и същото да бъде разположено в приложение 2 от Методиката – заявление декларация на последна страница като гръб на страница 3 и по този начин текста ще бъде достъпен за всеки нов кандидат –потребител.

- Информацията от приложение 4 за постигнатите резултати се нанася и в уеб базираната система ИСУН 2020 към Микроданни на АСП.

- Информацията от приложение 5 за постигнатите резултати се нанася и в уеб базираната система ИСУН 2020 към Микроданни участници (ФЕПНЛ).

Партньорската организация-бенефициент трябва да направи оценка за качеството на предоставяната услуга. За целта при всяко искане за плащане в техническия отчет (уеб базирано приложение в ИСУН 2020.) следва да представи обобщени данни от Формуляр за обратна връзка с потребителите (Приложение № 3 от Методиката).

- 3. Общи финансови правила

За допустими се считат разходите съгласно ПМС 37 от 23.02.2015 г. и последващите му изменения, Изискванията за кандидатстване и  чл.11 от Общите условия към Договора за БФП.

- 4. Режим по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Третирането на данък върху добавена стойност като допустим разход при ОП ФЕПНЛ, се извършва съгласно приложимите указания на МФ.

5. Потвърждаването на разходите от Партньорската организация - бенефициент е задължително условие за сертифициране на разходите.

Партньорската организация - бенефициент е длъжен да спазва разпоредбите на чл. 11 от общите условия към договора за БФП.

- 6. Плащания по договора

Управляващият орган извършва авансови, междинни и окончателни плащания в съответствие с разпоредбите на чл.4 от Договора за БФП

- 7. Счетоводна отчетност

Бенефициентът трябва да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на дейностите, използвайки подходяща електронна система за документация и двустранно счетоводство. Тези системи могат да са неразделна част от текущата счетоводна система на бенефициента или допълнение към тази система, така че да бъде осигурена отделна счетоводна аналитичност само за дейностите. Тази система следва да се прилага в съответствие с националното законодателство. Бенефициентът трябва да гарантира, че данните, посочени в докладите (междинни и заключителен, вкл. размер на верифицираните и неверифицираните разходи), отговарят на тези в счетоводната система и документация и са налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията..

Партньорската организация - бенефициент е длъжен да спазва разпоредбите на чл. 15 от общите условия към договора за БФП.

8. Възстановяване на средства от партньорската организация - бенефициент

Цялостна отговорност за спазване на общностното и национално законодателство при изпълнението и управлението на договора носи Партньорската организация- бенефициент, като краен получател на средствата, на база сключения договор.

Възстановяване на средства от партньорската организация – бенефициент се извършва по реда разписан в чл. 15 от Общите условия към Договора за БФП

- 9.Искане за плащане

Искането за авансово/междинно и/или окончателно плащане се въвежда в уеб базираната система ИСУН 2020 съгласно „Ръководства за потребителя на ИСУН 2020“

Бенефициентът представя основни документи по образци при Междинно и Окончателно искане за плащане съгласно раздел IV Възстановяване на опростените разходи от Методиката.

9.1. Общи положения при представянето на искане за плащане

- Всеки представен пакет документи е придружен от подробен Опис на разходите за единица продукт за отчетния период - Приложение № 9. Броят на отчетените хранодни за всеки месец се пренася от Приложение № 11 “Справка брой потребители”. Стойностите от по 5% по единните ставки за административни разходи и съпътстващи мерки се отразяват на отделни редове в описа към всяко Искане за плащане.

В случай че реализирането на съпътстващи мерки се осъществява чрез партньорство с неправителствени организации, разходите за тях се предоставят от общината/ партньорската организация – бенефициент на НПО-то така, както е записано в партньорското им споразумение. Общината при подаване на ИП в описа отчита допустимият разход в размер на 5% от разходите за закупуване на хранителни продукти.

- В Приложение № 11 “Справка брой потребители” се нанася броя на лицата ползващи услугата за всеки един ден от месеца. Ако потребителите се обслужват от повече от една трапезария, данните за всяка се нанасят на отделен ред. В последната колона се нанася общия брой лица ползващи услугата за месеца.

- В Приложение № 12 „Вложени количества хранителни продукти” представя информация за вложените количества продукти на база представени рецепти (за десет порции „топъл обяд”- супа, основно ястие и когато е приложимо десерт) ежедневно. Също така се попълва и колона „брой обяди” (за деня). По приложените в таблицата формули на база на попълнената информация се изчислява „Общо вложени количества в кг. за деня” и „Общо вложени количества в кг. за всички потребители”. В резултат се отчитат количествата продукти вложени в приготвянето на „топлия обяд” месечно за периода  на отчета, като тези количества предоставят необходимата информация за попълване на Приложение № 4 „Показателите за резултат”от Методиката.

Опис на разходите за отчетния период (Приложение № 9), Справка брой потребители (Приложение № 11) и Вложени количества хранителни продукти (Приложение № 12) се представят задължително в .xls формат в ИСУН 2020.

Бенефициентът представя документи по образци при авансово искане за плащане съгласно утвърдените в Методиката приложения:

1. Искане за плащане – Приложение № 6 от Методиката

2. Финансова идентификация- актуална – Приложение № 7 от Методиката се предоставя при промяна на банковата сметка

3. Запис на заповед – Приложение № 16 от Ръководството

На заседание на Общинският съвет се приема решение за издаване на общински гаранции  и запис на заповед при условия и по ред, определени със закон.

При подаване на междинно искане за плащане, бенефициентът представя утвърдените в Методиката приложения заедно с Приложение №13 Декларация за липса на двойно финансиране към настоящия раздел на Ръководството.

При подаване на окончателно искане за плащане, заедно с всички изброени по–горе документи, партньорската организация - бенефициент е длъжен да представи удостоверение за начислени лихви от обслужващата го банка за сметката, по която са превеждани средствата от БФП, за периода на изпълнение  на договора. Доказаният размер на натрупаната лихва се приспада от последното плащане.

- .

- III. НАБЛЮДЕНИЕ НА изпълнениеТО на ДОГОВОРА за безвъзмездна помощ

Наблюдението на изпълнението на договора за БФП е дейност в рамките на целия процес на реализиране на оперативната програма, основаваща се на всички приложими процедури по отчитане на извършените дейности.

- Проверки „на място“ от страна на УО

В хода на изпълнение на дейностите и в процеса на верификация УО извършва задължителни проверки „на място” при бенефициентите и/или на мястото на изпълнение на проектите.

Проверките „на място“ се планират на извадков принцип на база на методология, основана на оценка на риска, допълнена чрез случайна извадка, съгласно ДНФ № 1/ 31.05.2018 г. и чл. 32 от Регламент (ЕС) №  223/2014.

При необходимост Управляващият орган извършва извънредни проверки „на място“ при бенефициенти и/или крайни получатели.

При извършване на проверка „на място”, отговорните експерти на УО попълват Приложение № 15 Лист за извършване на проверка на място от УО към настоящото ръководство (само за информация). Същият се подписва от експерта/ите, извършил/и проверката, както и от представител/и на партньорската организация - бенефициент. Копие от формуляра се предоставя на партньорската организация - бенефициент. Констатациите, направени от служителите на УО, ще се базират на проверка на документацията по изпълнение на договора за БФП и на предоставянето на услугата и съответните изводи от  проведените срещи с партньорската организация – бенефициент и целевите групи. При  необходимост служителите дават препоръки, чието изпълнение се проследява на следващ етап.

- Проверки от страна на други органи и институции

Сертифициращият орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори могат да проверяват, посредством проучване на документацията или проверки на място, изпълнението на Договора и в тази връзка Партньорската организация- бенефициент е длъжна да осигури наличността на документите.

ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

| Приложение № 1 Приложение № 13 Приложение № 15 Приложение № 16 приложение № 17 приложение № 18 ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 Приложение № 21 Приложение № 22 Приложение № 23 Приложение № 24 | Методика за прилагане на опростени правила за възстановяване на база разхода за единица продукт - обяд за обществените трапезарии от външен икономически оператор по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016 - 2020“, финансирана от ОПХ с прилежащи формуляри с номера от 1 до 12 Декларация за липса на двойно финансиране Лист за извършване на проверка на място от УО Запис на заповед „Ръководства за потребителя на ИСУН 2020“: - Ръководство за потребителя за модул „Е-Управление на проекти”: под-модул „E-Решение на БФП” и под-модул „Е-комуникация“; - Видео ръководства по различните модули - https://www.youtube.com/user/eufunds Указания за визуална идентификация Методическо указание за предоставяне и отчитане на съпътстващи мерки по ОП 3 Справка за предоставените съпътстващи мерки и постигнатите резултати Списък – потребители Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация Уведомление за поверителност на личните данни на лица от целева група по операция BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд– 2016-2020“ Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица Процедура за опростено отчитане на влагани хранителни продукти за топъл обяд |
| --- | --- |