ПЛАН

За предприемане на мерки и планиране на дейности в посока

преустановяване на дейността и закриване на

Дом за деца, лишени от родителска грижа «Райна Гатева» гр. Русе

(01.11.2012 г. – 31.03.2013 г.)

I. ОБОСНОВКА

Настоящият План се разработва във връзка с необходимостта от предприемане на мерки и планиране на дейности за преустановяване функционирането на Дом за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) «Райна Гатева» в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе и закриване на специализираната институция в период от пет месеца.

Ситуацията обуславя изготвяне на План за действие и извеждане на мерки по отношение на специализираната институция и настанените деца.

Планът е изготвен, с оглед осигуряване най-добрия интерес на децата и спазването на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца (НКССУД) в институцията.

Планът има за цел да осигури ефективна координация и взаимодействие  при изпълнение на поети ангажименти от страна на отговорните институции, ангажирани с проблема – Регионална дирекция за социално подпомагане (РДСП) - Русе, Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) - гр. Русе, отдел „Закрила на детето (ОЗД), Регионален инспекторат на образованието – Русе към Министерство на образованието, младежта и науката, Регионална здравна инспекция (РЗИ), Община Русе и други организации.

II. ДЕЙНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ИНСТИТУЦИЯ

Предприети действия до момента:

1. Със заповед № РД01-1159 от 09.11.2012 г. на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е прекратено настаняването на деца в специализираната институция.

2. Общински съвет – Русе е взел Решение от 15.11.2012 г., относно предложение за закриване дейността на ДДЛРГ „Райна Гатева” – гр. Русе.

3. Настоящият План е изготвен в изпълнение на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Русе – Приоритетно направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа, Обща цел 2: Намаляване на дела на хората, настанени в специализирани институции в област Русе, в съответствие със специфична цел 2.1 – Разработване на планове за закриване/трансформиране на всички специализирани институции на територията на областта, в т.ч. ДДЛРГ „Райна Гатева” гр. Русе и изпълнение на съответни дейности 4.2 по приоритетно направление 2, планирани в мярка 2.1.1., като се използват добрите практики и натрупания опит от закриването на дома за деца и младежи с умствена изостаналост – Могилино.

РДСП – Русе оказва експертна методическа помощ на ОЗД към ДСП – Русе и на персонала на институцията.

Взаимодействие между община Русе, ДДЛРГ „Райна Гатева” гр. Русе, РДСП - Русе и ДСП - Русе, с цел проследяване изпълнението на плана, координация и създаване на организация за провеждане на регулярни работни срещи.

Предстоящи дейности, както следва:

- ДЕЙНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАСТАНЕНИТЕ ДЕЦА

– актуализиране на оценките на децата и планиране на подходящи мерки за тяхната закрила – реинтеграция, осиновяване, приемна грижа, резидентни услуги;

- актуализиране на планове за действие и планове за грижа от мултицисциплинарен екип;

- ползване на съпътстващи социални услуги в общността.

Срок: 21.12.2012 г.

Отговорник: Директор на ДСП – Русе; Директор на РДСП – Русе; Директор на ДДЛРГ

2. ДЕЙНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА – оказване на методическа помощ и подкрепа на персонала, относно възможности за повишаване на професионалната квалификация и развитие на умения и компетентности за предоставяне на социални услуги в общността.

Срок: 31.03.2012 г.

Отговорник: общината, директор на ДДЛРГ

3. ДЕЙНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД – оценка на състоянието и на възможностите да се използва наличната материална база, по целесъобразност.

Срок: 31.03.2012 г.

Отговорник: общината

ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представителите на ДСП – Русе работят пряко за изпълнение на дейностите, съобразно заложените цели и срокове.

Представителите на РДСП – Русе осигуряват методическа подкрепа и контрол за изпълнение на дейностите.

Представителите на АСП – ДЗД съдействат за изпълнение на дейностите по плана и оказват експертна методическа помощ на национално ниво.

Настоящият план за действие е със срок от 01.11.2012 г. до окончателното извеждане на децата от специализираната институция,             но не по-късно от 31.03.2013 г.